## 01_DYU6_zamestnanci
Projekt | Kód položky | Meno | Pozícia | Typ / rola | Stav | Plán hod. | Sadzba €/h | Rozpočet € | Oprávnené hodiny ŽoP | Oprávnené € ŽoP | Zostatok hod. podľa ŽoP | Zostatok € podľa ŽoP | Prečerpanie € podľa ŽoP | Odsúhlasenie 30.4.2026 - raw | Aktuálny zostatok hod. 30.4. | Aktuálny zostatok € netto | Aktuálny voľný zostatok € | Aktuálne prečerpanie hod. | Aktuálne prečerpanie € | Rozdiel hod. 30.4 vs ŽoP | Rozdiel € 30.4 vs ŽoP | Oprávnené € v už vyplatených ŽoP | Vyplatené NFP 92% | Oprávnené € čaká na refundáciu | Čaká NFP 92% | Budúci potenciál NFP 92% | Odporúčaná akcia | Presun / zmena osoby | Náplň práce / výstup | Poznámka | Zdroj
DYU6 | 0.2.1 | Neobsadené / nové obsadenie od 1.6.2026 - meno nedodané | Odborný zamestnanec („OZ“) Ekológ | OZ - odborný zamestnanec | NOVÉ OBSADENIE / doplniť meno | 960 | 12.33 | 11836.8 | 0 | 0 | 960 | 11836.8 | 0 | 960 | 960 | 11836.8 | 11836.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10889.856 | Dopísať meno; začať čerpať až po pracovnoprávnom podklade a mesačných výkazoch. | Nové obsadenie od 1.6.2026 podľa odsúhlasenia. | Odborné ekologické hodnotenie biotopov a druhov v Bielych Karpatoch; podklady pre monitoring, analýzy zmien a strategický manuál ochrany biodiverzity. | Obsadene od 1.6.2026 4hod úväzok | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx / Sledovanie čerpania rozpočtu / riadok 18; Odsuhlasenie pozicii 042026 (2).xlsx / DYU6 / riadok 3
DYU6 | 0.2.2 | Jozef Hrúz | Odborný zamestnanec („OZ“) Geodet, kartograf a fotogrameter | OZ - odborný zamestnanec | PREČERPANÉ | 960 | 12.33 | 11836.8 | 856 | 10554.48 | 104 | 1282.32 | 0 | -16 | -16 | -197.28 | 0 | 16 | 197.28 | -120 | -1479.6 | 4241.52 | 3902.1984 | 6312.96 | 5807.9232 | 0 | Neobsadzovať od 1.5.2026; pozícia je aktuálne v mínuse podľa odsúhlasenia. | Jozef Hrúz bol presunutý z Vývojára softvéru na Geodeta pre 4/2026; od 1.5.2026 neobsadiť. | Geodetické, kartografické a fotogrametrické práce; priestorové zameranie lokalít, mapové podklady, spracovanie 3D/geo dát. | k 1.4.2026 bolo ešte 104 hod nevyčerpaných, pozícia obsadená iba pre 4/2026 Jozef Hrúz, presunutý z pozície Vývojár softwéru , k 1.5.2026 neobsadiť | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx / Sledovanie čerpania rozpočtu / riadok 19; Odsuhlasenie pozicii 042026 (2).xlsx / DYU6 / riadok 4
DYU6 | 0.2.3 | Adam Findrík | Realizátor aktivít („RA“) Pilot UAV, UAS, drony, AV 1 | RA - realizátor aktivít | OK pokračuje | 1920 | 12.24 | 23500.8 | 512 | 6266.88 | 1408 | 17233.92 | 0 | 1248 | 1248 | 15275.52 | 15275.52 | 0 | 0 | -160 | -1958.4 | 4210.56 | 3873.7152 | 2056.32 | 1891.8144 | 14053.4784 | OK pokračuje; čerpať už na Pilot UAV. | Presun z Dátového špecialistu od 4/2026. | Obsluha UAV/UAS/dronov, letecké snímkovanie, zber dát a podpora mapovania/monitoringu v teréne. | OK | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx / Sledovanie čerpania rozpočtu / riadok 20; Odsuhlasenie pozicii 042026 (2).xlsx / DYU6 / riadok 15
DYU6 | 0.2.4 | Neobsadené | Odborný zamestnanec („OZ“) Botanik | OZ - odborný zamestnanec | VYČERPANÉ / neobsadené | 960 | 12.33 | 11836.8 | 1336 | 16472.88 | -376 | -4636.08 | 4636.08 | vyčerpané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 4636.08 | 4241.52 | 3902.1984 | 12231.36 | 11252.8512 | 0 | Neobsadzovať bez zmeny rozpočtu; podľa ŽoP je položka prečerpaná, podľa odsúhlasenia vyčerpaná. | Neobsadené od 3/2026. | Botanické mapovanie a identifikácia rastlinných druhov vrátane inváznych druhov; odborné podklady do databáz a vzdelávacích výstupov. | Neobsadené | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx / Sledovanie čerpania rozpočtu / riadok 21; Odsuhlasenie pozicii 042026 (2).xlsx / DYU6 / riadok 6
DYU6 | 0.2.5 | Smit Shaileshbhai Borda | Údržbár/ Správca objektu/ pomocný technik | RA/OZ - technická podpora | OK pokračuje | 3440 | 8.43 | 28999.2 | 1336 | 11262.48 | 2104 | 17736.72 | 0 | 1808 | 1808 | 15241.44 | 15241.44 | 0 | 0 | -296 | -2495.28 | 2899.92 | 2667.9264 | 8362.56 | 7693.5552 | 14022.1248 | Overiť návrh ukončiť PP a nahradiť iným pracovníkom; zatiaľ zostatok kladný. | Návrh: ukončiť PP pre Smit Shaileshbhai Borda a obsadiť S. Findrík / J. Hrúz podľa rozhodnutia. | Správa a údržba objektu/centra a pomocné technické práce pri prevádzke laboratória, zariadení a terénnych aktivít. | OK pokračuje , p.Novota návrh : ukončiť PP pre Smit Shaileshbhai Borda a obsadiť túto pozíciu iným pracovníkom (S.Findrík?, J.Hrúz?) | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx / Sledovanie čerpania rozpočtu / riadok 22; Odsuhlasenie pozicii 042026 (2).xlsx / DYU6 / riadok 16
DYU6 | 0.2.6 | Mgr. art. Petra Čížková, Art. D. | Projektový manažér („PM“) Hlavný projektový manažér | PM - projektové riadenie | OK pokračuje | 3440 | 12.17 | 41864.8 | 824 | 10028.08 | 2616 | 31836.72 | 0 | 2270 | 2270 | 27625.9 | 27625.9 | 0 | 0 | -346 | -4210.82 | 0 | 0 | 10028.08 | 9225.8336 | 25415.828 | OK pokračuje, významný zostatok. |  | Riadenie projektu, koordinácia tímu, harmonogram, monitoring, komunikácia s programom, dokumentácia a finančno-administratívna kontrola. | OK pokračuje ¦ evidencia: Petra Čížková, hlavný projektový manažér | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx / Sledovanie čerpania rozpočtu / riadok 23; Odsuhlasenie pozicii 042026 (2).xlsx / DYU6 / riadok 13
DYU6 | 0.2.7 | Mgr. Alica Augustínová | Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár hardvéru | OZ - odborný zamestnanec | OK pokračuje | 1920 | 12.33 | 23673.6 | 1480 | 18248.4 | 440 | 5425.2 | 0 | 168 | 168 | 2071.44 | 2071.44 | 0 | 0 | -272 | -3353.76 | 6017.04 | 5535.6768 | 12231.36 | 11252.8512 | 1905.7248 | OK pokračuje, ešte je zostatok podľa odsúhlasenia. |  | Návrh, integrácia a testovanie technických zariadení, senzorov a hardvérových riešení pre monitoring a zber environmentálnych dát. | OK pokračuje | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx / Sledovanie čerpania rozpočtu / riadok 24; Odsuhlasenie pozicii 042026 (2).xlsx / DYU6 / riadok 5
DYU6 | 0.2.8 | Jozef Hrúz | Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár softwéru | OZ - odborný zamestnanec | PREČERPANÉ / neobsadené | 1920 | 12.33 | 23673.6 | 1808 | 22292.64 | 112 | 1380.96 | 0 | -16 | -16 | -197.28 | 0 | 16 | 197.28 | -128 | -1578.24 | 10061.28 | 9256.3776 | 12231.36 | 11252.8512 | 0 | Neobsadzovať; pozícia vyčerpaná/prečerpaná podľa odsúhlasenia. | Jozef Hrúz pôvodne do 30.3.2026, presun na Geodeta od 4/2026. | Vývoj softvérových častí, webových/digitálnych aplikácií, interaktívnych funkcií a databázových väzieb. | vyčerpané ,neobsadené, pôvodne obsadené Jozef Hrúz do 30.3.2026, presun J.Hrúza na geodeta od 4/2026 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx / Sledovanie čerpania rozpočtu / riadok 25; Odsuhlasenie pozicii 042026 (2).xlsx / DYU6 / riadok 12
DYU6 | 0.2.9 | Adriana Findríková | Odborný zamestnanec („OZ“) Dizajnér aplikácií | OZ - odborný zamestnanec | PREČERPANÉ / ukončiť PP | 1920 | 12.33 | 23673.6 | 1808 | 22292.64 | 112 | 1380.96 | 0 | -56 | -56 | -690.48 | 0 | 56 | 690.48 | -168 | -2071.44 | 10061.28 | 9256.3776 | 12231.36 | 11252.8512 | 0 | Ukončiť PP; aktuálne prečerpanie. | Bez ďalšieho čerpania na tejto pozícii. | Návrh používateľského rozhrania, toku a funkcionalít digitálnych aplikácií a interaktívnych vzdelávacích nástrojov. | Vyčerpané, ukončiť PP | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx / Sledovanie čerpania rozpočtu / riadok 26; Odsuhlasenie pozicii 042026 (2).xlsx / DYU6 / riadok 8
DYU6 | 0.2.10 | Tomáš Grman | Odborný zamestnanec („OZ“) Grafický a web dizajnér | OZ - odborný zamestnanec | OK pokračuje | 1920 | 12.33 | 23673.6 | 1480 | 18248.4 | 440 | 5425.2 | 0 | 168 | 168 | 2071.44 | 2071.44 | 0 | 0 | -272 | -3353.76 | 6017.04 | 5535.6768 | 12231.36 | 11252.8512 | 1905.7248 | OK pokračuje, zostatok je ešte kladný. |  |  | OK pokračuje | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx / Sledovanie čerpania rozpočtu / riadok 27; Odsuhlasenie pozicii 042026 (2).xlsx / DYU6 / riadok 9
DYU6 | 0.2.11 | Adam Findrík | Odborný zamestnanec („OZ“) Dátový špecialista | OZ - odborný zamestnanec | VYČERPANÉ / neobsadené | 1920 | 12.33 | 23673.6 | 1808 | 22292.64 | 112 | 1380.96 | 0 | vyčerpané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -112 | -1380.96 | 10061.28 | 9256.3776 | 12231.36 | 11252.8512 | 0 | Pôvodnú pozíciu držať ako vyčerpanú/neobsadenú; nové výkazy viesť len na Pilot UAV. | Adam Findrík pôvodne Dátový špecialista do 30.3.2026, od 4/2026 presun na Pilot UAV. | Spracovanie, štruktúrovanie a kontrola dát z monitoringu, dátové podklady pre web/S-DSS aplikácie, analýzy a vizualizácie. | Vyčerpané , neobsadené, pôvodne obsadené Adam Findrík do 30.3.2026, presun A.Findríka na Pilot UAV od 4/2026 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx / Sledovanie čerpania rozpočtu / riadok 28; Odsuhlasenie pozicii 042026 (2).xlsx / DYU6 / riadok 7
DYU6 | 0.2.12 | Samuel Findrík | Odborný zamestnanec („OZ“) Technik IT | RA/OZ - technická podpora | PREČERPANÉ / ukončiť PP | 1920 | 12.33 | 23673.6 | 1808 | 22292.64 | 112 | 1380.96 | 0 | -56 | -56 | -690.48 | 0 | 56 | 690.48 | -168 | -2071.44 | 10061.28 | 9256.3776 | 12231.36 | 11252.8512 | 0 | Ukončiť PP; aktuálne prečerpanie. | Bez ďalšieho čerpania na tejto pozícii. | Technická a IT podpora projektových zariadení, aplikácií, dát a prezentačnej techniky. | Vyčerpané, ukončiť PP | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx / Sledovanie čerpania rozpočtu / riadok 29; Odsuhlasenie pozicii 042026 (2).xlsx / DYU6 / riadok 11
DYU6 | 0.2.13 | Patrik Hrúz | Realizátor aktivít („RA“) Lektor | RA - lektor | OK pokračuje | 1920 | 12.24 | 23500.8 | 488 | 5973.12 | 1432 | 17527.68 | 0 | 1256 | 1256 | 15373.44 | 15373.44 | 0 | 0 | -176 | -2154.24 | 5973.12 | 5495.2704 | 0 | 0 | 14143.5648 | OK pokračuje; sledovať zostatok po presune z DXX8. | Presun z DXX8 z pozície Lektor od 1.4.2026. | Lektorské prednášky, exkurzie, workshopy a vysvetľovanie výsledkov projektu odbornej aj laickej verejnosti. | OK pokračuje , presun P.Hrúz z projektu DXX8 z pozície Lektor od 1.4.2026 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx / Sledovanie čerpania rozpočtu / riadok 30; Odsuhlasenie pozicii 042026 (2).xlsx / DYU6 / riadok 14
DYU6 | 0.2.14 | Aravindh Murugesan | Odborný zamestnanec („OZ“) Marketingový špecialista | OZ - odborný zamestnanec | PREČERPANÉ / ukončiť PP | 960 | 12.33 | 11836.8 | 1336 | 16472.88 | -376 | -4636.08 | 4636.08 | -192 | -192 | -2367.36 | 0 | 192 | 2367.36 | 184 | 2268.72 | 4241.52 | 3902.1984 | 12231.36 | 11252.8512 | 0 | Ukončiť PP; aktuálne prečerpanie. | Bez ďalšieho čerpania na tejto pozícii. | Publicita, komunikácia a propagácia projektu, online/offline marketingové aktivity a podpora šírenia výstupov. | Vyčerpané, ukončiť PP | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx / Sledovanie čerpania rozpočtu / riadok 31; Odsuhlasenie pozicii 042026 (2).xlsx / DYU6 / riadok 10

## 02_DXX8_zamestnanci
Projekt | Kód položky | Meno | Pozícia | Typ / rola | Stav | Plán hod. | Sadzba €/h | Rozpočet € | Oprávnené hodiny ŽoP | Oprávnené € ŽoP | Zostatok hod. podľa ŽoP | Zostatok € podľa ŽoP | Prečerpanie € podľa ŽoP | Odsúhlasenie 30.4.2026 - raw | Aktuálny zostatok hod. 30.4. | Aktuálny zostatok € netto | Aktuálny voľný zostatok € | Aktuálne prečerpanie hod. | Aktuálne prečerpanie € | Rozdiel hod. 30.4 vs ŽoP | Rozdiel € 30.4 vs ŽoP | Oprávnené € v už vyplatených ŽoP | Vyplatené NFP 92% | Oprávnené € čaká na refundáciu | Čaká NFP 92% | Budúci potenciál NFP 92% | Odporúčaná akcia | Presun / zmena osoby | Náplň práce / výstup | Poznámka | Zdroj
DXX8 | 0.2.1 | Nový zamestnanec od 1.6.2026 - meno nedodané | Projektový manažér („PM“) SR | PM - projektové riadenie | NOVÉ OBSADENIE / doplniť meno | 3840 | 12.17 | 46732.8 | 0 | 0 | 3840 | 46732.8 | 0 | 3840 | 3840 | 46732.8 | 46732.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42994.176 | Dopísať meno a overiť reálnosť čerpania; rozpočet je celý nečerpaný. | Nové obsadenie od 1.6.2026 podľa odsúhlasenia. | Riadenie a koordinácia projektového tímu, monitoring, harmonogram, komunikácia s implementačnými orgánmi, dokumentácia a transparentné hospodárenie. | Obsadene od 1.6.2026 | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx / Sledovanie čerpania rozpočtu / riadok 4; Odsuhlasenie pozicii 042026 (2).xlsx / DXX8 / riadok 3
DXX8 | 0.2.2 | Neobsadené / meno nedodané | Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ SR - Informatika | RA - pedagóg / odborný tím | NEOBSADENÉ | 320 | 12.24 | 3916.8 | 0 | 0 | 320 | 3916.8 | 0 | 320 | 320 | 3916.8 | 3916.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3603.456 | Obsadiť pedagóga alebo rozhodnúť o úspore/presune; zostatok celý voľný. |  | Definovanie tematických okruhov a obsahu výučby podľa osnov, potrieb škôl a prienikov v pohraničí; odborné vstupy do obsahových balíkov. | neobsadené | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx / Sledovanie čerpania rozpočtu / riadok 5; Odsuhlasenie pozicii 042026 (2).xlsx / DXX8 / riadok 10
DXX8 | 0.2.3 | Neobsadené / meno nedodané | Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ SR - Dejepis, geografia | RA - pedagóg / odborný tím | NEOBSADENÉ | 320 | 12.24 | 3916.8 | 0 | 0 | 320 | 3916.8 | 0 | 320 | 320 | 3916.8 | 3916.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3603.456 | Obsadiť pedagóga alebo rozhodnúť o úspore/presune; zostatok celý voľný. |  | Definovanie tematických okruhov a obsahu výučby podľa osnov, potrieb škôl a prienikov v pohraničí; odborné vstupy do obsahových balíkov. | neobsadené | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx / Sledovanie čerpania rozpočtu / riadok 6; Odsuhlasenie pozicii 042026 (2).xlsx / DXX8 / riadok 9
DXX8 | 0.2.4 | Neobsadené / meno nedodané | Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ SR - matematika, fyzika, | RA - pedagóg / odborný tím | NEOBSADENÉ | 320 | 12.24 | 3916.8 | 0 | 0 | 320 | 3916.8 | 0 | 320 | 320 | 3916.8 | 3916.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3603.456 | Obsadiť pedagóga alebo rozhodnúť o úspore/presune; zostatok celý voľný. |  | Definovanie tematických okruhov a obsahu výučby podľa osnov, potrieb škôl a prienikov v pohraničí; odborné vstupy do obsahových balíkov. | neobsadené | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx / Sledovanie čerpania rozpočtu / riadok 7; Odsuhlasenie pozicii 042026 (2).xlsx / DXX8 / riadok 11
DXX8 | 0.2.5 | Neobsadené / meno nedodané | Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ SR- biológia a chémia | RA - pedagóg / odborný tím | NEOBSADENÉ | 320 | 12.24 | 3916.8 | 0 | 0 | 320 | 3916.8 | 0 | 320 | 320 | 3916.8 | 3916.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3603.456 | Obsadiť pedagóga alebo rozhodnúť o úspore/presune; zostatok celý voľný. |  | Definovanie tematických okruhov a obsahu výučby podľa osnov, potrieb škôl a prienikov v pohraničí; odborné vstupy do obsahových balíkov. | neobsadené | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx / Sledovanie čerpania rozpočtu / riadok 8; Odsuhlasenie pozicii 042026 (2).xlsx / DXX8 / riadok 7
DXX8 | 0.2.6 | Neobsadené / meno nedodané | Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg SŠ SR - odborné technické predmety | RA - pedagóg / odborný tím | NEOBSADENÉ | 320 | 12.24 | 3916.8 | 0 | 0 | 320 | 3916.8 | 0 | 320 | 320 | 3916.8 | 3916.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3603.456 | Obsadiť pedagóga alebo rozhodnúť o úspore/presune; zostatok celý voľný. |  | Definovanie tematických okruhov a obsahu výučby podľa osnov, potrieb škôl a prienikov v pohraničí; odborné vstupy do obsahových balíkov. | neobsadené | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx / Sledovanie čerpania rozpočtu / riadok 9; Odsuhlasenie pozicii 042026 (2).xlsx / DXX8 / riadok 8
DXX8 | 0.2.7 | Vöröš Vladimír | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník SR - pedagóg-programátor | RA - pedagóg / odborný tím | OK pokračuje | 1440 | 12.24 | 17625.6 | 1008 | 12264.48 | 432 | 5361.12 | 0 | 210 | 210 | 2570.4 | 2570.4 | 0 | 0 | -222 | -2790.72 | 3157.92 | 2905.2864 | 9106.56 | 8378.0352 | 2364.768 | OK pokračuje, ale sledovať zostávajúci počet hodín. |  | Definovanie tematických okruhov a obsahu výučby podľa osnov, potrieb škôl a prienikov v pohraničí; odborné vstupy do obsahových balíkov. | OK pokračuje | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx / Sledovanie čerpania rozpočtu / riadok 10; Odsuhlasenie pozicii 042026 (2).xlsx / DXX8 / riadok 5
DXX8 | 0.2.8 | Eva Findríková | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník SR -VR špecialista | RA - realizátor aktivít | PREČERPANÉ / ukončiť PP | 1440 | 12.24 | 17625.6 | 1444 | 17601.12 | -4 | 24.48 | 0 | -178 | -178 | -2178.72 | 0 | 178 | 2178.72 | -174 | -2203.2 | 8494.56 | 7814.9952 | 9106.56 | 8378.0352 | 0 | Ukončiť PP; aktuálne prečerpanie podľa odsúhlasenia. | Bez ďalšieho čerpania na tejto pozícii. | Návrh a realizácia VR prvkov a aplikácií pre obsahové balíky, testovanie a odborná podpora virtuálnej reality. | Vyčerpané, ukončiť PP | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx / Sledovanie čerpania rozpočtu / riadok 11; Odsuhlasenie pozicii 042026 (2).xlsx / DXX8 / riadok 6
DXX8 | 0.2.9 | Patrik Hrúz | Realizátor aktivít („RA“) Lektor 1 SR | RA - lektor | PREČERPANÉ / neobsadené | 1920 | 12.24 | 23500.8 | 1816 | 22129.92 | 104 | 1370.88 | 0 | -32 | -32 | -391.68 | 0 | 32 | 391.68 | -136 | -1762.56 | 9987.84 | 9188.8128 | 12142.08 | 11170.7136 | 0 | Neobsadzovať bez presunu; pozícia je aktuálne prečerpaná podľa odsúhlasenia. | Patrik Hrúz odišiel/presunul sa od 4/2026 na DYU6 Lektor; DXX8 pozícia neobsadená. | Realizácia workshopov v mobilnej učebni, výklad a vedenie aktivít pre školy a verejnosť na slovenskej strane. | Vyčerpané, neobsadené | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx / Sledovanie čerpania rozpočtu / riadok 12; Odsuhlasenie pozicii 042026 (2).xlsx / DXX8 / riadok 4
DXX8 | 0.2.10 | Levon Manasjan | Realizátor aktivít („RA“) Technická podpora 1 SR | RA/OZ - technická podpora | PREČERPANÉ / ukončiť PP | 1920 | 12.24 | 23500.8 | 1816 | 22129.92 | 104 | 1370.88 | 0 | -64 | -64 | -783.36 | 0 | 64 | 783.36 | -168 | -2154.24 | 9987.84 | 9188.8128 | 12142.08 | 11170.7136 | 0 | Ukončiť PP; aktuálne prečerpanie podľa odsúhlasenia. | Bez ďalšieho čerpania na tejto pozícii. | Technická príprava mobilnej učebne, obsluha zariadení, podpora lektorov, riešenie technických problémov pri výučbe. | Vyčerpané, ukončiť PP | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx / Sledovanie čerpania rozpočtu / riadok 13; Odsuhlasenie pozicii 042026 (2).xlsx / DXX8 / riadok 12
DXX8 | 0.2.11 | Neobsadené | Realizátor aktivít („RA“) Vedúci vývojar edukatívnych aplikácií pre VR/ SR | RA - realizátor aktivít | PREČERPANÉ / neobsadené | 960 | 12.24 | 11750.4 | 1344 | 16352.64 | -384 | -4602.24 | 4602.24 | -8 | -8 | -97.92 | 0 | 8 | 97.92 | 376 | 4504.32 | 4210.56 | 3873.7152 | 12142.08 | 11170.7136 | 0 | Neobsadzovať bez rozpočtovej úpravy; podľa ŽoP významne prečerpané, podľa odsúhlasenia tiež mínus. | Už neobsadené. | Koordinácia vývoja edukatívnych VR aplikácií, návrh technického riešenia a kontrola digitálnych výstupov. | Vyčerpané, neobsadené | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx / Sledovanie čerpania rozpočtu / riadok 14; Odsuhlasenie pozicii 042026 (2).xlsx / DXX8 / riadok 13

## 00_Dashboard
Analýza zamestnancov, pozícií, zostatkov a prečerpaní
Stav zostatkov pozícií podľa odsúhlasenia k 30.4.2026; čerpanie a refundácie podľa evidencií ŽoP. NFP SR počítané 92 % z oprávnených výdavkov.
Projekt | Počet pozícií | Pozície s menom | Rozpočet zamestnanci | Oprávnené € ŽoP | Zostatok € podľa ŽoP | Prečerpanie € podľa ŽoP | Aktuálny voľný zostatok € | Aktuálne prečerpanie € | Čistý zostatok € 30.4. | Vyplatené NFP 92% | Čaká NFP 92% | Budúci potenciál NFP 92% | Kľúčový záver
INNOMETHOD / DYU6 | 14 | 12 | 307254.4 | 202698.16 | 104556.24 | 9272.16 | 89495.98 | 4142.88 | 85353.1 | 71840.3712 | 114641.936 | 82336.3016 | Zastaviť mínusové pozície; riešiť rozdiely Botanik/Marketing medzi ŽoP a odsúhlasením.
Konekt-ED / DXX8 | 11 | 4 | 160320 | 90478.08 | 69841.92 | 4602.24 | 68887.2 | 3451.68 | 65435.52 | 32971.6224 | 50268.2112 | 63376.224 | Doriešiť neobsadené pedagogické pozície, PM SR a mínusové pozície VR/Lektor/Technická podpora/Vedúci vývojár.
SPOLU | 25 | 16 | 467574.4 | 293176.24 | 174398.16 | 13874.4 | 158383.18 | 7594.56 | 150788.62 | 104811.9936 | 164910.1472 | 145712.5256
Kritické prečerpané / ukončiť PP podľa odsúhlasenia 30.4.2026
Projekt | Meno | Pozícia | Aktuálne prečerpanie hod. | Aktuálne prečerpanie € | Odporúčaná akcia
DYU6 | Jozef Hrúz | Odborný zamestnanec („OZ“) Geodet, kartograf a fotogrameter | 16 | 197.28 | Neobsadzovať od 1.5.2026; pozícia je aktuálne v mínuse podľa odsúhlasenia.
DYU6 | Jozef Hrúz | Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár softwéru | 16 | 197.28 | Neobsadzovať; pozícia vyčerpaná/prečerpaná podľa odsúhlasenia.
DYU6 | Adriana Findríková | Odborný zamestnanec („OZ“) Dizajnér aplikácií | 56 | 690.48 | Ukončiť PP; aktuálne prečerpanie.
DYU6 | Samuel Findrík | Odborný zamestnanec („OZ“) Technik IT | 56 | 690.48 | Ukončiť PP; aktuálne prečerpanie.
DYU6 | Aravindh Murugesan | Odborný zamestnanec („OZ“) Marketingový špecialista | 192 | 2367.36 | Ukončiť PP; aktuálne prečerpanie.
DXX8 | Eva Findríková | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník SR -VR špecialista | 178 | 2178.72 | Ukončiť PP; aktuálne prečerpanie podľa odsúhlasenia.
DXX8 | Patrik Hrúz | Realizátor aktivít („RA“) Lektor 1 SR | 32 | 391.68 | Neobsadzovať bez presunu; pozícia je aktuálne prečerpaná podľa odsúhlasenia.
DXX8 | Levon Manasjan | Realizátor aktivít („RA“) Technická podpora 1 SR | 64 | 783.36 | Ukončiť PP; aktuálne prečerpanie podľa odsúhlasenia.
DXX8 | Neobsadené | Realizátor aktivít („RA“) Vedúci vývojar edukatívnych aplikácií pre VR/ SR | 8 | 97.92 | Neobsadzovať bez rozpočtovej úpravy; podľa ŽoP významne prečerpané, podľa odsúhlasenia tiež mínus.
Pozície s novým alebo chýbajúcim menom
Projekt | Meno / stav | Pozícia | Aktuálny zostatok hod. | Aktuálny voľný zostatok € | Akcia
DYU6 | Neobsadené / nové obsadenie od 1.6.2026 - meno nedodané | Odborný zamestnanec („OZ“) Ekológ | 960 | 11836.8 | Dopísať meno; začať čerpať až po pracovnoprávnom podklade a mesačných výkazoch.
DYU6 | Neobsadené | Odborný zamestnanec („OZ“) Botanik | 0 | 0 | Neobsadzovať bez zmeny rozpočtu; podľa ŽoP je položka prečerpaná, podľa odsúhlasenia vyčerpaná.
DXX8 | Nový zamestnanec od 1.6.2026 - meno nedodané | Projektový manažér („PM“) SR | 3840 | 46732.8 | Dopísať meno a overiť reálnosť čerpania; rozpočet je celý nečerpaný.
DXX8 | Neobsadené / meno nedodané | Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ SR - Informatika | 320 | 3916.8 | Obsadiť pedagóga alebo rozhodnúť o úspore/presune; zostatok celý voľný.
DXX8 | Neobsadené / meno nedodané | Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ SR - Dejepis, geografia | 320 | 3916.8 | Obsadiť pedagóga alebo rozhodnúť o úspore/presune; zostatok celý voľný.
DXX8 | Neobsadené / meno nedodané | Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ SR - matematika, fyzika, | 320 | 3916.8 | Obsadiť pedagóga alebo rozhodnúť o úspore/presune; zostatok celý voľný.
DXX8 | Neobsadené / meno nedodané | Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ SR- biológia a chémia | 320 | 3916.8 | Obsadiť pedagóga alebo rozhodnúť o úspore/presune; zostatok celý voľný.
DXX8 | Neobsadené / meno nedodané | Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg SŠ SR - odborné technické predmety | 320 | 3916.8 | Obsadiť pedagóga alebo rozhodnúť o úspore/presune; zostatok celý voľný.
DXX8 | Neobsadené | Realizátor aktivít („RA“) Vedúci vývojar edukatívnych aplikácií pre VR/ SR | -8 | 0 | Neobsadzovať bez rozpočtovej úpravy; podľa ŽoP významne prečerpané, podľa odsúhlasenia tiež mínus.

## 03_Presuny_ukoncenia
Projekt | Meno | Pôvodná pozícia | Nová / cieľová pozícia | Stav / termín | Aktuálne hod. | Prečerpanie € | Odporúčaná akcia | Zdrojová poznámka
DYU6 | Neobsadené / nové obsadenie od 1.6.2026 - meno nedodané | Odborný zamestnanec („OZ“) Ekológ | Nové obsadenie od 1.6.2026 podľa odsúhlasenia. | NOVÉ OBSADENIE / doplniť meno | 960 | 0 | Dopísať meno; začať čerpať až po pracovnoprávnom podklade a mesačných výkazoch. | Obsadene od 1.6.2026 4hod úväzok
DYU6 | Jozef Hrúz | Odborný zamestnanec („OZ“) Geodet, kartograf a fotogrameter | Jozef Hrúz bol presunutý z Vývojára softvéru na Geodeta pre 4/2026; od 1.5.2026 neobsadiť. | PREČERPANÉ | -16 | 197.28 | Neobsadzovať od 1.5.2026; pozícia je aktuálne v mínuse podľa odsúhlasenia. | k 1.4.2026 bolo ešte 104 hod nevyčerpaných, pozícia obsadená iba pre 4/2026 Jozef Hrúz, presunutý z pozície Vývojár softwéru , k 1.5.2026 neobsadiť
DYU6 | Adam Findrík | Realizátor aktivít („RA“) Pilot UAV, UAS, drony, AV 1 | Presun z Dátového špecialistu od 4/2026. | OK pokračuje | 1248 | 0 | OK pokračuje; čerpať už na Pilot UAV. | OK
DYU6 | Neobsadené | Odborný zamestnanec („OZ“) Botanik |  | VYČERPANÉ / neobsadené | 0 | 0 | Neobsadzovať bez zmeny rozpočtu; podľa ŽoP je položka prečerpaná, podľa odsúhlasenia vyčerpaná. | Neobsadené
DYU6 | Smit Shaileshbhai Borda | Údržbár/ Správca objektu/ pomocný technik |  | OK pokračuje | 1808 | 0 | Overiť návrh ukončiť PP a nahradiť iným pracovníkom; zatiaľ zostatok kladný. | OK pokračuje , p.Novota návrh : ukončiť PP pre Smit Shaileshbhai Borda a obsadiť túto pozíciu iným pracovníkom (S.Findrík?, J.Hrúz?)
DYU6 | Jozef Hrúz | Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár softwéru | Jozef Hrúz pôvodne do 30.3.2026, presun na Geodeta od 4/2026. | PREČERPANÉ / neobsadené | -16 | 197.28 | Neobsadzovať; pozícia vyčerpaná/prečerpaná podľa odsúhlasenia. | vyčerpané ,neobsadené, pôvodne obsadené Jozef Hrúz do 30.3.2026, presun J.Hrúza na geodeta od 4/2026
DYU6 | Adriana Findríková | Odborný zamestnanec („OZ“) Dizajnér aplikácií |  | PREČERPANÉ / ukončiť PP | -56 | 690.48 | Ukončiť PP; aktuálne prečerpanie. | Vyčerpané, ukončiť PP
DYU6 | Adam Findrík | Odborný zamestnanec („OZ“) Dátový špecialista | Adam Findrík pôvodne Dátový špecialista do 30.3.2026, od 4/2026 presun na Pilot UAV. | VYČERPANÉ / neobsadené | 0 | 0 | Pôvodnú pozíciu držať ako vyčerpanú/neobsadenú; nové výkazy viesť len na Pilot UAV. | Vyčerpané , neobsadené, pôvodne obsadené Adam Findrík do 30.3.2026, presun A.Findríka na Pilot UAV od 4/2026
DYU6 | Samuel Findrík | Odborný zamestnanec („OZ“) Technik IT |  | PREČERPANÉ / ukončiť PP | -56 | 690.48 | Ukončiť PP; aktuálne prečerpanie. | Vyčerpané, ukončiť PP
DYU6 | Patrik Hrúz | Realizátor aktivít („RA“) Lektor | Presun z DXX8 z pozície Lektor od 1.4.2026. | OK pokračuje | 1256 | 0 | OK pokračuje; sledovať zostatok po presune z DXX8. | OK pokračuje , presun P.Hrúz z projektu DXX8 z pozície Lektor od 1.4.2026
DYU6 | Aravindh Murugesan | Odborný zamestnanec („OZ“) Marketingový špecialista |  | PREČERPANÉ / ukončiť PP | -192 | 2367.36 | Ukončiť PP; aktuálne prečerpanie. | Vyčerpané, ukončiť PP
DXX8 | Nový zamestnanec od 1.6.2026 - meno nedodané | Projektový manažér („PM“) SR | Nové obsadenie od 1.6.2026 podľa odsúhlasenia. | NOVÉ OBSADENIE / doplniť meno | 3840 | 0 | Dopísať meno a overiť reálnosť čerpania; rozpočet je celý nečerpaný. | Obsadene od 1.6.2026
DXX8 | Neobsadené / meno nedodané | Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ SR - Informatika |  | NEOBSADENÉ | 320 | 0 | Obsadiť pedagóga alebo rozhodnúť o úspore/presune; zostatok celý voľný. | neobsadené
DXX8 | Neobsadené / meno nedodané | Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ SR - Dejepis, geografia |  | NEOBSADENÉ | 320 | 0 | Obsadiť pedagóga alebo rozhodnúť o úspore/presune; zostatok celý voľný. | neobsadené
DXX8 | Neobsadené / meno nedodané | Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ SR - matematika, fyzika, |  | NEOBSADENÉ | 320 | 0 | Obsadiť pedagóga alebo rozhodnúť o úspore/presune; zostatok celý voľný. | neobsadené
DXX8 | Neobsadené / meno nedodané | Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ SR- biológia a chémia |  | NEOBSADENÉ | 320 | 0 | Obsadiť pedagóga alebo rozhodnúť o úspore/presune; zostatok celý voľný. | neobsadené
DXX8 | Neobsadené / meno nedodané | Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg SŠ SR - odborné technické predmety |  | NEOBSADENÉ | 320 | 0 | Obsadiť pedagóga alebo rozhodnúť o úspore/presune; zostatok celý voľný. | neobsadené
DXX8 | Eva Findríková | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník SR -VR špecialista |  | PREČERPANÉ / ukončiť PP | -178 | 2178.72 | Ukončiť PP; aktuálne prečerpanie podľa odsúhlasenia. | Vyčerpané, ukončiť PP
DXX8 | Patrik Hrúz | Realizátor aktivít („RA“) Lektor 1 SR | Patrik Hrúz odišiel/presunul sa od 4/2026 na DYU6 Lektor; DXX8 pozícia neobsadená. | PREČERPANÉ / neobsadené | -32 | 391.68 | Neobsadzovať bez presunu; pozícia je aktuálne prečerpaná podľa odsúhlasenia. | Vyčerpané, neobsadené
DXX8 | Levon Manasjan | Realizátor aktivít („RA“) Technická podpora 1 SR |  | PREČERPANÉ / ukončiť PP | -64 | 783.36 | Ukončiť PP; aktuálne prečerpanie podľa odsúhlasenia. | Vyčerpané, ukončiť PP
DXX8 | Neobsadené | Realizátor aktivít („RA“) Vedúci vývojar edukatívnych aplikácií pre VR/ SR |  | PREČERPANÉ / neobsadené | -8 | 97.92 | Neobsadzovať bez rozpočtovej úpravy; podľa ŽoP významne prečerpané, podľa odsúhlasenia tiež mínus. | Vyčerpané, neobsadené

## 04_Osoby_sumar
Meno | Projekty | Pozície | Aktuálny voľný zostatok € | Aktuálne prečerpanie € | Vyplatené NFP 92% | Čaká NFP 92% | Budúci potenciál NFP 92% | Odporúčanie / akcia | Náplň práce - súhrn
Adam Findrík | DYU6 | DYU6: Realizátor aktivít („RA“) Pilot UAV, UAS, drony, AV 1; DYU6: Odborný zamestnanec („OZ“) Dátový špecialista | 15275.52 | 0 | 13130.0928 | 13144.6656 | 14053.4784 | OK pokračuje; čerpať už na Pilot UAV.; Pôvodnú pozíciu držať ako vyčerpanú/neobsadenú; nové výkazy viesť len na Pilot UAV. | Obsluha UAV/UAS/dronov, letecké snímkovanie, zber dát a podpora mapovania/monitoringu v teréne.; Spracovanie, štruktúrovanie a kontrola dát z monitoringu, dátové podklady pre web/S-DSS aplikácie, analýzy a vizualizácie.
Adriana Findríková | DYU6 | DYU6: Odborný zamestnanec („OZ“) Dizajnér aplikácií | 0 | 690.48 | 9256.3776 | 11252.8512 | 0 | Ukončiť PP; aktuálne prečerpanie. | Návrh používateľského rozhrania, toku a funkcionalít digitálnych aplikácií a interaktívnych vzdelávacích nástrojov.
Aravindh Murugesan | DYU6 | DYU6: Odborný zamestnanec („OZ“) Marketingový špecialista | 0 | 2367.36 | 3902.1984 | 11252.8512 | 0 | Ukončiť PP; aktuálne prečerpanie. | Publicita, komunikácia a propagácia projektu, online/offline marketingové aktivity a podpora šírenia výstupov.
Eva Findríková | DXX8 | DXX8: Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník SR -VR špecialista | 0 | 2178.72 | 7814.9952 | 8378.0352 | 0 | Ukončiť PP; aktuálne prečerpanie podľa odsúhlasenia. | Návrh a realizácia VR prvkov a aplikácií pre obsahové balíky, testovanie a odborná podpora virtuálnej reality.
Jozef Hrúz | DYU6 | DYU6: Odborný zamestnanec („OZ“) Geodet, kartograf a fotogrameter; DYU6: Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár softwéru | 0 | 394.56 | 13158.576 | 17060.7744 | 0 | Neobsadzovať od 1.5.2026; pozícia je aktuálne v mínuse podľa odsúhlasenia.; Neobsadzovať; pozícia vyčerpaná/prečerpaná podľa odsúhlasenia. | Geodetické, kartografické a fotogrametrické práce; priestorové zameranie lokalít, mapové podklady, spracovanie 3D/geo dát.; Vývoj softvérových častí, webových/digitálnych aplikácií, interaktívnych funkcií a databázových väzieb.
Levon Manasjan | DXX8 | DXX8: Realizátor aktivít („RA“) Technická podpora 1 SR | 0 | 783.36 | 9188.8128 | 11170.7136 | 0 | Ukončiť PP; aktuálne prečerpanie podľa odsúhlasenia. | Technická príprava mobilnej učebne, obsluha zariadení, podpora lektorov, riešenie technických problémov pri výučbe.
Mgr. Alica Augustínová | DYU6 | DYU6: Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár hardvéru | 2071.44 | 0 | 5535.6768 | 11252.8512 | 1905.7248 | OK pokračuje, ešte je zostatok podľa odsúhlasenia. | Návrh, integrácia a testovanie technických zariadení, senzorov a hardvérových riešení pre monitoring a zber environmentálnych dát.
Mgr. art. Petra Čížková, Art. D. | DYU6 | DYU6: Projektový manažér („PM“) Hlavný projektový manažér | 27625.9 | 0 | 0 | 9225.8336 | 25415.828 | OK pokračuje, významný zostatok. | Riadenie projektu, koordinácia tímu, harmonogram, monitoring, komunikácia s programom, dokumentácia a finančno-administratívna kontrola.
Neobsadené | DXX8, DYU6 | DYU6: Odborný zamestnanec („OZ“) Botanik; DXX8: Realizátor aktivít („RA“) Vedúci vývojar edukatívnych aplikácií pre VR/ SR | 0 | 97.92 | 7775.9136 | 22423.5648 | 0 | Neobsadzovať bez zmeny rozpočtu; podľa ŽoP je položka prečerpaná, podľa odsúhlasenia vyčerpaná.; Neobsadzovať bez rozpočtovej úpravy; podľa ŽoP významne prečerpané, podľa odsúhlasenia tiež mínus. | Botanické mapovanie a identifikácia rastlinných druhov vrátane inváznych druhov; odborné podklady do databáz a vzdelávacích výstupov.; Koordinácia vývoja edukatívnych VR aplikácií, návrh technického riešenia a kontrola digitálnych výstupov.
Neobsadené / meno nedodané | DXX8 | DXX8: Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ SR - Informatika; DXX8: Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ SR - Dejepis, geografia; DXX8: Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ SR - matematika, fyzika,; DXX8: Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ SR- biológia a chémia; DXX8: Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg SŠ SR - odborné technické predmety | 19584 | 0 | 0 | 0 | 18017.28 | Obsadiť pedagóga alebo rozhodnúť o úspore/presune; zostatok celý voľný. | Definovanie tematických okruhov a obsahu výučby podľa osnov, potrieb škôl a prienikov v pohraničí; odborné vstupy do obsahových balíkov.
Neobsadené / nové obsadenie od 1.6.2026 - meno nedodané | DYU6 | DYU6: Odborný zamestnanec („OZ“) Ekológ | 11836.8 | 0 | 0 | 0 | 10889.856 | Dopísať meno; začať čerpať až po pracovnoprávnom podklade a mesačných výkazoch. | Odborné ekologické hodnotenie biotopov a druhov v Bielych Karpatoch; podklady pre monitoring, analýzy zmien a strategický manuál ochrany biodiverzity.
Nový zamestnanec od 1.6.2026 - meno nedodané | DXX8 | DXX8: Projektový manažér („PM“) SR | 46732.8 | 0 | 0 | 0 | 42994.176 | Dopísať meno a overiť reálnosť čerpania; rozpočet je celý nečerpaný. | Riadenie a koordinácia projektového tímu, monitoring, harmonogram, komunikácia s implementačnými orgánmi, dokumentácia a transparentné hospodárenie.
Patrik Hrúz | DXX8, DYU6 | DYU6: Realizátor aktivít („RA“) Lektor; DXX8: Realizátor aktivít („RA“) Lektor 1 SR | 15373.44 | 391.68 | 14684.0832 | 11170.7136 | 14143.5648 | OK pokračuje; sledovať zostatok po presune z DXX8.; Neobsadzovať bez presunu; pozícia je aktuálne prečerpaná podľa odsúhlasenia. | Lektorské prednášky, exkurzie, workshopy a vysvetľovanie výsledkov projektu odbornej aj laickej verejnosti.; Realizácia workshopov v mobilnej učebni, výklad a vedenie aktivít pre školy a verejnosť na slovenskej strane.
Samuel Findrík | DYU6 | DYU6: Odborný zamestnanec („OZ“) Technik IT | 0 | 690.48 | 9256.3776 | 11252.8512 | 0 | Ukončiť PP; aktuálne prečerpanie. | Technická a IT podpora projektových zariadení, aplikácií, dát a prezentačnej techniky.
Smit Shaileshbhai Borda | DYU6 | DYU6: Údržbár/ Správca objektu/ pomocný technik | 15241.44 | 0 | 2667.9264 | 7693.5552 | 14022.1248 | Overiť návrh ukončiť PP a nahradiť iným pracovníkom; zatiaľ zostatok kladný. | Správa a údržba objektu/centra a pomocné technické práce pri prevádzke laboratória, zariadení a terénnych aktivít.
Tomáš Grman | DYU6 | DYU6: Odborný zamestnanec („OZ“) Grafický a web dizajnér | 2071.44 | 0 | 5535.6768 | 11252.8512 | 1905.7248 | OK pokračuje, zostatok je ešte kladný.
Vöröš Vladimír | DXX8 | DXX8: Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník SR - pedagóg-programátor | 2570.4 | 0 | 2905.2864 | 8378.0352 | 2364.768 | OK pokračuje, ale sledovať zostávajúci počet hodín. | Definovanie tematických okruhov a obsahu výučby podľa osnov, potrieb škôl a prienikov v pohraničí; odborné vstupy do obsahových balíkov.

## 05_Napln_prace
Projekt | Meno | Pozícia | Náplň práce / výstup | Zdroj / metodika
DYU6 | Neobsadené / nové obsadenie od 1.6.2026 - meno nedodané | Odborný zamestnanec („OZ“) Ekológ | Odborné ekologické hodnotenie biotopov a druhov v Bielych Karpatoch; podklady pre monitoring, analýzy zmien a strategický manuál ochrany biodiverzity. | Náplň odvodená z pracovnej pozície a vecných aktivít projektu; overiť vo výkazoch práce/pracovnej zmluve.
DYU6 | Jozef Hrúz | Odborný zamestnanec („OZ“) Geodet, kartograf a fotogrameter | Geodetické, kartografické a fotogrametrické práce; priestorové zameranie lokalít, mapové podklady, spracovanie 3D/geo dát. | Náplň odvodená z pracovnej pozície a vecných aktivít projektu; overiť vo výkazoch práce/pracovnej zmluve.
DYU6 | Adam Findrík | Realizátor aktivít („RA“) Pilot UAV, UAS, drony, AV 1 | Obsluha UAV/UAS/dronov, letecké snímkovanie, zber dát a podpora mapovania/monitoringu v teréne. | Náplň odvodená z pracovnej pozície a vecných aktivít projektu; overiť vo výkazoch práce/pracovnej zmluve.
DYU6 | Neobsadené | Odborný zamestnanec („OZ“) Botanik | Botanické mapovanie a identifikácia rastlinných druhov vrátane inváznych druhov; odborné podklady do databáz a vzdelávacích výstupov. | Náplň odvodená z pracovnej pozície a vecných aktivít projektu; overiť vo výkazoch práce/pracovnej zmluve.
DYU6 | Smit Shaileshbhai Borda | Údržbár/ Správca objektu/ pomocný technik | Správa a údržba objektu/centra a pomocné technické práce pri prevádzke laboratória, zariadení a terénnych aktivít. | Náplň odvodená z pracovnej pozície a vecných aktivít projektu; overiť vo výkazoch práce/pracovnej zmluve.
DYU6 | Mgr. art. Petra Čížková, Art. D. | Projektový manažér („PM“) Hlavný projektový manažér | Riadenie projektu, koordinácia tímu, harmonogram, monitoring, komunikácia s programom, dokumentácia a finančno-administratívna kontrola. | Náplň odvodená z pracovnej pozície a vecných aktivít projektu; overiť vo výkazoch práce/pracovnej zmluve.
DYU6 | Mgr. Alica Augustínová | Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár hardvéru | Návrh, integrácia a testovanie technických zariadení, senzorov a hardvérových riešení pre monitoring a zber environmentálnych dát. | Náplň odvodená z pracovnej pozície a vecných aktivít projektu; overiť vo výkazoch práce/pracovnej zmluve.
DYU6 | Jozef Hrúz | Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár softwéru | Vývoj softvérových častí, webových/digitálnych aplikácií, interaktívnych funkcií a databázových väzieb. | Náplň odvodená z pracovnej pozície a vecných aktivít projektu; overiť vo výkazoch práce/pracovnej zmluve.
DYU6 | Adriana Findríková | Odborný zamestnanec („OZ“) Dizajnér aplikácií | Návrh používateľského rozhrania, toku a funkcionalít digitálnych aplikácií a interaktívnych vzdelávacích nástrojov. | Náplň odvodená z pracovnej pozície a vecných aktivít projektu; overiť vo výkazoch práce/pracovnej zmluve.
DYU6 | Tomáš Grman | Odborný zamestnanec („OZ“) Grafický a web dizajnér |  | Náplň odvodená z pracovnej pozície a vecných aktivít projektu; overiť vo výkazoch práce/pracovnej zmluve.
DYU6 | Adam Findrík | Odborný zamestnanec („OZ“) Dátový špecialista | Spracovanie, štruktúrovanie a kontrola dát z monitoringu, dátové podklady pre web/S-DSS aplikácie, analýzy a vizualizácie. | Náplň odvodená z pracovnej pozície a vecných aktivít projektu; overiť vo výkazoch práce/pracovnej zmluve.
DYU6 | Samuel Findrík | Odborný zamestnanec („OZ“) Technik IT | Technická a IT podpora projektových zariadení, aplikácií, dát a prezentačnej techniky. | Náplň odvodená z pracovnej pozície a vecných aktivít projektu; overiť vo výkazoch práce/pracovnej zmluve.
DYU6 | Patrik Hrúz | Realizátor aktivít („RA“) Lektor | Lektorské prednášky, exkurzie, workshopy a vysvetľovanie výsledkov projektu odbornej aj laickej verejnosti. | Náplň odvodená z pracovnej pozície a vecných aktivít projektu; overiť vo výkazoch práce/pracovnej zmluve.
DYU6 | Aravindh Murugesan | Odborný zamestnanec („OZ“) Marketingový špecialista | Publicita, komunikácia a propagácia projektu, online/offline marketingové aktivity a podpora šírenia výstupov. | Náplň odvodená z pracovnej pozície a vecných aktivít projektu; overiť vo výkazoch práce/pracovnej zmluve.
DXX8 | Nový zamestnanec od 1.6.2026 - meno nedodané | Projektový manažér („PM“) SR | Riadenie a koordinácia projektového tímu, monitoring, harmonogram, komunikácia s implementačnými orgánmi, dokumentácia a transparentné hospodárenie. | Náplň odvodená z pracovnej pozície a vecných aktivít projektu; overiť vo výkazoch práce/pracovnej zmluve.
DXX8 | Neobsadené / meno nedodané | Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ SR - Informatika | Definovanie tematických okruhov a obsahu výučby podľa osnov, potrieb škôl a prienikov v pohraničí; odborné vstupy do obsahových balíkov. | Náplň odvodená z pracovnej pozície a vecných aktivít projektu; overiť vo výkazoch práce/pracovnej zmluve.
DXX8 | Neobsadené / meno nedodané | Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ SR - Dejepis, geografia | Definovanie tematických okruhov a obsahu výučby podľa osnov, potrieb škôl a prienikov v pohraničí; odborné vstupy do obsahových balíkov. | Náplň odvodená z pracovnej pozície a vecných aktivít projektu; overiť vo výkazoch práce/pracovnej zmluve.
DXX8 | Neobsadené / meno nedodané | Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ SR - matematika, fyzika, | Definovanie tematických okruhov a obsahu výučby podľa osnov, potrieb škôl a prienikov v pohraničí; odborné vstupy do obsahových balíkov. | Náplň odvodená z pracovnej pozície a vecných aktivít projektu; overiť vo výkazoch práce/pracovnej zmluve.
DXX8 | Neobsadené / meno nedodané | Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ SR- biológia a chémia | Definovanie tematických okruhov a obsahu výučby podľa osnov, potrieb škôl a prienikov v pohraničí; odborné vstupy do obsahových balíkov. | Náplň odvodená z pracovnej pozície a vecných aktivít projektu; overiť vo výkazoch práce/pracovnej zmluve.
DXX8 | Neobsadené / meno nedodané | Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg SŠ SR - odborné technické predmety | Definovanie tematických okruhov a obsahu výučby podľa osnov, potrieb škôl a prienikov v pohraničí; odborné vstupy do obsahových balíkov. | Náplň odvodená z pracovnej pozície a vecných aktivít projektu; overiť vo výkazoch práce/pracovnej zmluve.
DXX8 | Vöröš Vladimír | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník SR - pedagóg-programátor | Definovanie tematických okruhov a obsahu výučby podľa osnov, potrieb škôl a prienikov v pohraničí; odborné vstupy do obsahových balíkov. | Náplň odvodená z pracovnej pozície a vecných aktivít projektu; overiť vo výkazoch práce/pracovnej zmluve.
DXX8 | Eva Findríková | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník SR -VR špecialista | Návrh a realizácia VR prvkov a aplikácií pre obsahové balíky, testovanie a odborná podpora virtuálnej reality. | Náplň odvodená z pracovnej pozície a vecných aktivít projektu; overiť vo výkazoch práce/pracovnej zmluve.
DXX8 | Patrik Hrúz | Realizátor aktivít („RA“) Lektor 1 SR | Realizácia workshopov v mobilnej učebni, výklad a vedenie aktivít pre školy a verejnosť na slovenskej strane. | Náplň odvodená z pracovnej pozície a vecných aktivít projektu; overiť vo výkazoch práce/pracovnej zmluve.
DXX8 | Levon Manasjan | Realizátor aktivít („RA“) Technická podpora 1 SR | Technická príprava mobilnej učebne, obsluha zariadení, podpora lektorov, riešenie technických problémov pri výučbe. | Náplň odvodená z pracovnej pozície a vecných aktivít projektu; overiť vo výkazoch práce/pracovnej zmluve.
DXX8 | Neobsadené | Realizátor aktivít („RA“) Vedúci vývojar edukatívnych aplikácií pre VR/ SR | Koordinácia vývoja edukatívnych VR aplikácií, návrh technického riešenia a kontrola digitálnych výstupov. | Náplň odvodená z pracovnej pozície a vecných aktivít projektu; overiť vo výkazoch práce/pracovnej zmluve.

## 06_ZoP_refundacie_personal
Projekt | ŽoP | Pozícia | Nárokované € | Oprávnené € | Nárokované hod. | Oprávnené hod. | Neoprávnené € | Refundačný stav | NFP 92% | Zdrojový riadok
DXX8 | 9001 | Realizátor aktivít („RA“) Lektor 1 SR | 2056.32 | 2056.32 | 168 | 168 | 0 | Vyplatené - pracovný predpoklad | 1891.8144 | 8
DXX8 | 9001 | Realizátor aktivít („RA“) Lektor 1 SR | 1958.4 | 1958.4 | 160 | 160 | 0 | Vyplatené - pracovný predpoklad | 1801.728 | 11
DXX8 | 9001 | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník SR -VR špecialista | 2056.32 | 2056.32 | 168 | 168 | 0 | Vyplatené - pracovný predpoklad | 1891.8144 | 7
DXX8 | 9001 | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník SR -VR špecialista | 1958.4 | 1958.4 | 160 | 160 | 0 | Vyplatené - pracovný predpoklad | 1801.728 | 10
DXX8 | 9001 | Realizátor aktivít („RA“) Technická podpora 1 SR | 2056.32 | 2056.32 | 168 | 168 | 0 | Vyplatené - pracovný predpoklad | 1891.8144 | 9
DXX8 | 9001 | Realizátor aktivít („RA“) Technická podpora 1 SR | 1958.4 | 1958.4 | 160 | 160 | 0 | Vyplatené - pracovný predpoklad | 1801.728 | 12
DXX8 | 9002 | Realizátor aktivít („RA“) Lektor 1 SR | 1762.56 | 1762.56 | 144 | 144 | 0 | Vyplatené - pracovný predpoklad | 1621.5552 | 17
DXX8 | 9002 | Realizátor aktivít („RA“) Lektor 1 SR | 2252.16 | 2252.16 | 184 | 184 | 0 | Vyplatené - pracovný predpoklad | 2071.9872 | 20
DXX8 | 9002 | Realizátor aktivít („RA“) Lektor 1 SR | 1958.4 | 1958.4 | 168 | 168 | 0 | Vyplatené - pracovný predpoklad | 1801.728 | 25
DXX8 | 9002 | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník SR - pedagóg-programátor | 1689.12 | 1689.12 | 138 | 138 | 0 | Vyplatené - pracovný predpoklad | 1553.9904 | 23
DXX8 | 9002 | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník SR - pedagóg-programátor | 1468.8 | 1468.8 | 126 | 126 | 0 | Vyplatené - pracovný predpoklad | 1351.296 | 28
DXX8 | 9002 | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník SR -VR špecialista | 1321.92 | 1321.92 | 108 | 108 | 0 | Vyplatené - pracovný predpoklad | 1216.1664 | 16
DXX8 | 9002 | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník SR -VR špecialista | 1689.12 | 1689.12 | 138 | 138 | 0 | Vyplatené - pracovný predpoklad | 1553.9904 | 19
DXX8 | 9002 | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník SR -VR špecialista | 1468.8 | 1468.8 | 126 | 126 | 0 | Vyplatené - pracovný predpoklad | 1351.296 | 24
DXX8 | 9002 | Realizátor aktivít („RA“) Technická podpora 1 SR | 1762.56 | 1762.56 | 144 | 144 | 0 | Vyplatené - pracovný predpoklad | 1621.5552 | 18
DXX8 | 9002 | Realizátor aktivít („RA“) Technická podpora 1 SR | 2252.16 | 2252.16 | 184 | 184 | 0 | Vyplatené - pracovný predpoklad | 2071.9872 | 21
DXX8 | 9002 | Realizátor aktivít („RA“) Technická podpora 1 SR | 1958.4 | 1958.4 | 168 | 168 | 0 | Vyplatené - pracovný predpoklad | 1801.728 | 26
DXX8 | 9002 | Realizátor aktivít („RA“) Vedúci vývojar edukatívnych aplikácií pre VR/ SR | 2252.16 | 2252.16 | 184 | 184 | 0 | Vyplatené - pracovný predpoklad | 2071.9872 | 22
DXX8 | 9002 | Realizátor aktivít („RA“) Vedúci vývojar edukatívnych aplikácií pre VR/ SR | 1958.4 | 1958.4 | 168 | 168 | 0 | Vyplatené - pracovný predpoklad | 1801.728 | 27
DXX8 | 9004 | Realizátor aktivít („RA“) Lektor 1 SR | 2056.32 | 2056.32 | 168 | 168 | 0 | Čaká na refundáciu - pracovný predpoklad | 1891.8144 | 36
DXX8 | 9004 | Realizátor aktivít („RA“) Lektor 1 SR | 2252.16 | 2252.16 | 184 | 184 | 0 | Čaká na refundáciu - pracovný predpoklad | 2071.9872 | 41
DXX8 | 9004 | Realizátor aktivít („RA“) Lektor 1 SR | 1958.4 | 1958.4 | 160 | 160 | 0 | Čaká na refundáciu - pracovný predpoklad | 1801.728 | 46
DXX8 | 9004 | Realizátor aktivít („RA“) Lektor 1 SR | 1958.4 | 1958.4 | 160 | 160 | 0 | Čaká na refundáciu - pracovný predpoklad | 1801.728 | 51
DXX8 | 9004 | Realizátor aktivít („RA“) Lektor 1 SR | 1958.4 | 1958.4 | 160 | 160 | 0 | Čaká na refundáciu - pracovný predpoklad | 1801.728 | 56
DXX8 | 9004 | Realizátor aktivít („RA“) Lektor 1 SR | 1958.4 | 1958.4 | 160 | 160 | 0 | Čaká na refundáciu - pracovný predpoklad | 1801.728 | 61
DXX8 | 9004 | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník SR - pedagóg-programátor | 1542.24 | 1542.24 | 126 | 126 | 0 | Čaká na refundáciu - pracovný predpoklad | 1418.8608 | 39
DXX8 | 9004 | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník SR - pedagóg-programátor | 1689.12 | 1689.12 | 138 | 138 | 0 | Čaká na refundáciu - pracovný predpoklad | 1553.9904 | 44
DXX8 | 9004 | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník SR - pedagóg-programátor | 1468.8 | 1468.8 | 120 | 120 | 0 | Čaká na refundáciu - pracovný predpoklad | 1351.296 | 49
DXX8 | 9004 | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník SR - pedagóg-programátor | 1468.8 | 1468.8 | 120 | 120 | 0 | Čaká na refundáciu - pracovný predpoklad | 1351.296 | 54
DXX8 | 9004 | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník SR - pedagóg-programátor | 1468.8 | 1468.8 | 120 | 120 | 0 | Čaká na refundáciu - pracovný predpoklad | 1351.296 | 59
DXX8 | 9004 | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník SR - pedagóg-programátor | 1468.8 | 1468.8 | 120 | 120 | 0 | Čaká na refundáciu - pracovný predpoklad | 1351.296 | 64
DXX8 | 9004 | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník SR -VR špecialista | 1542.24 | 1542.24 | 126 | 126 | 0 | Čaká na refundáciu - pracovný predpoklad | 1418.8608 | 35
DXX8 | 9004 | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník SR -VR špecialista | 1689.12 | 1689.12 | 138 | 138 | 0 | Čaká na refundáciu - pracovný predpoklad | 1553.9904 | 40
DXX8 | 9004 | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník SR -VR špecialista | 1468.8 | 1468.8 | 120 | 120 | 0 | Čaká na refundáciu - pracovný predpoklad | 1351.296 | 45
DXX8 | 9004 | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník SR -VR špecialista | 1468.8 | 1468.8 | 120 | 120 | 0 | Čaká na refundáciu - pracovný predpoklad | 1351.296 | 50
DXX8 | 9004 | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník SR -VR špecialista | 1468.8 | 1468.8 | 120 | 120 | 0 | Čaká na refundáciu - pracovný predpoklad | 1351.296 | 55
DXX8 | 9004 | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník SR -VR špecialista | 1468.8 | 1468.8 | 120 | 120 | 0 | Čaká na refundáciu - pracovný predpoklad | 1351.296 | 60
DXX8 | 9004 | Realizátor aktivít („RA“) Technická podpora 1 SR | 2056.32 | 2056.32 | 168 | 168 | 0 | Čaká na refundáciu - pracovný predpoklad | 1891.8144 | 38
DXX8 | 9004 | Realizátor aktivít („RA“) Technická podpora 1 SR | 2252.16 | 2252.16 | 184 | 184 | 0 | Čaká na refundáciu - pracovný predpoklad | 2071.9872 | 43
DXX8 | 9004 | Realizátor aktivít („RA“) Technická podpora 1 SR | 1958.4 | 1958.4 | 160 | 160 | 0 | Čaká na refundáciu - pracovný predpoklad | 1801.728 | 48
DXX8 | 9004 | Realizátor aktivít („RA“) Technická podpora 1 SR | 1958.4 | 1958.4 | 160 | 160 | 0 | Čaká na refundáciu - pracovný predpoklad | 1801.728 | 53
DXX8 | 9004 | Realizátor aktivít („RA“) Technická podpora 1 SR | 1958.4 | 1958.4 | 160 | 160 | 0 | Čaká na refundáciu - pracovný predpoklad | 1801.728 | 58
DXX8 | 9004 | Realizátor aktivít („RA“) Technická podpora 1 SR | 1958.4 | 1958.4 | 160 | 160 | 0 | Čaká na refundáciu - pracovný predpoklad | 1801.728 | 63
DXX8 | 9004 | Realizátor aktivít („RA“) Vedúci vývojar edukatívnych aplikácií pre VR/ SR | 2056.32 | 2056.32 | 168 | 168 | 0 | Čaká na refundáciu - pracovný predpoklad | 1891.8144 | 37
DXX8 | 9004 | Realizátor aktivít („RA“) Vedúci vývojar edukatívnych aplikácií pre VR/ SR | 2252.16 | 2252.16 | 184 | 184 | 0 | Čaká na refundáciu - pracovný predpoklad | 2071.9872 | 42
DXX8 | 9004 | Realizátor aktivít („RA“) Vedúci vývojar edukatívnych aplikácií pre VR/ SR | 1958.4 | 1958.4 | 160 | 160 | 0 | Čaká na refundáciu - pracovný predpoklad | 1801.728 | 47
DXX8 | 9004 | Realizátor aktivít („RA“) Vedúci vývojar edukatívnych aplikácií pre VR/ SR | 1958.4 | 1958.4 | 160 | 160 | 0 | Čaká na refundáciu - pracovný predpoklad | 1801.728 | 52
DXX8 | 9004 | Realizátor aktivít („RA“) Vedúci vývojar edukatívnych aplikácií pre VR/ SR | 1958.4 | 1958.4 | 160 | 160 | 0 | Čaká na refundáciu - pracovný predpoklad | 1801.728 | 57
DXX8 | 9004 | Realizátor aktivít („RA“) Vedúci vývojar edukatívnych aplikácií pre VR/ SR | 1958.4 | 1958.4 | 160 | 160 | 0 | Čaká na refundáciu - pracovný predpoklad | 1801.728 | 62
DYU6 | 9002 | Odborný zamestnanec („OZ“) Dizajnér aplikácií | 2071.44 | 2071.44 | 168 | 168 | 0 | Vyplatené - pracovný predpoklad | 1905.7248 | 11
DYU6 | 9002 | Odborný zamestnanec („OZ“) Dizajnér aplikácií | 1974.89 | 1972.8 | 160 | 160 | 2.09 | Vyplatené - pracovný predpoklad | 1814.976 | 15
DYU6 | 9002 | Odborný zamestnanec („OZ“) Dátový špecialista | 2071.44 | 2071.44 | 168 | 168 | 0 | Vyplatené - pracovný predpoklad | 1905.7248 | 12
DYU6 | 9002 | Odborný zamestnanec („OZ“) Dátový špecialista | 1974.89 | 1972.8 | 160 | 160 | 2.09 | Vyplatené - pracovný predpoklad | 1814.976 | 16
DYU6 | 9002 | Odborný zamestnanec („OZ“) Technik IT | 2071.44 | 2071.44 | 168 | 168 | 0 | Vyplatené - pracovný predpoklad | 1905.7248 | 13
DYU6 | 9002 | Odborný zamestnanec („OZ“) Technik IT | 1974.89 | 1972.8 | 160 | 160 | 2.09 | Vyplatené - pracovný predpoklad | 1814.976 | 17
DYU6 | 9002 | Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár softwéru | 2071.44 | 2071.44 | 168 | 168 | 0 | Vyplatené - pracovný predpoklad | 1905.7248 | 10
DYU6 | 9002 | Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár softwéru | 1974.89 | 1972.8 | 160 | 160 | 2.09 | Vyplatené - pracovný predpoklad | 1814.976 | 14
DYU6 | 9004 | Odborný zamestnanec („OZ“) Geodet, kartograf a fotogrameter | 2268.72 | 2268.72 | 184 | 184 | 0 | Vyplatené - pracovný predpoklad | 2087.2224 | 43
DYU6 | 9004 | Odborný zamestnanec („OZ“) Geodet, kartograf a fotogrameter | 1972.8 | 1972.8 | 160 | 160 | 0 | Vyplatené - pracovný predpoklad | 1814.976 | 55
DYU6 | 9004 | Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár hardvéru | 1775.52 | 1775.52 | 144 | 144 | 0 | Vyplatené - pracovný predpoklad | 1633.4784 | 28
DYU6 | 9004 | Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár hardvéru | 2268.72 | 2268.72 | 184 | 184 | 0 | Vyplatené - pracovný predpoklad | 2087.2224 | 34
DYU6 | 9004 | Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár hardvéru | 1972.8 | 1972.8 | 160 | 160 | 0 | Vyplatené - pracovný predpoklad | 1814.976 | 46
DYU6 | 9004 | Odborný zamestnanec („OZ“) Botanik | 2268.72 | 2268.72 | 184 | 184 | 0 | Vyplatené - pracovný predpoklad | 2087.2224 | 44
DYU6 | 9004 | Odborný zamestnanec („OZ“) Botanik | 1972.8 | 1972.8 | 160 | 160 | 0 | Vyplatené - pracovný predpoklad | 1814.976 | 56
DYU6 | 9004 | Odborný zamestnanec („OZ“) Dizajnér aplikácií | 1775.52 | 1775.52 | 144 | 144 | 0 | Vyplatené - pracovný predpoklad | 1633.4784 | 30
DYU6 | 9004 | Odborný zamestnanec („OZ“) Dizajnér aplikácií | 2268.72 | 2268.72 | 184 | 184 | 0 | Vyplatené - pracovný predpoklad | 2087.2224 | 37
DYU6 | 9004 | Odborný zamestnanec („OZ“) Dizajnér aplikácií | 1972.8 | 1972.8 | 160 | 160 | 0 | Vyplatené - pracovný predpoklad | 1814.976 | 50
DYU6 | 9004 | Odborný zamestnanec („OZ“) Dátový špecialista | 1775.52 | 1775.52 | 144 | 144 | 0 | Vyplatené - pracovný predpoklad | 1633.4784 | 27
DYU6 | 9004 | Odborný zamestnanec („OZ“) Dátový špecialista | 2268.72 | 2268.72 | 184 | 184 | 0 | Vyplatené - pracovný predpoklad | 2087.2224 | 35
DYU6 | 9004 | Odborný zamestnanec („OZ“) Dátový špecialista | 1972.8 | 1972.8 | 160 | 160 | 0 | Vyplatené - pracovný predpoklad | 1814.976 | 49
DYU6 | 9004 | Odborný zamestnanec („OZ“) Grafický a web dizajnér | 1775.52 | 1775.52 | 144 | 144 | 0 | Vyplatené - pracovný predpoklad | 1633.4784 | 32
DYU6 | 9004 | Odborný zamestnanec („OZ“) Grafický a web dizajnér | 2268.72 | 2268.72 | 184 | 184 | 0 | Vyplatené - pracovný predpoklad | 2087.2224 | 38
DYU6 | 9004 | Odborný zamestnanec („OZ“) Grafický a web dizajnér | 1972.8 | 1972.8 | 160 | 160 | 0 | Vyplatené - pracovný predpoklad | 1814.976 | 51
DYU6 | 9004 | Odborný zamestnanec („OZ“) Marketingový špecialista | 2268.72 | 2268.72 | 184 | 184 | 0 | Vyplatené - pracovný predpoklad | 2087.2224 | 42
DYU6 | 9004 | Odborný zamestnanec („OZ“) Marketingový špecialista | 1972.8 | 1972.8 | 160 | 160 | 0 | Vyplatené - pracovný predpoklad | 1814.976 | 54
DYU6 | 9004 | Odborný zamestnanec („OZ“) Technik IT | 1775.52 | 1775.52 | 144 | 144 | 0 | Vyplatené - pracovný predpoklad | 1633.4784 | 29
DYU6 | 9004 | Odborný zamestnanec („OZ“) Technik IT | 2268.72 | 2268.72 | 184 | 184 | 0 | Vyplatené - pracovný predpoklad | 2087.2224 | 36
DYU6 | 9004 | Odborný zamestnanec („OZ“) Technik IT | 1972.8 | 1972.8 | 160 | 160 | 0 | Vyplatené - pracovný predpoklad | 1814.976 | 47
DYU6 | 9004 | Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár softwéru | 1775.52 | 1775.52 | 144 | 144 | 0 | Vyplatené - pracovný predpoklad | 1633.4784 | 31
DYU6 | 9004 | Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár softwéru | 2268.72 | 2268.72 | 184 | 184 | 0 | Vyplatené - pracovný predpoklad | 2087.2224 | 39
DYU6 | 9004 | Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár softwéru | 1972.8 | 1972.8 | 160 | 160 | 0 | Vyplatené - pracovný predpoklad | 1814.976 | 52
DYU6 | 9004 | Realizátor aktivít („RA“) Lektor | 1762.56 | 1762.56 | 144 | 144 | 0 | Vyplatené - pracovný predpoklad | 1621.5552 | 33
DYU6 | 9004 | Realizátor aktivít („RA“) Lektor | 2252.16 | 2252.16 | 184 | 184 | 0 | Vyplatené - pracovný predpoklad | 2071.9872 | 40
DYU6 | 9004 | Realizátor aktivít („RA“) Lektor | 1958.4 | 1958.4 | 160 | 160 | 0 | Vyplatené - pracovný predpoklad | 1801.728 | 53
DYU6 | 9004 | Realizátor aktivít („RA“) Pilot UAV, UAS, drony, AV 1 | 2252.16 | 2252.16 | 184 | 184 | 0 | Vyplatené - pracovný predpoklad | 2071.9872 | 45
DYU6 | 9004 | Realizátor aktivít („RA“) Pilot UAV, UAS, drony, AV 1 | 1958.4 | 1958.4 | 160 | 160 | 0 | Vyplatené - pracovný predpoklad | 1801.728 | 57
DYU6 | 9004 | Údržbár/ Správca objektu/ pomocný technik | 1551.12 | 1551.12 | 184 | 184 | 0 | Vyplatené - pracovný predpoklad | 1427.0304 | 41
DYU6 | 9004 | Údržbár/ Správca objektu/ pomocný technik | 1348.8 | 1348.8 | 160 | 160 | 0 | Vyplatené - pracovný predpoklad | 1240.896 | 48
DYU6 | 9006 | Odborný zamestnanec („OZ“) Geodet, kartograf a fotogrameter | 2071.44 | 2071.44 | 168 | 168 | 0 | Čaká na refundáciu - pracovný predpoklad | 1905.7248 | 69
DYU6 | 9006 | Odborný zamestnanec („OZ“) Geodet, kartograf a fotogrameter | 2268.72 | 2268.72 | 184 | 184 | 0 | Čaká na refundáciu - pracovný predpoklad | 2087.2224 | 81
DYU6 | 9006 | Odborný zamestnanec („OZ“) Geodet, kartograf a fotogrameter | 1972.8 | 1972.8 | 160 | 160 | 0 | Čaká na refundáciu - pracovný predpoklad | 1814.976 | 92
DYU6 | 9006 | Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár hardvéru | 2071.44 | 2071.44 | 168 | 168 | 0 | Čaká na refundáciu - pracovný predpoklad | 1905.7248 | 61
DYU6 | 9006 | Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár hardvéru | 2268.72 | 2268.72 | 184 | 184 | 0 | Čaká na refundáciu - pracovný predpoklad | 2087.2224 | 72
DYU6 | 9006 | Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár hardvéru | 1972.8 | 1972.8 | 160 | 160 | 0 | Čaká na refundáciu - pracovný predpoklad | 1814.976 | 83
DYU6 | 9006 | Odborný zamestnanec („OZ“) Botanik | 2071.44 | 2071.44 | 168 | 168 | 0 | Čaká na refundáciu - pracovný predpoklad | 1905.7248 | 70
DYU6 | 9006 | Odborný zamestnanec („OZ“) Botanik | 2268.72 | 2268.72 | 184 | 184 | 0 | Čaká na refundáciu - pracovný predpoklad | 2087.2224 | 82
DYU6 | 9006 | Odborný zamestnanec („OZ“) Botanik | 1972.8 | 1972.8 | 160 | 160 | 0 | Čaká na refundáciu - pracovný predpoklad | 1814.976 | 93
DYU6 | 9006 | Odborný zamestnanec („OZ“) Dizajnér aplikácií | 2071.44 | 2071.44 | 168 | 168 | 0 | Čaká na refundáciu - pracovný predpoklad | 1905.7248 | 65
DYU6 | 9006 | Odborný zamestnanec („OZ“) Dizajnér aplikácií | 2268.72 | 2268.72 | 184 | 184 | 0 | Čaká na refundáciu - pracovný predpoklad | 2087.2224 | 77
DYU6 | 9006 | Odborný zamestnanec („OZ“) Dizajnér aplikácií | 1972.8 | 1972.8 | 160 | 160 | 0 | Čaká na refundáciu - pracovný predpoklad | 1814.976 | 88
DYU6 | 9006 | Odborný zamestnanec („OZ“) Dátový špecialista | 2071.44 | 2071.44 | 168 | 168 | 0 | Čaká na refundáciu - pracovný predpoklad | 1905.7248 | 63
DYU6 | 9006 | Odborný zamestnanec („OZ“) Dátový špecialista | 2268.72 | 2268.72 | 184 | 184 | 0 | Čaká na refundáciu - pracovný predpoklad | 2087.2224 | 74
DYU6 | 9006 | Odborný zamestnanec („OZ“) Dátový špecialista | 1972.8 | 1972.8 | 160 | 160 | 0 | Čaká na refundáciu - pracovný predpoklad | 1814.976 | 85
DYU6 | 9006 | Odborný zamestnanec („OZ“) Grafický a web dizajnér | 2071.44 | 2071.44 | 168 | 168 | 0 | Čaká na refundáciu - pracovný predpoklad | 1905.7248 | 66
DYU6 | 9006 | Odborný zamestnanec („OZ“) Grafický a web dizajnér | 2268.72 | 2268.72 | 184 | 184 | 0 | Čaká na refundáciu - pracovný predpoklad | 2087.2224 | 78
DYU6 | 9006 | Odborný zamestnanec („OZ“) Grafický a web dizajnér | 1972.8 | 1972.8 | 160 | 160 | 0 | Čaká na refundáciu - pracovný predpoklad | 1814.976 | 89
DYU6 | 9006 | Odborný zamestnanec („OZ“) Marketingový špecialista | 2071.44 | 2071.44 | 168 | 168 | 0 | Čaká na refundáciu - pracovný predpoklad | 1905.7248 | 68
DYU6 | 9006 | Odborný zamestnanec („OZ“) Marketingový špecialista | 2268.72 | 2268.72 | 184 | 184 | 0 | Čaká na refundáciu - pracovný predpoklad | 2087.2224 | 80
DYU6 | 9006 | Odborný zamestnanec („OZ“) Marketingový špecialista | 1972.8 | 1972.8 | 160 | 160 | 0 | Čaká na refundáciu - pracovný predpoklad | 1814.976 | 91
DYU6 | 9006 | Odborný zamestnanec („OZ“) Technik IT | 2071.44 | 2071.44 | 168 | 168 | 0 | Čaká na refundáciu - pracovný predpoklad | 1905.7248 | 64
DYU6 | 9006 | Odborný zamestnanec („OZ“) Technik IT | 2268.72 | 2268.72 | 184 | 184 | 0 | Čaká na refundáciu - pracovný predpoklad | 2087.2224 | 76
DYU6 | 9006 | Odborný zamestnanec („OZ“) Technik IT | 1972.8 | 1972.8 | 160 | 160 | 0 | Čaká na refundáciu - pracovný predpoklad | 1814.976 | 87
DYU6 | 9006 | Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár softwéru | 2071.44 | 2071.44 | 168 | 168 | 0 | Čaká na refundáciu - pracovný predpoklad | 1905.7248 | 67
DYU6 | 9006 | Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár softwéru | 2268.72 | 2268.72 | 184 | 184 | 0 | Čaká na refundáciu - pracovný predpoklad | 2087.2224 | 79
DYU6 | 9006 | Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár softwéru | 1972.8 | 1972.8 | 160 | 160 | 0 | Čaká na refundáciu - pracovný predpoklad | 1814.976 | 90
DYU6 | 9006 | Projektový manažér („PM“) Hlavný projektový manažér | 2239.28 | 2239.28 | 184 | 184 | 0 | Čaká na refundáciu - pracovný predpoklad | 2060.1376 | 75
DYU6 | 9006 | Projektový manažér („PM“) Hlavný projektový manažér | 1947.2 | 1947.2 | 160 | 160 | 0 | Čaká na refundáciu - pracovný predpoklad | 1791.424 | 86
DYU6 | 9006 | Realizátor aktivít („RA“) Pilot UAV, UAS, drony, AV 1 | 2056.32 | 2056.32 | 168 | 168 | 0 | Čaká na refundáciu - pracovný predpoklad | 1891.8144 | 71
DYU6 | 9006 | Údržbár/ Správca objektu/ pomocný technik | 1416.24 | 1416.24 | 168 | 168 | 0 | Čaká na refundáciu - pracovný predpoklad | 1302.9408 | 62
DYU6 | 9006 | Údržbár/ Správca objektu/ pomocný technik | 1551.12 | 1551.12 | 184 | 184 | 0 | Čaká na refundáciu - pracovný predpoklad | 1427.0304 | 73
DYU6 | 9006 | Údržbár/ Správca objektu/ pomocný technik | 1348.8 | 1348.8 | 160 | 160 | 0 | Čaká na refundáciu - pracovný predpoklad | 1240.896 | 84
DYU6 | 9007 | Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár hardvéru | 1972.8 | 1972.8 | 160 | 160 | 0 | Čaká na refundáciu - pracovný predpoklad | 1814.976 | 96
DYU6 | 9007 | Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár hardvéru | 1972.8 | 1972.8 | 160 | 160 | 0 | Čaká na refundáciu - pracovný predpoklad | 1814.976 | 106
DYU6 | 9007 | Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár hardvéru | 1972.8 | 1972.8 | 160 | 160 | 0 | Čaká na refundáciu - pracovný predpoklad | 1814.976 | 116
DYU6 | 9007 | Odborný zamestnanec („OZ“) Botanik | 1972.8 | 1972.8 | 160 | 160 | 0 | Čaká na refundáciu - pracovný predpoklad | 1814.976 | 105
DYU6 | 9007 | Odborný zamestnanec („OZ“) Botanik | 1972.8 | 1972.8 | 160 | 160 | 0 | Čaká na refundáciu - pracovný predpoklad | 1814.976 | 115
DYU6 | 9007 | Odborný zamestnanec („OZ“) Botanik | 1972.8 | 1972.8 | 160 | 160 | 0 | Čaká na refundáciu - pracovný predpoklad | 1814.976 | 125
DYU6 | 9007 | Odborný zamestnanec („OZ“) Dizajnér aplikácií | 1972.8 | 1972.8 | 160 | 160 | 0 | Čaká na refundáciu - pracovný predpoklad | 1814.976 | 101
DYU6 | 9007 | Odborný zamestnanec („OZ“) Dizajnér aplikácií | 1972.8 | 1972.8 | 160 | 160 | 0 | Čaká na refundáciu - pracovný predpoklad | 1814.976 | 111
DYU6 | 9007 | Odborný zamestnanec („OZ“) Dizajnér aplikácií | 1972.8 | 1972.8 | 160 | 160 | 0 | Čaká na refundáciu - pracovný predpoklad | 1814.976 | 121
DYU6 | 9007 | Odborný zamestnanec („OZ“) Dátový špecialista | 1972.8 | 1972.8 | 160 | 160 | 0 | Čaká na refundáciu - pracovný predpoklad | 1814.976 | 98
DYU6 | 9007 | Odborný zamestnanec („OZ“) Dátový špecialista | 1972.8 | 1972.8 | 160 | 160 | 0 | Čaká na refundáciu - pracovný predpoklad | 1814.976 | 108
DYU6 | 9007 | Odborný zamestnanec („OZ“) Dátový špecialista | 1972.8 | 1972.8 | 160 | 160 | 0 | Čaká na refundáciu - pracovný predpoklad | 1814.976 | 118
DYU6 | 9007 | Odborný zamestnanec („OZ“) Grafický a web dizajnér | 1972.8 | 1972.8 | 160 | 160 | 0 | Čaká na refundáciu - pracovný predpoklad | 1814.976 | 102
DYU6 | 9007 | Odborný zamestnanec („OZ“) Grafický a web dizajnér | 1972.8 | 1972.8 | 160 | 160 | 0 | Čaká na refundáciu - pracovný predpoklad | 1814.976 | 112
DYU6 | 9007 | Odborný zamestnanec („OZ“) Grafický a web dizajnér | 1972.8 | 1972.8 | 160 | 160 | 0 | Čaká na refundáciu - pracovný predpoklad | 1814.976 | 122
DYU6 | 9007 | Odborný zamestnanec („OZ“) Marketingový špecialista | 1972.8 | 1972.8 | 160 | 160 | 0 | Čaká na refundáciu - pracovný predpoklad | 1814.976 | 104
DYU6 | 9007 | Odborný zamestnanec („OZ“) Marketingový špecialista | 1972.8 | 1972.8 | 160 | 160 | 0 | Čaká na refundáciu - pracovný predpoklad | 1814.976 | 114
DYU6 | 9007 | Odborný zamestnanec („OZ“) Marketingový špecialista | 1972.8 | 1972.8 | 160 | 160 | 0 | Čaká na refundáciu - pracovný predpoklad | 1814.976 | 124
DYU6 | 9007 | Odborný zamestnanec („OZ“) Technik IT | 1972.8 | 1972.8 | 160 | 160 | 0 | Čaká na refundáciu - pracovný predpoklad | 1814.976 | 100
DYU6 | 9007 | Odborný zamestnanec („OZ“) Technik IT | 1972.8 | 1972.8 | 160 | 160 | 0 | Čaká na refundáciu - pracovný predpoklad | 1814.976 | 110
DYU6 | 9007 | Odborný zamestnanec („OZ“) Technik IT | 1972.8 | 1972.8 | 160 | 160 | 0 | Čaká na refundáciu - pracovný predpoklad | 1814.976 | 120
DYU6 | 9007 | Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár softwéru | 1972.8 | 1972.8 | 160 | 160 | 0 | Čaká na refundáciu - pracovný predpoklad | 1814.976 | 103
DYU6 | 9007 | Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár softwéru | 1972.8 | 1972.8 | 160 | 160 | 0 | Čaká na refundáciu - pracovný predpoklad | 1814.976 | 113
DYU6 | 9007 | Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár softwéru | 1972.8 | 1972.8 | 160 | 160 | 0 | Čaká na refundáciu - pracovný predpoklad | 1814.976 | 123
DYU6 | 9007 | Projektový manažér („PM“) Hlavný projektový manažér | 1947.2 | 1947.2 | 160 | 160 | 0 | Čaká na refundáciu - pracovný predpoklad | 1791.424 | 99
DYU6 | 9007 | Projektový manažér („PM“) Hlavný projektový manažér | 1947.2 | 1947.2 | 160 | 160 | 0 | Čaká na refundáciu - pracovný predpoklad | 1791.424 | 109
DYU6 | 9007 | Projektový manažér („PM“) Hlavný projektový manažér | 1947.2 | 1947.2 | 160 | 160 | 0 | Čaká na refundáciu - pracovný predpoklad | 1791.424 | 119
DYU6 | 9007 | Údržbár/ Správca objektu/ pomocný technik | 1348.8 | 1348.8 | 160 | 160 | 0 | Čaká na refundáciu - pracovný predpoklad | 1240.896 | 97
DYU6 | 9007 | Údržbár/ Správca objektu/ pomocný technik | 1348.8 | 1348.8 | 160 | 160 | 0 | Čaká na refundáciu - pracovný predpoklad | 1240.896 | 107
DYU6 | 9007 | Údržbár/ Správca objektu/ pomocný technik | 1348.8 | 1348.8 | 160 | 160 | 0 | Čaká na refundáciu - pracovný predpoklad | 1240.896 | 117

## 07_CZ_pozicie_kontrola
Projekt / sekcia | Pozícia | Merná jednotka | Množstvo | Jednotková cena € | Suma € | Už nárokované € | Zostáva € | Poznámka | Meno
Mobilná učebňa Konekt-ED: Edukácia prepájajúca pohraničie | Projektový manažér ČR | hodina | 3 840 | 15.82 | 60748.8 | 30152.92 | 30595.88 | zajišťuje dotační pravidla a monitoring | Meno nie je uvedené v podklade
Mobilná učebňa Konekt-ED: Edukácia prepájajúca pohraničie | Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ ČR - Informatika | hodina | 320 | 18.01 | 5763.2 | 0 | 5763.2 | musí být český učitel | Meno nie je uvedené v podklade
Mobilná učebňa Konekt-ED: Edukácia prepájajúca pohraničie | Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ ČR - Dejepis, geografia | hodina | 320 | 18.01 | 5763.2 | 0 | 5763.2 | musí být český učitel | Meno nie je uvedené v podklade
Mobilná učebňa Konekt-ED: Edukácia prepájajúca pohraničie | Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ ČR - matematika, fyzika, | hodina | 320 | 18.01 | 5763.2 | 0 | 5763.2 | musí být český učitel | Meno nie je uvedené v podklade
Mobilná učebňa Konekt-ED: Edukácia prepájajúca pohraničie | Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ ČR- bioloógia a chémia | hodina | 320 | 18.01 | 5763.2 | 0 | 5763.2 | musí být český učitel | Meno nie je uvedené v podklade
Mobilná učebňa Konekt-ED: Edukácia prepájajúca pohraničie | Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg SŠ ČR - odborné techncké predmety | hodina | 320 | 18.01 | 5763.2 | 0 | 5763.2 | musí být český učitel | Meno nie je uvedené v podklade
Mobilná učebňa Konekt-ED: Edukácia prepájajúca pohraničie | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník ČR - dizajnér edukačných pomôcok | hodina | 1 440 | 18.01 | 25934.4 | 0 | 25934.4 | úkoly a co bude výstupem? | Meno nie je uvedené v podklade
Mobilná učebňa Konekt-ED: Edukácia prepájajúca pohraničie | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník ČR - herný dizajnér | hodina | 1 440 | 18.01 | 25934.4 | 0 | 25934.4 | úkoly a co bude výstupem? | Meno nie je uvedené v podklade
Mobilná učebňa Konekt-ED: Edukácia prepájajúca pohraničie | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník ČR - interiérový dizajnér | hodina | 1 440 | 18.01 | 25934.4 | 0 | 25934.4 | úkoly a co bude výstupem? | Meno nie je uvedené v podklade
Mobilná učebňa Konekt-ED: Edukácia prepájajúca pohraničie | Realizátor aktivít („RA“) Lektor 1 ČR | hodina | 1 920 | 18.01 | 34579.2 | 8932.96 | 25646.24 | vedení workshopů pro školy a veřejnost | Meno nie je uvedené v podklade
Mobilná učebňa Konekt-ED: Edukácia prepájajúca pohraničie | Realizátor aktivít („RA“) Technická podpora 1 ČR | hodina | 1 920 | 18.01 | 34579.2 | 738.41 | 33840.79 | příprava a spolupráce na workshopech pro školy a veřejnost | Meno nie je uvedené v podklade
Mobilná učebňa Konekt-ED: Edukácia prepájajúca pohraničie | Realizátor aktivít („RA“) Vedúci vývojar edukatívnych aplikácií pre tablet / ČR | hodina | 960 | 18.01 | 17289.6 | 0 | 17289.6 | úkoly a co bude výstupem? | Meno nie je uvedené v podklade
Inovatívne metódy a technológie v oblasti cezhraničnej ochrany a zachovania biodiverzity | Odborný zamestnanec („OZ“) Grafický a web dizajnér | hodina | 1 920 | 19.47 | 37382.4 | 0 | 37382.4 | připravuje vzdělávací materiály a aktivity | Meno nie je uvedené v podklade
Inovatívne metódy a technológie v oblasti cezhraničnej ochrany a zachovania biodiverzity | Odborný zamestnanec („OZ“) Programátor | hodina | 1 920 | 19.47 | 37382.4 | 0 | 37382.4 | úkoly a co bude výstupem? | Meno nie je uvedené v podklade
Inovatívne metódy a technológie v oblasti cezhraničnej ochrany a zachovania biodiverzity | Realizátor aktivít („RA“) Lektor | hodina | 1 920 | 18.01 | 34579.2 | 0 | 34579.2 | 6 osob na DPP, budou chystat vzdělávací a odborné výstupy | Meno nie je uvedené v podklade
Inovatívne metódy a technológie v oblasti cezhraničnej ochrany a zachovania biodiverzity | Projektový manažér („PM“) | hodina | 3 440 | 15.82 | 54420.8 | 18809.98 | 35610.82 | zajišťuje dotační pravidla a monitoring | Meno nie je uvedené v podklade
Inovatívne metódy a technológie v oblasti cezhraničnej ochrany a zachovania biodiverzity | Odborný zamestnanec („OZ“) Botanik - fytológ | hodina | 960 | 19.47 | 18691.2 | 0 | 18691.2 | úkoly a co bude výstupem? | Meno nie je uvedené v podklade
Inovatívne metódy a technológie v oblasti cezhraničnej ochrany a zachovania biodiverzity | Odborný zamestnanec („OZ“) Ekológ 2 - se specializací na biodiverzitu | hodina | 3 440 | 19.47 | 66976.8 | 0 | 66976.8 | mapování lokalit na české straně a spolupráce na vzdělvacích materiálech | Meno nie je uvedené v podklade
Inovatívne metódy a technológie v oblasti cezhraničnej ochrany a zachovania biodiverzity | Odborný zamestnanec („OZ“) Pilot UAV, UAS, drony, AV 2 | hodina | 1 920 | 19.47 | 37382.4 | 0 | 37382.4 | snímkovní a zpracování dat z vybraných lokalit ČR | Meno nie je uvedené v podklade
Inovatívne metódy a technológie v oblasti cezhraničnej ochrany a zachovania biodiverzity | Odborný zamestnanec („OZ“) Zoológ | hodina | 960 | 19.47 | 18691.2 | 0 | 18691.2 | úkoly a co bude výstupem? | Meno nie je uvedené v podklade
Inovatívne metódy a technológie v oblasti cezhraničnej ochrany a zachovania biodiverzity | Odborný zamestnanec („OZ“) Dendrológ | hodina | 960 | 19.47 | 18691.2 | 0 | 18691.2 | úkoly a co bude výstupem? | Meno nie je uvedené v podklade
Inovatívne metódy a technológie v oblasti cezhraničnej ochrany a zachovania biodiverzity | Odborný zamestnanec („OZ“) Marketingový špecialista | hodina | 960 | 19.47 | 18691.2 | 0 | 18691.2 | DPP | Meno nie je uvedené v podklade
Od slovanského hradiska po súčasnosť: Cesty časom cez interaktívne zážitkové okruhy | Projektový manažér | hodina | 3 840 | 15.82 | 60748.8 | 43442.1 | 17306.7 | zajišťuje dotační pravidla a monitoring | Meno nie je uvedené v podklade
Od slovanského hradiska po súčasnosť: Cesty časom cez interaktívne zážitkové okruhy | Asistent projektového manažéra | hodina | 1 920 | 14.43 | 27705.6 | 18176.03 | 9529.57 | připravuje a podklady a admsintrativa pro účetní | Meno nie je uvedené v podklade
Od slovanského hradiska po súčasnosť: Cesty časom cez interaktívne zážitkové okruhy | Realizátor aktivít 1 Diseminácia projektu | hodina | 1 920 | 18.01 | 34579.2 | 0 | 34579.2 | v rámci prodloužení realizace projektu budeme částeně přesouvat na projektového manažera | Meno nie je uvedené v podklade
Od slovanského hradiska po súčasnosť: Cesty časom cez interaktívne zážitkové okruhy | Realizátor aktivít 2 Historik | hodina | 960 | 18.01 | 17289.6 | 0 | 17289.6 | úkoly a co bude výstupem? | Meno nie je uvedené v podklade
Od slovanského hradiska po súčasnosť: Cesty časom cez interaktívne zážitkové okruhy | Realizátor aktivít 3 Teoría hier | hodina | 960 | 18.01 | 17289.6 | 0 | 17289.6 | úkoly a co bude výstupem? | Meno nie je uvedené v podklade
Od slovanského hradiska po súčasnosť: Cesty časom cez interaktívne zážitkové okruhy | Realizátor aktivít 4 Designér | hodina | 960 | 18.01 | 17289.6 | 0 | 17289.6 | úkoly a co bude výstupem? | Meno nie je uvedené v podklade
Od slovanského hradiska po súčasnosť: Cesty časom cez interaktívne zážitkové okruhy | Realizátor aktivít 5 Vystavnictvo | hodina | 960 | 18.01 | 17289.6 | 0 | 17289.6 | úkoly a co bude výstupem? | Meno nie je uvedené v podklade
Od slovanského hradiska po súčasnosť: Cesty časom cez interaktívne zážitkové okruhy | Realizátor aktivít 6 Prírodné vedy | hodina | 960 | 18.01 | 17289.6 | 0 | 17289.6 | úkoly a co bude výstupem? | Meno nie je uvedené v podklade
Od slovanského hradiska po súčasnosť: Cesty časom cez interaktívne zážitkové okruhy | Realizátor aktivít 7 Dejiny umenia | hodina | 960 | 18.01 | 17289.6 | 0 | 17289.6 | úkoly a co bude výstupem? | Meno nie je uvedené v podklade
Od slovanského hradiska po súčasnosť: Cesty časom cez interaktívne zážitkové okruhy | Realizátor aktivít 8 IT špecialista | hodina | 960 | 18.01 | 17289.6 | 0 | 17289.6 | úkoly a co bude výstupem? | Meno nie je uvedené v podklade
Mobilná učebňa Konekt-ED: Edukácia prepájajúca pohraničie - TUC | Projektový manažér („PM“) SR | hodina | 3840 | 12.17 | 46732.8 | 0 | 0 |  | Meno nie je uvedené v podklade
Mobilná učebňa Konekt-ED: Edukácia prepájajúca pohraničie - TUC | Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ SR - Informatika | hodina | 320 | 12.24 | 3916.8 | 0 | 0 |  | Meno nie je uvedené v podklade
Mobilná učebňa Konekt-ED: Edukácia prepájajúca pohraničie - TUC | Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ SR - Dejepis, geografia | hodina | 320 | 12.24 | 3916.8 | 0 | 0 |  | Meno nie je uvedené v podklade
Mobilná učebňa Konekt-ED: Edukácia prepájajúca pohraničie - TUC | Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ SR - matematika, fyzika, | hodina | 320 | 12.24 | 3916.8 | 0 | 0 |  | Meno nie je uvedené v podklade
Mobilná učebňa Konekt-ED: Edukácia prepájajúca pohraničie - TUC | Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ SR- biológia a chémia | hodina | 320 | 12.24 | 3916.8 | 0 | 0 |  | Meno nie je uvedené v podklade
Mobilná učebňa Konekt-ED: Edukácia prepájajúca pohraničie - TUC | Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg SŠ SR - odborné technické predmety | hodina | 320 | 12.24 | 3916.8 | 0 | 0 |  | Meno nie je uvedené v podklade
Mobilná učebňa Konekt-ED: Edukácia prepájajúca pohraničie - TUC | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník SR - pedagóg-programátor | hodina | 1440 | 12.24 | 17625.6 | 0 | 0 |  | Meno nie je uvedené v podklade
Mobilná učebňa Konekt-ED: Edukácia prepájajúca pohraničie - TUC | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník SR -VR špecialista | hodina | 1440 | 12.24 | 17625.6 | 0 | 0 |  | Meno nie je uvedené v podklade
Mobilná učebňa Konekt-ED: Edukácia prepájajúca pohraničie - TUC | Realizátor aktivít („RA“) Lektor 1 SR | hodina | 1920 | 12.24 | 23500.8 | 0 | 0 |  | Meno nie je uvedené v podklade
Mobilná učebňa Konekt-ED: Edukácia prepájajúca pohraničie - TUC | Realizátor aktivít („RA“) Technická podpora 1 SR | hodina | 1920 | 12.24 | 23500.8 | 0 | 0 |  | Meno nie je uvedené v podklade
Mobilná učebňa Konekt-ED: Edukácia prepájajúca pohraničie - TUC | Realizátor aktivít („RA“) Vedúci vývojar edukatívnych aplikácií pre VR/ SR | hodina | 960 | 12.24 | 11750.4 | 0 | 0 |  | Meno nie je uvedené v podklade
Inovatívne metódy a techn. v oblasti cezhr. ochr. a zach. Biodiverzity - TUC | Odborný zamestnanec („OZ“) Ekológ | hodina | 960 | 12.33 | 11836.8 | 0 | 0 |  | Meno nie je uvedené v podklade
Inovatívne metódy a techn. v oblasti cezhr. ochr. a zach. Biodiverzity - TUC | Odborný zamestnanec („OZ“) Geodet, kartograf a fotogrameter | hodina | 960 | 12.33 | 11836.8 | 0 | 0 |  | Meno nie je uvedené v podklade
Inovatívne metódy a techn. v oblasti cezhr. ochr. a zach. Biodiverzity - TUC | Realizátor aktivít („RA“) Pilot UAV, UAS, drony, AV 1 | hodina | 1920 | 12.24 | 23500.8 | 0 | 0 |  | Meno nie je uvedené v podklade
Inovatívne metódy a techn. v oblasti cezhr. ochr. a zach. Biodiverzity - TUC | Odborný zamestnanec („OZ“) Botanik | hodina | 960 | 12.33 | 11836.8 | 0 | 0 |  | Meno nie je uvedené v podklade
Inovatívne metódy a techn. v oblasti cezhr. ochr. a zach. Biodiverzity - TUC | Údržbár/ Správca objektu/ pomocný technik | hodina | 3440 | 8.43 | 28999.2 | 0 | 0 |  | Meno nie je uvedené v podklade
Inovatívne metódy a techn. v oblasti cezhr. ochr. a zach. Biodiverzity - TUC | Projektový manažér („PM“) Hlavný projektový manažér | hodina | 3440 | 12.17 | 41864.8 | 0 | 0 |  | Meno nie je uvedené v podklade
Inovatívne metódy a techn. v oblasti cezhr. ochr. a zach. Biodiverzity - TUC | Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár hardvéru | hodina | 1920 | 12.33 | 23673.6 | 0 | 0 |  | Meno nie je uvedené v podklade
Inovatívne metódy a techn. v oblasti cezhr. ochr. a zach. Biodiverzity - TUC | Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár softwéru | hodina | 1920 | 12.33 | 23673.6 | 0 | 0 |  | Meno nie je uvedené v podklade
Inovatívne metódy a techn. v oblasti cezhr. ochr. a zach. Biodiverzity - TUC | Odborný zamestnanec („OZ“) Dizajnér aplikácií | hodina | 1920 | 12.33 | 23673.6 | 0 | 0 |  | Meno nie je uvedené v podklade
Inovatívne metódy a techn. v oblasti cezhr. ochr. a zach. Biodiverzity - TUC | Odborný zamestnanec („OZ“) Grafický a web dizajnér | hodina | 1920 | 12.33 | 23673.6 | 0 | 0 |  | Meno nie je uvedené v podklade
Inovatívne metódy a techn. v oblasti cezhr. ochr. a zach. Biodiverzity - TUC | Odborný zamestnanec („OZ“) Dátový špecialista | hodina | 1920 | 12.33 | 23673.6 | 0 | 0 |  | Meno nie je uvedené v podklade
Inovatívne metódy a techn. v oblasti cezhr. ochr. a zach. Biodiverzity - TUC | Odborný zamestnanec („OZ“) Technik IT | hodina | 1920 | 12.33 | 23673.6 | 0 | 0 |  | Meno nie je uvedené v podklade
Inovatívne metódy a techn. v oblasti cezhr. ochr. a zach. Biodiverzity - TUC | Realizátor aktivít („RA“) Lektor | hodina | 1920 | 12.24 | 23500.8 | 0 | 0 |  | Meno nie je uvedené v podklade
Inovatívne metódy a techn. v oblasti cezhr. ochr. a zach. Biodiverzity - TUC | Odborný zamestnanec („OZ“) Marketingový špecialista | hodina | 960 | 12.33 | 11836.8 | 0 | 0 |  | Meno nie je uvedené v podklade

## 08_Zdrojove_data
Projekt | Pozícia | Meno | Sadzba | Rozpočet | Oprávnené ŽoP | Zostatok ŽoP hod. | Zostatok ŽoP € | Ods raw | Ods hodiny | Ods poznámka | Zdroj
DYU6 | Odborný zamestnanec („OZ“) Ekológ | Neobsadené / nové obsadenie od 1.6.2026 - meno nedodané | 12.33 | 11836.8 | 0 | 960 | 11836.8 | 960 | 960 | Obsadene od 1.6.2026 4hod úväzok | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx / Sledovanie čerpania rozpočtu / riadok 18; Odsuhlasenie pozicii 042026 (2).xlsx / DYU6 / riadok 3
DYU6 | Odborný zamestnanec („OZ“) Geodet, kartograf a fotogrameter | Jozef Hrúz | 12.33 | 11836.8 | 10554.48 | 104 | 1282.32 | -16 | -16 | k 1.4.2026 bolo ešte 104 hod nevyčerpaných, pozícia obsadená iba pre 4/2026 Jozef Hrúz, presunutý z pozície Vývojár softwéru , k 1.5.2026 neobsadiť | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx / Sledovanie čerpania rozpočtu / riadok 19; Odsuhlasenie pozicii 042026 (2).xlsx / DYU6 / riadok 4
DYU6 | Realizátor aktivít („RA“) Pilot UAV, UAS, drony, AV 1 | Adam Findrík | 12.24 | 23500.8 | 6266.88 | 1408 | 17233.92 | 1248 | 1248 | OK | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx / Sledovanie čerpania rozpočtu / riadok 20; Odsuhlasenie pozicii 042026 (2).xlsx / DYU6 / riadok 15
DYU6 | Odborný zamestnanec („OZ“) Botanik | Neobsadené | 12.33 | 11836.8 | 16472.88 | -376 | -4636.08 | vyčerpané | 0 | Neobsadené | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx / Sledovanie čerpania rozpočtu / riadok 21; Odsuhlasenie pozicii 042026 (2).xlsx / DYU6 / riadok 6
DYU6 | Údržbár/ Správca objektu/ pomocný technik | Smit Shaileshbhai Borda | 8.43 | 28999.2 | 11262.48 | 2104 | 17736.72 | 1808 | 1808 | OK pokračuje , p.Novota návrh : ukončiť PP pre Smit Shaileshbhai Borda a obsadiť túto pozíciu iným pracovníkom (S.Findrík?, J.Hrúz?) | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx / Sledovanie čerpania rozpočtu / riadok 22; Odsuhlasenie pozicii 042026 (2).xlsx / DYU6 / riadok 16
DYU6 | Projektový manažér („PM“) Hlavný projektový manažér | Mgr. art. Petra Čížková, Art. D. | 12.17 | 41864.8 | 10028.08 | 2616 | 31836.72 | 2270 | 2270 | OK pokračuje ¦ evidencia: Petra Čížková, hlavný projektový manažér | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx / Sledovanie čerpania rozpočtu / riadok 23; Odsuhlasenie pozicii 042026 (2).xlsx / DYU6 / riadok 13
DYU6 | Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár hardvéru | Mgr. Alica Augustínová | 12.33 | 23673.6 | 18248.4 | 440 | 5425.2 | 168 | 168 | OK pokračuje | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx / Sledovanie čerpania rozpočtu / riadok 24; Odsuhlasenie pozicii 042026 (2).xlsx / DYU6 / riadok 5
DYU6 | Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár softwéru | Jozef Hrúz | 12.33 | 23673.6 | 22292.64 | 112 | 1380.96 | -16 | -16 | vyčerpané ,neobsadené, pôvodne obsadené Jozef Hrúz do 30.3.2026, presun J.Hrúza na geodeta od 4/2026 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx / Sledovanie čerpania rozpočtu / riadok 25; Odsuhlasenie pozicii 042026 (2).xlsx / DYU6 / riadok 12
DYU6 | Odborný zamestnanec („OZ“) Dizajnér aplikácií | Adriana Findríková | 12.33 | 23673.6 | 22292.64 | 112 | 1380.96 | -56 | -56 | Vyčerpané, ukončiť PP | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx / Sledovanie čerpania rozpočtu / riadok 26; Odsuhlasenie pozicii 042026 (2).xlsx / DYU6 / riadok 8
DYU6 | Odborný zamestnanec („OZ“) Grafický a web dizajnér | Tomáš Grman | 12.33 | 23673.6 | 18248.4 | 440 | 5425.2 | 168 | 168 | OK pokračuje | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx / Sledovanie čerpania rozpočtu / riadok 27; Odsuhlasenie pozicii 042026 (2).xlsx / DYU6 / riadok 9
DYU6 | Odborný zamestnanec („OZ“) Dátový špecialista | Adam Findrík | 12.33 | 23673.6 | 22292.64 | 112 | 1380.96 | vyčerpané | 0 | Vyčerpané , neobsadené, pôvodne obsadené Adam Findrík do 30.3.2026, presun A.Findríka na Pilot UAV od 4/2026 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx / Sledovanie čerpania rozpočtu / riadok 28; Odsuhlasenie pozicii 042026 (2).xlsx / DYU6 / riadok 7
DYU6 | Odborný zamestnanec („OZ“) Technik IT | Samuel Findrík | 12.33 | 23673.6 | 22292.64 | 112 | 1380.96 | -56 | -56 | Vyčerpané, ukončiť PP | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx / Sledovanie čerpania rozpočtu / riadok 29; Odsuhlasenie pozicii 042026 (2).xlsx / DYU6 / riadok 11
DYU6 | Realizátor aktivít („RA“) Lektor | Patrik Hrúz | 12.24 | 23500.8 | 5973.12 | 1432 | 17527.68 | 1256 | 1256 | OK pokračuje , presun P.Hrúz z projektu DXX8 z pozície Lektor od 1.4.2026 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx / Sledovanie čerpania rozpočtu / riadok 30; Odsuhlasenie pozicii 042026 (2).xlsx / DYU6 / riadok 14
DYU6 | Odborný zamestnanec („OZ“) Marketingový špecialista | Aravindh Murugesan | 12.33 | 11836.8 | 16472.88 | -376 | -4636.08 | -192 | -192 | Vyčerpané, ukončiť PP | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx / Sledovanie čerpania rozpočtu / riadok 31; Odsuhlasenie pozicii 042026 (2).xlsx / DYU6 / riadok 10
DXX8 | Projektový manažér („PM“) SR | Nový zamestnanec od 1.6.2026 - meno nedodané | 12.17 | 46732.8 | 0 | 3840 | 46732.8 | 3840 | 3840 | Obsadene od 1.6.2026 | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx / Sledovanie čerpania rozpočtu / riadok 4; Odsuhlasenie pozicii 042026 (2).xlsx / DXX8 / riadok 3
DXX8 | Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ SR - Informatika | Neobsadené / meno nedodané | 12.24 | 3916.8 | 0 | 320 | 3916.8 | 320 | 320 | neobsadené | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx / Sledovanie čerpania rozpočtu / riadok 5; Odsuhlasenie pozicii 042026 (2).xlsx / DXX8 / riadok 10
DXX8 | Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ SR - Dejepis, geografia | Neobsadené / meno nedodané | 12.24 | 3916.8 | 0 | 320 | 3916.8 | 320 | 320 | neobsadené | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx / Sledovanie čerpania rozpočtu / riadok 6; Odsuhlasenie pozicii 042026 (2).xlsx / DXX8 / riadok 9
DXX8 | Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ SR - matematika, fyzika, | Neobsadené / meno nedodané | 12.24 | 3916.8 | 0 | 320 | 3916.8 | 320 | 320 | neobsadené | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx / Sledovanie čerpania rozpočtu / riadok 7; Odsuhlasenie pozicii 042026 (2).xlsx / DXX8 / riadok 11
DXX8 | Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ SR- biológia a chémia | Neobsadené / meno nedodané | 12.24 | 3916.8 | 0 | 320 | 3916.8 | 320 | 320 | neobsadené | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx / Sledovanie čerpania rozpočtu / riadok 8; Odsuhlasenie pozicii 042026 (2).xlsx / DXX8 / riadok 7
DXX8 | Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg SŠ SR - odborné technické predmety | Neobsadené / meno nedodané | 12.24 | 3916.8 | 0 | 320 | 3916.8 | 320 | 320 | neobsadené | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx / Sledovanie čerpania rozpočtu / riadok 9; Odsuhlasenie pozicii 042026 (2).xlsx / DXX8 / riadok 8
DXX8 | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník SR - pedagóg-programátor | Vöröš Vladimír | 12.24 | 17625.6 | 12264.48 | 432 | 5361.12 | 210 | 210 | OK pokračuje | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx / Sledovanie čerpania rozpočtu / riadok 10; Odsuhlasenie pozicii 042026 (2).xlsx / DXX8 / riadok 5
DXX8 | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník SR -VR špecialista | Eva Findríková | 12.24 | 17625.6 | 17601.12 | -4 | 24.48 | -178 | -178 | Vyčerpané, ukončiť PP | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx / Sledovanie čerpania rozpočtu / riadok 11; Odsuhlasenie pozicii 042026 (2).xlsx / DXX8 / riadok 6
DXX8 | Realizátor aktivít („RA“) Lektor 1 SR | Patrik Hrúz | 12.24 | 23500.8 | 22129.92 | 104 | 1370.88 | -32 | -32 | Vyčerpané, neobsadené | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx / Sledovanie čerpania rozpočtu / riadok 12; Odsuhlasenie pozicii 042026 (2).xlsx / DXX8 / riadok 4
DXX8 | Realizátor aktivít („RA“) Technická podpora 1 SR | Levon Manasjan | 12.24 | 23500.8 | 22129.92 | 104 | 1370.88 | -64 | -64 | Vyčerpané, ukončiť PP | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx / Sledovanie čerpania rozpočtu / riadok 13; Odsuhlasenie pozicii 042026 (2).xlsx / DXX8 / riadok 12
DXX8 | Realizátor aktivít („RA“) Vedúci vývojar edukatívnych aplikácií pre VR/ SR | Neobsadené | 12.24 | 11750.4 | 16352.64 | -384 | -4602.24 | -8 | -8 | Vyčerpané, neobsadené | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx / Sledovanie čerpania rozpočtu / riadok 14; Odsuhlasenie pozicii 042026 (2).xlsx / DXX8 / riadok 13

## 09_Metodika
Oblasť | Popis
Hlavný účel | Tabuľka rozdeľuje zamestnancov a pozície za každý projekt samostatne, ukazuje mená, aktuálny zostatok/prečerpanie, nároky v ŽoP, refundácie a odporúčané personálne kroky.
Zostatok podľa ŽoP | Vyplýva z hárkov „Sledovanie čerpania rozpočtu“ v súboroch evidencia ZoP DYU6/DXX8. Je to stav podľa doteraz evidovaných oprávnených výdavkov v ŽoP.
Aktuálny zostatok 30.4.2026 | Vyplýva z hárkov DYU6 a DXX8 v súbore Odsuhlasenie pozicii 042026. Text „vyčerpané“ je počítaný ako 0 hodín, ale zachovaný v raw stĺpci.
Prečerpanie | Ak sú aktuálne hodiny záporné, prečerpanie € = ABS(hodiny × sadzba). Zároveň je samostatne počítané prečerpanie podľa ŽoP, ak je zostatok podľa ŽoP záporný.
Refundácie | Pracovný predpoklad: DYU6 vyplatené ŽoP 9002, 9003, 9004; čakajú ŽoP 9006, 9007. DXX8 vyplatené ŽoP 9001, 9002; čaká ŽoP 9004. NFP = 92 % z oprávnených výdavkov. Potvrdiť bankovými výpismi.
Náplň práce | Náplne práce sú vecne odvodené z názvu pozície a popisu aktivít projektu. Pred kontrolou odporúčam doplniť/zosúladiť presné pracovné náplne zo zmlúv, dohôd a výkazov práce.
Zdroj 1 | Odsuhlasenie pozicii 042026 (2).xlsx
Zdroj 2 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
Zdroj 3 | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx
Zdroj 4 | Pozice_čerpání INTERREG – vsechny tri projekty.xlsx
Zdroj 5 | BIO Žiadosť o NFP - odoslaná žiadateľom (2).pdf / INNOMETHOD
Zdroj 6 | Vzdelanie_Žiadosť o NFP - Konekt ED (1).pdf / Konekt-ED