## List1
Mobilná učebňa Konekt-ED: Edukácia prepájajúca pohraničie | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Suma | Již nárokováno k 31.3.26 | Zbývá | celkem v Kč | už zadáno a naplánováno v KČ | volné prostředky v Kč | volné prostředky v Eur | poznámka
Projektový manažér ČR | hodina | 3 840 | 15.82 | 60748.8 | 30152.92 | 30595.88 | 1397222.4 | 1397222.4 | 0 | 0 | zajišťuje dotační pravidla a monitoring
Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ ČR - Informatika | hodina | 320 | 18.01 | 5763.2 | 0 | 5763.2 | 132553.6 | 0 | 132553.6 | 5763.2 | musí být český učitel
Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ ČR - Dejepis, geografia | hodina | 320 | 18.01 | 5763.2 | 0 | 5763.2 | 132553.6 | 0 | 132553.6 | 5763.2 | musí být český učitel
Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ ČR - matematika, fyzika, | hodina | 320 | 18.01 | 5763.2 | 0 | 5763.2 | 132553.6 | 0 | 132553.6 | 5763.2 | musí být český učitel
Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ ČR- bioloógia a chémia | hodina | 320 | 18.01 | 5763.2 | 0 | 5763.2 | 132553.6 | 0 | 132553.6 | 5763.2 | musí být český učitel
Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg SŠ ČR - odborné techncké predmety | hodina | 320 | 18.01 | 5763.2 | 0 | 5763.2 | 132553.6 | 0 | 132553.6 | 5763.2 | musí být český učitel
Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník ČR - dizajnér edukačných pomôcok | hodina | 1 440 | 18.01 | 25934.4 | 0 | 25934.4 | 596491.2 | 0 | 596491.2 | 25934.4 | úkoly a co bude výstupem?
Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník ČR - herný dizajnér | hodina | 1 440 | 18.01 | 25934.4 | 0 | 25934.4 | 596491.2 | 0 | 596491.2 | 25934.4 | úkoly a co bude výstupem?
Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník ČR - interiérový dizajnér | hodina | 1 440 | 18.01 | 25934.4 | 0 | 25934.4 | 596491.2 | 0 | 596491.2 | 25934.4 | úkoly a co bude výstupem?
Realizátor aktivít („RA“) Lektor 1 ČR | hodina | 1 920 | 18.01 | 34579.2 | 8932.96 | 25646.24 | 795321.6 | 660000 | 135321.6 | 5883.5478 | vedení workshopů pro školy a veřejnost
Realizátor aktivít („RA“) Technická podpora 1 ČR | hodina | 1 920 | 18.01 | 34579.2 | 738.41 | 33840.79 | 795321.6 | 650000 | 145321.6 | 6318.3304 | příprava a spolupráce na workshopech pro školy a veřejnost
Realizátor aktivít („RA“) Vedúci vývojar edukatívnych aplikácií pre tablet / ČR | hodina | 960 | 18.01 | 17289.6 | 0 | 17289.6 | 397660.8 | 0 | 397660.8 | 17289.6 | úkoly a co bude výstupem?
[7 empty] | 5837768 |  | 3130545.6 | 136110.6783
Inovatívne metódy a technológie v oblasti cezhraničnej ochrany a zachovania biodiverzity | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Suma | Již nárokováno k 31.12.25 | Zbývá
Odborný zamestnanec („OZ“) Grafický a web dizajnér | hodina | 1 920 | 19.47 | 37382.4 | 0 | 37382.4 | 859795.2 | 658000 | 201795.2 | 8773.7043 | připravuje vzdělávací materiály a aktivity
Odborný zamestnanec („OZ“) Programátor | hodina | 1 920 | 19.47 | 37382.4 | 0 | 37382.4 | 859795.2 | 0 | 859795.2 | 37382.4 | úkoly a co bude výstupem?
Realizátor aktivít („RA“) Lektor | hodina | 1 920 | 18.01 | 34579.2 | 0 | 34579.2 | 795321.6 | 650000 | 145321.6 | 6318.3304 | 6 osob na DPP, budou chystat vzdělávací a odborné výstupy
Projektový manažér („PM“) | hodina | 3 440 | 15.82 | 54420.8 | 18809.98 | 35610.82 | 1251678.4 | 1251678.4 | 0 | 0 | zajišťuje dotační pravidla a monitoring
Odborný zamestnanec („OZ“) Botanik - fytológ | hodina | 960 | 19.47 | 18691.2 | 0 | 18691.2 | 429897.6 | 0 | 429897.6 | 18691.2 | úkoly a co bude výstupem?
Odborný zamestnanec („OZ“) Ekológ 2 - se specializací na biodiverzitu | hodina | 3 440 | 19.47 | 66976.8 | 0 | 66976.8 | 1540466.4 | 650000 | 890466.4 | 38715.9304 | mapování lokalit na české straně a spolupráce na vzdělvacích materiálech
Odborný zamestnanec („OZ“) Pilot UAV, UAS, drony, AV 2 | hodina | 1 920 | 19.47 | 37382.4 | 0 | 37382.4 | 859795.2 | 550000 | 309795.2 | 13469.3565 | snímkovní a zpracování dat z vybraných lokalit ČR
Odborný zamestnanec („OZ“) Zoológ | hodina | 960 | 19.47 | 18691.2 | 0 | 18691.2 | 429897.6 | 0 | 429897.6 | 18691.2 | úkoly a co bude výstupem?
Odborný zamestnanec („OZ“) Dendrológ | hodina | 960 | 19.47 | 18691.2 | 0 | 18691.2 | 429897.6 | 0 | 429897.6 | 18691.2 | úkoly a co bude výstupem?
Odborný zamestnanec („OZ“) Marketingový špecialista | hodina | 960 | 19.47 | 18691.2 | 0 | 18691.2 | 429897.6 | 110000 | 319897.6 | 13908.5913 | DPP
[7 empty] | 7886442.4 |  | 4016764 | 174641.913
Od slovanského hradiska po súčasnosť: Cesty časom cez interaktívne zážitkové okruhy | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Suma | Již nárokováno k 30.4.26 | Zbývá
Projektový manažér | hodina | 3 840 | 15.82 | 60748.8 | 43442.1 | 17306.7 | 1397222.4 | 1397222.4 | 0 | 0 | zajišťuje dotační pravidla a monitoring
Asistent projektového manažéra | hodina | 1 920 | 14.43 | 27705.6 | 18176.03 | 9529.57 | 637228.8 | 637228.8 | 0 | 0 | připravuje a podklady a admsintrativa pro účetní
Realizátor aktivít 1 Diseminácia projektu | hodina | 1 920 | 18.01 | 34579.2 | 0 | 34579.2 | 795321.6 | 450000 | 345321.6 | 15013.9826 | v rámci prodloužení realizace projektu budeme částeně přesouvat na projektového manažera
Realizátor aktivít 2 Historik | hodina | 960 | 18.01 | 17289.6 | 0 | 17289.6 | 397660.8 | 0 | 397660.8 | 17289.6 | úkoly a co bude výstupem?
Realizátor aktivít 3 Teoría hier | hodina | 960 | 18.01 | 17289.6 | 0 | 17289.6 | 397660.8 | 0 | 397660.8 | 17289.6 | úkoly a co bude výstupem?
Realizátor aktivít 4 Designér | hodina | 960 | 18.01 | 17289.6 | 0 | 17289.6 | 397660.8 | 0 | 397660.8 | 17289.6 | úkoly a co bude výstupem?
Realizátor aktivít 5 Vystavnictvo | hodina | 960 | 18.01 | 17289.6 | 0 | 17289.6 | 397660.8 | 0 | 397660.8 | 17289.6 | úkoly a co bude výstupem?
Realizátor aktivít 6 Prírodné vedy | hodina | 960 | 18.01 | 17289.6 | 0 | 17289.6 | 397660.8 | 0 | 397660.8 | 17289.6 | úkoly a co bude výstupem?
Realizátor aktivít 7 Dejiny umenia | hodina | 960 | 18.01 | 17289.6 | 0 | 17289.6 | 397660.8 | 0 | 397660.8 | 17289.6 | úkoly a co bude výstupem?
Realizátor aktivít 8 IT špecialista | hodina | 960 | 18.01 | 17289.6 | 0 | 17289.6 | 397660.8 | 0 | 397660.8 | 17289.6 | úkoly a co bude výstupem?
[9 empty] | 3128947.2 | 136041.1826
Mobilná učebňa Konekt-ED: Edukácia prepájajúca pohraničie - TUC | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Suma
Projektový manažér („PM“) SR | hodina | 3840 | 12.17 | 46732.8
Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ SR - Informatika | hodina | 320 | 12.24 | 3916.8
Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ SR - Dejepis, geografia | hodina | 320 | 12.24 | 3916.8
Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ SR - matematika, fyzika, | hodina | 320 | 12.24 | 3916.8
Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ SR- biológia a chémia | hodina | 320 | 12.24 | 3916.8
Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg SŠ SR - odborné technické predmety | hodina | 320 | 12.24 | 3916.8
Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník SR - pedagóg-programátor | hodina | 1440 | 12.24 | 17625.6
Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník SR -VR špecialista | hodina | 1440 | 12.24 | 17625.6
Realizátor aktivít („RA“) Lektor 1 SR | hodina | 1920 | 12.24 | 23500.8
Realizátor aktivít („RA“) Technická podpora 1 SR | hodina | 1920 | 12.24 | 23500.8
Realizátor aktivít („RA“) Vedúci vývojar edukatívnych aplikácií pre VR/ SR | hodina | 960 | 12.24 | 11750.4
Inovatívne metódy a techn. v oblasti cezhr. ochr. a zach. Biodiverzity - TUC | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Suma
Odborný zamestnanec („OZ“) Ekológ | hodina | 960 | 12.33 | 11836.8
Odborný zamestnanec („OZ“) Geodet, kartograf a fotogrameter | hodina | 960 | 12.33 | 11836.8
Realizátor aktivít („RA“) Pilot UAV, UAS, drony, AV 1 | hodina | 1920 | 12.24 | 23500.8
Odborný zamestnanec („OZ“) Botanik | hodina | 960 | 12.33 | 11836.8
Údržbár/ Správca objektu/ pomocný technik | hodina | 3440 | 8.43 | 28999.2
Projektový manažér („PM“) Hlavný projektový manažér | hodina | 3440 | 12.17 | 41864.8
Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár hardvéru | hodina | 1920 | 12.33 | 23673.6
Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár softwéru | hodina | 1920 | 12.33 | 23673.6
Odborný zamestnanec („OZ“) Dizajnér aplikácií | hodina | 1920 | 12.33 | 23673.6
Odborný zamestnanec („OZ“) Grafický a web dizajnér | hodina | 1920 | 12.33 | 23673.6
Odborný zamestnanec („OZ“) Dátový špecialista | hodina | 1920 | 12.33 | 23673.6
Odborný zamestnanec („OZ“) Technik IT | hodina | 1920 | 12.33 | 23673.6
Realizátor aktivít („RA“) Lektor | hodina | 1920 | 12.24 | 23500.8
Odborný zamestnanec („OZ“) Marketingový špecialista | hodina | 960 | 12.33 | 11836.8

## Prehlad
Prehľad čerpania pozícií INTERREG – sumár spolu v EUR
Pozn.: stĺpec „Už zadané/plánované Kč“ je v tomto prehľade prepočítaný na EUR kurzom z listu Nastavenia. Pri TUC/SR zdroj neobsahuje čerpanie, preto je započítaná celá suma pozície.
SPOLU voľné na nové/doobsadenie EUR |  | Počet pozícií s voľným čerpaním |  | Zostatok po predchádzajúcom zamestnancovi EUR |  | ČR voľné EUR |  | TUC/SR predpoklad EUR
| 914368.1739 |  | 53 |  | 12201.8783 |  | 446793.7739 |  | 467574.4
Celkový rozpočet EUR |  | Už nárokované EUR |  | Zostáva podľa rozpočtu EUR |  | Voľné z plánovania EUR |  | Už zadané/plánované EUR
| 1308340 |  | 120252.4 |  | 1188087.6 |  | 446793.7739 |  | 393971.8261
Kurz prepočtu Kč/EUR | 23 | Kč za 1 €
Kde už bolo čerpanie a ešte ostal zostatok | [6 empty] | Top 10 najvyšších voľných zostatkov
Projekt | Pozícia | Už nárokované EUR | Voľné EUR | Voľné z plánovania EUR | Poznámka |  | Pozícia | Projekt | Voľné EUR
Konekt-ED | Realizátor aktivít („RA“) Lektor 1 ČR | 8932.96 | 5883.5478 | 5883.5478 | vedení workshopů pro školy a veřejnost |  | Projektový manažér („PM“) SR | Konekt-ED / TUC/SR | 46732.8
Konekt-ED | Realizátor aktivít („RA“) Technická podpora 1 ČR | 738.41 | 6318.3304 | 6318.3304 | příprava a spolupráce na workshopech pro školy a veřejnost |  | Projektový manažér („PM“) Hlavný projektový manažér | Biodiverzita / TUC/SR | 41864.8
[7 empty] | Odborný zamestnanec („OZ“) Ekológ 2 - se specializací na biodiverzitu | Biodiverzita / ČR | 38715.9304
[7 empty] | Odborný zamestnanec („OZ“) Programátor | Biodiverzita / ČR | 37382.4
[7 empty] | Údržbár/ Správca objektu/ pomocný technik | Biodiverzita / TUC/SR | 28999.2
[7 empty] | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník ČR - dizajnér edukačných pomôcok | Konekt-ED / ČR | 25934.4
[7 empty] | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník ČR - herný dizajnér | Konekt-ED / ČR | 25934.4
[7 empty] | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník ČR - interiérový dizajnér | Konekt-ED / ČR | 25934.4
[7 empty] | Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár hardvéru | Biodiverzita / TUC/SR | 23673.6
[7 empty] | Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár softwéru | Biodiverzita / TUC/SR | 23673.6
Súčty podľa projektu a partnera
Projekt | Partner | Suma rozpočtu EUR | Už nárokované EUR | Zostáva z rozpočtu EUR | Už zadané/plánované EUR | Voľné z plánovania EUR | Voľné pre nové/doobsadenie EUR | Počet pozícií s voľným | Pozície po predchádzajúcom
Konekt-ED | ČR | 253816 | 39824.29 | 213991.71 | 117705.3217 | 136110.6783 | 136110.6783 | 11 | 2
Biodiverzita | ČR | 342888.8 | 18809.98 | 324078.82 | 168246.887 | 174641.913 | 174641.913 | 9 | 0
Cesty časom | ČR | 244060.8 | 61618.13 | 182442.67 | 108019.6174 | 136041.1826 | 136041.1826 | 8 | 0
Konekt-ED | TUC/SR | 160320 | 0 | 160320 | 0 | 0 | 160320 | 11 | 0
Biodiverzita | TUC/SR | 307254.4 | 0 | 307254.4 | 0 | 0 | 307254.4 | 14 | 0
SPOLU | 0 | 1308340 | 120252.4 | 1188087.6 | 393971.8261 | 446793.7739 | 914368.1739 | 53 | 2

## Na obsadenie
Pozície na nové obsadenie / doobsadenie a voľné čerpanie
Sú tu len pozície s voľnou sumou. Pri TUC/SR sa zostatok berie ako celá suma pozície, keďže v zdroji nie je vyplnené čerpanie/plánovanie.
Celkom voľné EUR | 914368.1739 | Počet pozícií | 53 | Zostatok po predch. osobe EUR | 12201.8783 |  | Nové/neobsadené EUR | 338392 |  | TUC/SR predpoklad EUR | 467574.4
Projekt | Partner | Pozícia | Hodiny | Suma pozície EUR | Už nárokované EUR | Zostáva podľa rozpočtu EUR | Už zadané/naplánované EUR | Voľné z plánovania EUR | Voľné pre nové/doobsadenie EUR | Stav | Poznámka | Čerpanie k dátumu | Zdroj - Už zadané/plánované Kč | Zdroj - Voľné Kč
Konekt-ED | ČR | Realizátor aktivít („RA“) Technická podpora 1 ČR | 1920 | 34579.2 | 738.41 | 33840.79 | 28260.8696 | 6318.3304 | 6318.3304 | Zostatok po predchádzajúcom zamestnancovi | příprava a spolupráce na workshopech pro školy a veřejnost | 31.3.26 | 650000 | 145321.6
Konekt-ED | ČR | Realizátor aktivít („RA“) Lektor 1 ČR | 1920 | 34579.2 | 8932.96 | 25646.24 | 28695.6522 | 5883.5478 | 5883.5478 | Zostatok po predchádzajúcom zamestnancovi | vedení workshopů pro školy a veřejnost | 31.3.26 | 660000 | 135321.6
Biodiverzita | ČR | Odborný zamestnanec („OZ“) Ekológ 2 - se specializací na biodiverzitu | 3440 | 66976.8 | 0 | 66976.8 | 28260.8696 | 38715.9304 | 38715.9304 | Čiastočne naplánované - zostáva doobsadiť | mapování lokalit na české straně a spolupráce na vzdělvacích materiálech | 31.12.25 | 650000 | 890466.4
Biodiverzita | ČR | Odborný zamestnanec („OZ“) Marketingový špecialista | 960 | 18691.2 | 0 | 18691.2 | 4782.6087 | 13908.5913 | 13908.5913 | Čiastočne naplánované - zostáva doobsadiť | DPP | 31.12.25 | 110000 | 319897.6
Biodiverzita | ČR | Odborný zamestnanec („OZ“) Pilot UAV, UAS, drony, AV 2 | 1920 | 37382.4 | 0 | 37382.4 | 23913.0435 | 13469.3565 | 13469.3565 | Čiastočne naplánované - zostáva doobsadiť | snímkovní a zpracování dat z vybraných lokalit ČR | 31.12.25 | 550000 | 309795.2
Biodiverzita | ČR | Odborný zamestnanec („OZ“) Grafický a web dizajnér | 1920 | 37382.4 | 0 | 37382.4 | 28608.6957 | 8773.7043 | 8773.7043 | Čiastočne naplánované - zostáva doobsadiť | připravuje vzdělávací materiály a aktivity | 31.12.25 | 658000 | 201795.2
Biodiverzita | ČR | Realizátor aktivít („RA“) Lektor | 1920 | 34579.2 | 0 | 34579.2 | 28260.8696 | 6318.3304 | 6318.3304 | Čiastočne naplánované - zostáva doobsadiť | 6 osob na DPP, budou chystat vzdělávací a odborné výstupy | 31.12.25 | 650000 | 145321.6
Cesty časom | ČR | Realizátor aktivít 1 Diseminácia projektu | 1920 | 34579.2 | 0 | 34579.2 | 19565.2174 | 15013.9826 | 15013.9826 | Čiastočne naplánované - zostáva doobsadiť | v rámci prodloužení realizace projektu budeme částeně přesouvat na projektového manažera | 30.4.26 | 450000 | 345321.6
Biodiverzita | ČR | Odborný zamestnanec („OZ“) Programátor | 1920 | 37382.4 | 0 | 37382.4 | 0 | 37382.4 | 37382.4 | Nová/neobsadená pozícia | úkoly a co bude výstupem? | 31.12.25 | 0 | 859795.2
Biodiverzita | ČR | Odborný zamestnanec („OZ“) Botanik - fytológ | 960 | 18691.2 | 0 | 18691.2 | 0 | 18691.2 | 18691.2 | Nová/neobsadená pozícia | úkoly a co bude výstupem? | 31.12.25 | 0 | 429897.6
Biodiverzita | ČR | Odborný zamestnanec („OZ“) Dendrológ | 960 | 18691.2 | 0 | 18691.2 | 0 | 18691.2 | 18691.2 | Nová/neobsadená pozícia | úkoly a co bude výstupem? | 31.12.25 | 0 | 429897.6
Biodiverzita | ČR | Odborný zamestnanec („OZ“) Zoológ | 960 | 18691.2 | 0 | 18691.2 | 0 | 18691.2 | 18691.2 | Nová/neobsadená pozícia | úkoly a co bude výstupem? | 31.12.25 | 0 | 429897.6
Cesty časom | ČR | Realizátor aktivít 2 Historik | 960 | 17289.6 | 0 | 17289.6 | 0 | 17289.6 | 17289.6 | Nová/neobsadená pozícia | úkoly a co bude výstupem? | 30.4.26 | 0 | 397660.8
Cesty časom | ČR | Realizátor aktivít 3 Teoría hier | 960 | 17289.6 | 0 | 17289.6 | 0 | 17289.6 | 17289.6 | Nová/neobsadená pozícia | úkoly a co bude výstupem? | 30.4.26 | 0 | 397660.8
Cesty časom | ČR | Realizátor aktivít 4 Designér | 960 | 17289.6 | 0 | 17289.6 | 0 | 17289.6 | 17289.6 | Nová/neobsadená pozícia | úkoly a co bude výstupem? | 30.4.26 | 0 | 397660.8
Cesty časom | ČR | Realizátor aktivít 5 Vystavnictvo | 960 | 17289.6 | 0 | 17289.6 | 0 | 17289.6 | 17289.6 | Nová/neobsadená pozícia | úkoly a co bude výstupem? | 30.4.26 | 0 | 397660.8
Cesty časom | ČR | Realizátor aktivít 6 Prírodné vedy | 960 | 17289.6 | 0 | 17289.6 | 0 | 17289.6 | 17289.6 | Nová/neobsadená pozícia | úkoly a co bude výstupem? | 30.4.26 | 0 | 397660.8
Cesty časom | ČR | Realizátor aktivít 7 Dejiny umenia | 960 | 17289.6 | 0 | 17289.6 | 0 | 17289.6 | 17289.6 | Nová/neobsadená pozícia | úkoly a co bude výstupem? | 30.4.26 | 0 | 397660.8
Cesty časom | ČR | Realizátor aktivít 8 IT špecialista | 960 | 17289.6 | 0 | 17289.6 | 0 | 17289.6 | 17289.6 | Nová/neobsadená pozícia | úkoly a co bude výstupem? | 30.4.26 | 0 | 397660.8
Konekt-ED | ČR | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník ČR - dizajnér edukačných pomôcok | 1440 | 25934.4 | 0 | 25934.4 | 0 | 25934.4 | 25934.4 | Nová/neobsadená pozícia | úkoly a co bude výstupem? | 31.3.26 | 0 | 596491.2
Konekt-ED | ČR | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník ČR - herný dizajnér | 1440 | 25934.4 | 0 | 25934.4 | 0 | 25934.4 | 25934.4 | Nová/neobsadená pozícia | úkoly a co bude výstupem? | 31.3.26 | 0 | 596491.2
Konekt-ED | ČR | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník ČR - interiérový dizajnér | 1440 | 25934.4 | 0 | 25934.4 | 0 | 25934.4 | 25934.4 | Nová/neobsadená pozícia | úkoly a co bude výstupem? | 31.3.26 | 0 | 596491.2
Konekt-ED | ČR | Realizátor aktivít („RA“) Vedúci vývojar edukatívnych aplikácií pre tablet / ČR | 960 | 17289.6 | 0 | 17289.6 | 0 | 17289.6 | 17289.6 | Nová/neobsadená pozícia | úkoly a co bude výstupem? | 31.3.26 | 0 | 397660.8
Konekt-ED | ČR | Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg SŠ ČR - odborné techncké predmety | 320 | 5763.2 | 0 | 5763.2 | 0 | 5763.2 | 5763.2 | Nová/neobsadená pozícia | musí být český učitel | 31.3.26 | 0 | 132553.6
Konekt-ED | ČR | Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ ČR - Dejepis, geografia | 320 | 5763.2 | 0 | 5763.2 | 0 | 5763.2 | 5763.2 | Nová/neobsadená pozícia | musí být český učitel | 31.3.26 | 0 | 132553.6
Konekt-ED | ČR | Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ ČR - Informatika | 320 | 5763.2 | 0 | 5763.2 | 0 | 5763.2 | 5763.2 | Nová/neobsadená pozícia | musí být český učitel | 31.3.26 | 0 | 132553.6
Konekt-ED | ČR | Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ ČR - matematika, fyzika, | 320 | 5763.2 | 0 | 5763.2 | 0 | 5763.2 | 5763.2 | Nová/neobsadená pozícia | musí být český učitel | 31.3.26 | 0 | 132553.6
Konekt-ED | ČR | Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ ČR- bioloógia a chémia | 320 | 5763.2 | 0 | 5763.2 | 0 | 5763.2 | 5763.2 | Nová/neobsadená pozícia | musí být český učitel | 31.3.26 | 0 | 132553.6
Biodiverzita | TUC/SR | Projektový manažér („PM“) Hlavný projektový manažér | 3440 | 41864.8 |  | 41864.8 | 0 | 0 | 41864.8 | TUC/SR - celé overiť/doplniť čerpanie |  | neuvedené
Biodiverzita | TUC/SR | Údržbár/ Správca objektu/ pomocný technik | 3440 | 28999.2 |  | 28999.2 | 0 | 0 | 28999.2 | TUC/SR - celé overiť/doplniť čerpanie |  | neuvedené
Biodiverzita | TUC/SR | Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár hardvéru | 1920 | 23673.6 |  | 23673.6 | 0 | 0 | 23673.6 | TUC/SR - celé overiť/doplniť čerpanie |  | neuvedené
Biodiverzita | TUC/SR | Odborný zamestnanec („OZ“) Dizajnér aplikácií | 1920 | 23673.6 |  | 23673.6 | 0 | 0 | 23673.6 | TUC/SR - celé overiť/doplniť čerpanie |  | neuvedené
Biodiverzita | TUC/SR | Odborný zamestnanec („OZ“) Dátový špecialista | 1920 | 23673.6 |  | 23673.6 | 0 | 0 | 23673.6 | TUC/SR - celé overiť/doplniť čerpanie |  | neuvedené
Biodiverzita | TUC/SR | Odborný zamestnanec („OZ“) Grafický a web dizajnér | 1920 | 23673.6 |  | 23673.6 | 0 | 0 | 23673.6 | TUC/SR - celé overiť/doplniť čerpanie |  | neuvedené
Biodiverzita | TUC/SR | Odborný zamestnanec („OZ“) Technik IT | 1920 | 23673.6 |  | 23673.6 | 0 | 0 | 23673.6 | TUC/SR - celé overiť/doplniť čerpanie |  | neuvedené
Biodiverzita | TUC/SR | Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár softwéru | 1920 | 23673.6 |  | 23673.6 | 0 | 0 | 23673.6 | TUC/SR - celé overiť/doplniť čerpanie |  | neuvedené
Biodiverzita | TUC/SR | Realizátor aktivít („RA“) Lektor | 1920 | 23500.8 |  | 23500.8 | 0 | 0 | 23500.8 | TUC/SR - celé overiť/doplniť čerpanie |  | neuvedené
Biodiverzita | TUC/SR | Realizátor aktivít („RA“) Pilot UAV, UAS, drony, AV 1 | 1920 | 23500.8 |  | 23500.8 | 0 | 0 | 23500.8 | TUC/SR - celé overiť/doplniť čerpanie |  | neuvedené
Biodiverzita | TUC/SR | Odborný zamestnanec („OZ“) Ekológ | 960 | 11836.8 |  | 11836.8 | 0 | 0 | 11836.8 | TUC/SR - celé overiť/doplniť čerpanie |  | neuvedené
Biodiverzita | TUC/SR | Odborný zamestnanec („OZ“) Geodet, kartograf a fotogrameter | 960 | 11836.8 |  | 11836.8 | 0 | 0 | 11836.8 | TUC/SR - celé overiť/doplniť čerpanie |  | neuvedené
Biodiverzita | TUC/SR | Odborný zamestnanec („OZ“) Botanik | 960 | 11836.8 |  | 11836.8 | 0 | 0 | 11836.8 | TUC/SR - celé overiť/doplniť čerpanie |  | neuvedené
Biodiverzita | TUC/SR | Odborný zamestnanec („OZ“) Marketingový špecialista | 960 | 11836.8 |  | 11836.8 | 0 | 0 | 11836.8 | TUC/SR - celé overiť/doplniť čerpanie |  | neuvedené
Konekt-ED | TUC/SR | Projektový manažér („PM“) SR | 3840 | 46732.8 |  | 46732.8 | 0 | 0 | 46732.8 | TUC/SR - celé overiť/doplniť čerpanie |  | neuvedené
Konekt-ED | TUC/SR | Realizátor aktivít („RA“) Lektor 1 SR | 1920 | 23500.8 |  | 23500.8 | 0 | 0 | 23500.8 | TUC/SR - celé overiť/doplniť čerpanie |  | neuvedené
Konekt-ED | TUC/SR | Realizátor aktivít („RA“) Technická podpora 1 SR | 1920 | 23500.8 |  | 23500.8 | 0 | 0 | 23500.8 | TUC/SR - celé overiť/doplniť čerpanie |  | neuvedené
Konekt-ED | TUC/SR | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník SR - pedagóg-programátor | 1440 | 17625.6 |  | 17625.6 | 0 | 0 | 17625.6 | TUC/SR - celé overiť/doplniť čerpanie |  | neuvedené
Konekt-ED | TUC/SR | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník SR -VR špecialista | 1440 | 17625.6 |  | 17625.6 | 0 | 0 | 17625.6 | TUC/SR - celé overiť/doplniť čerpanie |  | neuvedené
Konekt-ED | TUC/SR | Realizátor aktivít („RA“) Vedúci vývojar edukatívnych aplikácií pre VR/ SR | 960 | 11750.4 |  | 11750.4 | 0 | 0 | 11750.4 | TUC/SR - celé overiť/doplniť čerpanie |  | neuvedené
Konekt-ED | TUC/SR | Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ SR- biológia a chémia | 320 | 3916.8 |  | 3916.8 | 0 | 0 | 3916.8 | TUC/SR - celé overiť/doplniť čerpanie |  | neuvedené
Konekt-ED | TUC/SR | Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg SŠ SR - odborné technické predmety | 320 | 3916.8 |  | 3916.8 | 0 | 0 | 3916.8 | TUC/SR - celé overiť/doplniť čerpanie |  | neuvedené
Konekt-ED | TUC/SR | Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ SR - Dejepis, geografia | 320 | 3916.8 |  | 3916.8 | 0 | 0 | 3916.8 | TUC/SR - celé overiť/doplniť čerpanie |  | neuvedené
Konekt-ED | TUC/SR | Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ SR - Informatika | 320 | 3916.8 |  | 3916.8 | 0 | 0 | 3916.8 | TUC/SR - celé overiť/doplniť čerpanie |  | neuvedené
Konekt-ED | TUC/SR | Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ SR - matematika, fyzika, | 320 | 3916.8 |  | 3916.8 | 0 | 0 | 3916.8 | TUC/SR - celé overiť/doplniť čerpanie |  | neuvedené

## Detail
Projekt | Partner | Pozícia | MJ | Hodiny | Jedn. cena EUR | Suma pozície EUR | Už nárokované EUR | Zostáva podľa rozpočtu EUR | Už zadané/naplánované EUR | Voľné z plánovania EUR | Voľné pre nové/doobsadenie EUR | Bol predtým niekto? | Stav | Poznámka | Zdrojový riadok | Čerpanie k dátumu | Zdroj - Už zadané/plánované Kč | Zdroj - Voľné Kč
Konekt-ED | ČR | Projektový manažér ČR | hodina | 3840 | 15.82 | 60748.8 | 30152.92 | 30595.88 | 60748.8 | 0 | 0 | áno | Bez voľného čerpania | zajišťuje dotační pravidla a monitoring | 2 | 31.3.26 | 1397222.4 | 0
Konekt-ED | ČR | Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ ČR - Informatika | hodina | 320 | 18.01 | 5763.2 | 0 | 5763.2 | 0 | 5763.2 | 5763.2 | nie | Nová/neobsadená pozícia | musí být český učitel | 3 | 31.3.26 | 0 | 132553.6
Konekt-ED | ČR | Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ ČR - Dejepis, geografia | hodina | 320 | 18.01 | 5763.2 | 0 | 5763.2 | 0 | 5763.2 | 5763.2 | nie | Nová/neobsadená pozícia | musí být český učitel | 4 | 31.3.26 | 0 | 132553.6
Konekt-ED | ČR | Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ ČR - matematika, fyzika, | hodina | 320 | 18.01 | 5763.2 | 0 | 5763.2 | 0 | 5763.2 | 5763.2 | nie | Nová/neobsadená pozícia | musí být český učitel | 5 | 31.3.26 | 0 | 132553.6
Konekt-ED | ČR | Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ ČR- bioloógia a chémia | hodina | 320 | 18.01 | 5763.2 | 0 | 5763.2 | 0 | 5763.2 | 5763.2 | nie | Nová/neobsadená pozícia | musí být český učitel | 6 | 31.3.26 | 0 | 132553.6
Konekt-ED | ČR | Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg SŠ ČR - odborné techncké predmety | hodina | 320 | 18.01 | 5763.2 | 0 | 5763.2 | 0 | 5763.2 | 5763.2 | nie | Nová/neobsadená pozícia | musí být český učitel | 7 | 31.3.26 | 0 | 132553.6
Konekt-ED | ČR | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník ČR - dizajnér edukačných pomôcok | hodina | 1440 | 18.01 | 25934.4 | 0 | 25934.4 | 0 | 25934.4 | 25934.4 | nie | Nová/neobsadená pozícia | úkoly a co bude výstupem? | 8 | 31.3.26 | 0 | 596491.2
Konekt-ED | ČR | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník ČR - herný dizajnér | hodina | 1440 | 18.01 | 25934.4 | 0 | 25934.4 | 0 | 25934.4 | 25934.4 | nie | Nová/neobsadená pozícia | úkoly a co bude výstupem? | 9 | 31.3.26 | 0 | 596491.2
Konekt-ED | ČR | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník ČR - interiérový dizajnér | hodina | 1440 | 18.01 | 25934.4 | 0 | 25934.4 | 0 | 25934.4 | 25934.4 | nie | Nová/neobsadená pozícia | úkoly a co bude výstupem? | 10 | 31.3.26 | 0 | 596491.2
Konekt-ED | ČR | Realizátor aktivít („RA“) Lektor 1 ČR | hodina | 1920 | 18.01 | 34579.2 | 8932.96 | 25646.24 | 28695.6522 | 5883.5478 | 5883.5478 | áno | Zostatok po predchádzajúcom zamestnancovi | vedení workshopů pro školy a veřejnost | 11 | 31.3.26 | 660000 | 135321.6
Konekt-ED | ČR | Realizátor aktivít („RA“) Technická podpora 1 ČR | hodina | 1920 | 18.01 | 34579.2 | 738.41 | 33840.79 | 28260.8696 | 6318.3304 | 6318.3304 | áno | Zostatok po predchádzajúcom zamestnancovi | příprava a spolupráce na workshopech pro školy a veřejnost | 12 | 31.3.26 | 650000 | 145321.6
Konekt-ED | ČR | Realizátor aktivít („RA“) Vedúci vývojar edukatívnych aplikácií pre tablet / ČR | hodina | 960 | 18.01 | 17289.6 | 0 | 17289.6 | 0 | 17289.6 | 17289.6 | nie | Nová/neobsadená pozícia | úkoly a co bude výstupem? | 13 | 31.3.26 | 0 | 397660.8
Biodiverzita | ČR | Odborný zamestnanec („OZ“) Grafický a web dizajnér | hodina | 1920 | 19.47 | 37382.4 | 0 | 37382.4 | 28608.6957 | 8773.7043 | 8773.7043 | nie | Čiastočne naplánované - zostáva doobsadiť | připravuje vzdělávací materiály a aktivity | 17 | 31.12.25 | 658000 | 201795.2
Biodiverzita | ČR | Odborný zamestnanec („OZ“) Programátor | hodina | 1920 | 19.47 | 37382.4 | 0 | 37382.4 | 0 | 37382.4 | 37382.4 | nie | Nová/neobsadená pozícia | úkoly a co bude výstupem? | 18 | 31.12.25 | 0 | 859795.2
Biodiverzita | ČR | Realizátor aktivít („RA“) Lektor | hodina | 1920 | 18.01 | 34579.2 | 0 | 34579.2 | 28260.8696 | 6318.3304 | 6318.3304 | nie | Čiastočne naplánované - zostáva doobsadiť | 6 osob na DPP, budou chystat vzdělávací a odborné výstupy | 19 | 31.12.25 | 650000 | 145321.6
Biodiverzita | ČR | Projektový manažér („PM“) | hodina | 3440 | 15.82 | 54420.8 | 18809.98 | 35610.82 | 54420.8 | 0 | 0 | áno | Bez voľného čerpania | zajišťuje dotační pravidla a monitoring | 20 | 31.12.25 | 1251678.4 | 0
Biodiverzita | ČR | Odborný zamestnanec („OZ“) Botanik - fytológ | hodina | 960 | 19.47 | 18691.2 | 0 | 18691.2 | 0 | 18691.2 | 18691.2 | nie | Nová/neobsadená pozícia | úkoly a co bude výstupem? | 21 | 31.12.25 | 0 | 429897.6
Biodiverzita | ČR | Odborný zamestnanec („OZ“) Ekológ 2 - se specializací na biodiverzitu | hodina | 3440 | 19.47 | 66976.8 | 0 | 66976.8 | 28260.8696 | 38715.9304 | 38715.9304 | nie | Čiastočne naplánované - zostáva doobsadiť | mapování lokalit na české straně a spolupráce na vzdělvacích materiálech | 22 | 31.12.25 | 650000 | 890466.4
Biodiverzita | ČR | Odborný zamestnanec („OZ“) Pilot UAV, UAS, drony, AV 2 | hodina | 1920 | 19.47 | 37382.4 | 0 | 37382.4 | 23913.0435 | 13469.3565 | 13469.3565 | nie | Čiastočne naplánované - zostáva doobsadiť | snímkovní a zpracování dat z vybraných lokalit ČR | 23 | 31.12.25 | 550000 | 309795.2
Biodiverzita | ČR | Odborný zamestnanec („OZ“) Zoológ | hodina | 960 | 19.47 | 18691.2 | 0 | 18691.2 | 0 | 18691.2 | 18691.2 | nie | Nová/neobsadená pozícia | úkoly a co bude výstupem? | 24 | 31.12.25 | 0 | 429897.6
Biodiverzita | ČR | Odborný zamestnanec („OZ“) Dendrológ | hodina | 960 | 19.47 | 18691.2 | 0 | 18691.2 | 0 | 18691.2 | 18691.2 | nie | Nová/neobsadená pozícia | úkoly a co bude výstupem? | 25 | 31.12.25 | 0 | 429897.6
Biodiverzita | ČR | Odborný zamestnanec („OZ“) Marketingový špecialista | hodina | 960 | 19.47 | 18691.2 | 0 | 18691.2 | 4782.6087 | 13908.5913 | 13908.5913 | nie | Čiastočne naplánované - zostáva doobsadiť | DPP | 26 | 31.12.25 | 110000 | 319897.6
Cesty časom | ČR | Projektový manažér | hodina | 3840 | 15.82 | 60748.8 | 43442.1 | 17306.7 | 60748.8 | 0 | 0 | áno | Bez voľného čerpania | zajišťuje dotační pravidla a monitoring | 30 | 30.4.26 | 1397222.4 | 0
Cesty časom | ČR | Asistent projektového manažéra | hodina | 1920 | 14.43 | 27705.6 | 18176.03 | 9529.57 | 27705.6 | 0 | 0 | áno | Bez voľného čerpania | připravuje a podklady a admsintrativa pro účetní | 31 | 30.4.26 | 637228.8 | 0
Cesty časom | ČR | Realizátor aktivít 1 Diseminácia projektu | hodina | 1920 | 18.01 | 34579.2 | 0 | 34579.2 | 19565.2174 | 15013.9826 | 15013.9826 | nie | Čiastočne naplánované - zostáva doobsadiť | v rámci prodloužení realizace projektu budeme částeně přesouvat na projektového manažera | 32 | 30.4.26 | 450000 | 345321.6
Cesty časom | ČR | Realizátor aktivít 2 Historik | hodina | 960 | 18.01 | 17289.6 | 0 | 17289.6 | 0 | 17289.6 | 17289.6 | nie | Nová/neobsadená pozícia | úkoly a co bude výstupem? | 33 | 30.4.26 | 0 | 397660.8
Cesty časom | ČR | Realizátor aktivít 3 Teoría hier | hodina | 960 | 18.01 | 17289.6 | 0 | 17289.6 | 0 | 17289.6 | 17289.6 | nie | Nová/neobsadená pozícia | úkoly a co bude výstupem? | 34 | 30.4.26 | 0 | 397660.8
Cesty časom | ČR | Realizátor aktivít 4 Designér | hodina | 960 | 18.01 | 17289.6 | 0 | 17289.6 | 0 | 17289.6 | 17289.6 | nie | Nová/neobsadená pozícia | úkoly a co bude výstupem? | 35 | 30.4.26 | 0 | 397660.8
Cesty časom | ČR | Realizátor aktivít 5 Vystavnictvo | hodina | 960 | 18.01 | 17289.6 | 0 | 17289.6 | 0 | 17289.6 | 17289.6 | nie | Nová/neobsadená pozícia | úkoly a co bude výstupem? | 36 | 30.4.26 | 0 | 397660.8
Cesty časom | ČR | Realizátor aktivít 6 Prírodné vedy | hodina | 960 | 18.01 | 17289.6 | 0 | 17289.6 | 0 | 17289.6 | 17289.6 | nie | Nová/neobsadená pozícia | úkoly a co bude výstupem? | 37 | 30.4.26 | 0 | 397660.8
Cesty časom | ČR | Realizátor aktivít 7 Dejiny umenia | hodina | 960 | 18.01 | 17289.6 | 0 | 17289.6 | 0 | 17289.6 | 17289.6 | nie | Nová/neobsadená pozícia | úkoly a co bude výstupem? | 38 | 30.4.26 | 0 | 397660.8
Cesty časom | ČR | Realizátor aktivít 8 IT špecialista | hodina | 960 | 18.01 | 17289.6 | 0 | 17289.6 | 0 | 17289.6 | 17289.6 | nie | Nová/neobsadená pozícia | úkoly a co bude výstupem? | 39 | 30.4.26 | 0 | 397660.8
Konekt-ED | TUC/SR | Projektový manažér („PM“) SR | hodina | 3840 | 12.17 | 46732.8 |  | 46732.8 | 0 | 0 | 46732.8 | nie | TUC/SR - celé overiť/doplniť čerpanie |  | 42 | neuvedené
Konekt-ED | TUC/SR | Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ SR - Informatika | hodina | 320 | 12.24 | 3916.8 |  | 3916.8 | 0 | 0 | 3916.8 | nie | TUC/SR - celé overiť/doplniť čerpanie |  | 43 | neuvedené
Konekt-ED | TUC/SR | Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ SR - Dejepis, geografia | hodina | 320 | 12.24 | 3916.8 |  | 3916.8 | 0 | 0 | 3916.8 | nie | TUC/SR - celé overiť/doplniť čerpanie |  | 44 | neuvedené
Konekt-ED | TUC/SR | Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ SR - matematika, fyzika, | hodina | 320 | 12.24 | 3916.8 |  | 3916.8 | 0 | 0 | 3916.8 | nie | TUC/SR - celé overiť/doplniť čerpanie |  | 45 | neuvedené
Konekt-ED | TUC/SR | Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ SR- biológia a chémia | hodina | 320 | 12.24 | 3916.8 |  | 3916.8 | 0 | 0 | 3916.8 | nie | TUC/SR - celé overiť/doplniť čerpanie |  | 46 | neuvedené
Konekt-ED | TUC/SR | Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg SŠ SR - odborné technické predmety | hodina | 320 | 12.24 | 3916.8 |  | 3916.8 | 0 | 0 | 3916.8 | nie | TUC/SR - celé overiť/doplniť čerpanie |  | 47 | neuvedené
Konekt-ED | TUC/SR | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník SR - pedagóg-programátor | hodina | 1440 | 12.24 | 17625.6 |  | 17625.6 | 0 | 0 | 17625.6 | nie | TUC/SR - celé overiť/doplniť čerpanie |  | 48 | neuvedené
Konekt-ED | TUC/SR | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník SR -VR špecialista | hodina | 1440 | 12.24 | 17625.6 |  | 17625.6 | 0 | 0 | 17625.6 | nie | TUC/SR - celé overiť/doplniť čerpanie |  | 49 | neuvedené
Konekt-ED | TUC/SR | Realizátor aktivít („RA“) Lektor 1 SR | hodina | 1920 | 12.24 | 23500.8 |  | 23500.8 | 0 | 0 | 23500.8 | nie | TUC/SR - celé overiť/doplniť čerpanie |  | 50 | neuvedené
Konekt-ED | TUC/SR | Realizátor aktivít („RA“) Technická podpora 1 SR | hodina | 1920 | 12.24 | 23500.8 |  | 23500.8 | 0 | 0 | 23500.8 | nie | TUC/SR - celé overiť/doplniť čerpanie |  | 51 | neuvedené
Konekt-ED | TUC/SR | Realizátor aktivít („RA“) Vedúci vývojar edukatívnych aplikácií pre VR/ SR | hodina | 960 | 12.24 | 11750.4 |  | 11750.4 | 0 | 0 | 11750.4 | nie | TUC/SR - celé overiť/doplniť čerpanie |  | 52 | neuvedené
Biodiverzita | TUC/SR | Odborný zamestnanec („OZ“) Ekológ | hodina | 960 | 12.33 | 11836.8 |  | 11836.8 | 0 | 0 | 11836.8 | nie | TUC/SR - celé overiť/doplniť čerpanie |  | 55 | neuvedené
Biodiverzita | TUC/SR | Odborný zamestnanec („OZ“) Geodet, kartograf a fotogrameter | hodina | 960 | 12.33 | 11836.8 |  | 11836.8 | 0 | 0 | 11836.8 | nie | TUC/SR - celé overiť/doplniť čerpanie |  | 56 | neuvedené
Biodiverzita | TUC/SR | Realizátor aktivít („RA“) Pilot UAV, UAS, drony, AV 1 | hodina | 1920 | 12.24 | 23500.8 |  | 23500.8 | 0 | 0 | 23500.8 | nie | TUC/SR - celé overiť/doplniť čerpanie |  | 57 | neuvedené
Biodiverzita | TUC/SR | Odborný zamestnanec („OZ“) Botanik | hodina | 960 | 12.33 | 11836.8 |  | 11836.8 | 0 | 0 | 11836.8 | nie | TUC/SR - celé overiť/doplniť čerpanie |  | 58 | neuvedené
Biodiverzita | TUC/SR | Údržbár/ Správca objektu/ pomocný technik | hodina | 3440 | 8.43 | 28999.2 |  | 28999.2 | 0 | 0 | 28999.2 | nie | TUC/SR - celé overiť/doplniť čerpanie |  | 59 | neuvedené
Biodiverzita | TUC/SR | Projektový manažér („PM“) Hlavný projektový manažér | hodina | 3440 | 12.17 | 41864.8 |  | 41864.8 | 0 | 0 | 41864.8 | nie | TUC/SR - celé overiť/doplniť čerpanie |  | 60 | neuvedené
Biodiverzita | TUC/SR | Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár hardvéru | hodina | 1920 | 12.33 | 23673.6 |  | 23673.6 | 0 | 0 | 23673.6 | nie | TUC/SR - celé overiť/doplniť čerpanie |  | 61 | neuvedené
Biodiverzita | TUC/SR | Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár softwéru | hodina | 1920 | 12.33 | 23673.6 |  | 23673.6 | 0 | 0 | 23673.6 | nie | TUC/SR - celé overiť/doplniť čerpanie |  | 62 | neuvedené
Biodiverzita | TUC/SR | Odborný zamestnanec („OZ“) Dizajnér aplikácií | hodina | 1920 | 12.33 | 23673.6 |  | 23673.6 | 0 | 0 | 23673.6 | nie | TUC/SR - celé overiť/doplniť čerpanie |  | 63 | neuvedené
Biodiverzita | TUC/SR | Odborný zamestnanec („OZ“) Grafický a web dizajnér | hodina | 1920 | 12.33 | 23673.6 |  | 23673.6 | 0 | 0 | 23673.6 | nie | TUC/SR - celé overiť/doplniť čerpanie |  | 64 | neuvedené
Biodiverzita | TUC/SR | Odborný zamestnanec („OZ“) Dátový špecialista | hodina | 1920 | 12.33 | 23673.6 |  | 23673.6 | 0 | 0 | 23673.6 | nie | TUC/SR - celé overiť/doplniť čerpanie |  | 65 | neuvedené
Biodiverzita | TUC/SR | Odborný zamestnanec („OZ“) Technik IT | hodina | 1920 | 12.33 | 23673.6 |  | 23673.6 | 0 | 0 | 23673.6 | nie | TUC/SR - celé overiť/doplniť čerpanie |  | 66 | neuvedené
Biodiverzita | TUC/SR | Realizátor aktivít („RA“) Lektor | hodina | 1920 | 12.24 | 23500.8 |  | 23500.8 | 0 | 0 | 23500.8 | nie | TUC/SR - celé overiť/doplniť čerpanie |  | 67 | neuvedené
Biodiverzita | TUC/SR | Odborný zamestnanec („OZ“) Marketingový špecialista | hodina | 960 | 12.33 | 11836.8 |  | 11836.8 | 0 | 0 | 11836.8 | nie | TUC/SR - celé overiť/doplniť čerpanie |  | 68 | neuvedené

## Sucty projekt
Projekt | Partner | Suma rozpočtu EUR | Už nárokované EUR | Zostáva z rozpočtu EUR | Už zadané/plánované EUR | Voľné z plánovania EUR | Voľné pre nové/doobsadenie EUR | Počet pozícií s voľným | Pozície po predchádzajúcom | Zdroj - Už zadané/plánované Kč | Zdroj - Voľné Kč
Konekt-ED | ČR | 253816 | 39824.29 | 213991.71 | 117705.3217 | 136110.6783 | 136110.6783 | 11 | 2 | 2707222.4 | 3130545.6
Biodiverzita | ČR | 342888.8 | 18809.98 | 324078.82 | 168246.887 | 174641.913 | 174641.913 | 9 | 0 | 3869678.4 | 4016764
Cesty časom | ČR | 244060.8 | 61618.13 | 182442.67 | 108019.6174 | 136041.1826 | 136041.1826 | 8 | 0 | 2484451.2 | 3128947.2
Konekt-ED | TUC/SR | 160320 | 0 | 160320 | 0 | 0 | 160320 | 11 | 0 | 0 | 0
Biodiverzita | TUC/SR | 307254.4 | 0 | 307254.4 | 0 | 0 | 307254.4 | 14 | 0 | 0 | 0
SPOLU |  | 1308340 | 120252.4 | 1188087.6 | 393971.8261 | 446793.7739 | 914368.1739 | 53 | 2 | 9061352 | 10276256.8

## Nastavenia
Nastavenie | Hodnota
Kurz Kč za 1 EUR | 23
Použitie | Všetky hodnoty zo stĺpca „Už zadané/plánované Kč“ sa v prehľadoch delia týmto kurzom.
Poznámka | Ak sa má použiť iný projektový kurz, zmeňte bunku B2.

## Sumar spolu
Sumár spolu – voľné čerpanie za všetky tri projekty v EUR
Všetky hodnoty zo stĺpca „Už zadané/plánované Kč“ sú prepočítané do EUR kurzom v bunke Nastavenia!B2.
Ukazovateľ | Hodnota
SPOLU voľné na nové/doobsadenie | 914368.1739
Už zadané/plánované spolu | 393971.8261
Voľné z plánovania ČR | 446793.7739
Celkový rozpočet | 1308340
Už nárokované | 120252.4
Zostáva podľa rozpočtu | 1188087.6
Počet pozícií s voľným čerpaním | 53
Pozície po predchádzajúcom zamestnancovi | 2
Kurz Kč/EUR | 23
Projekt | Partner | Rozpočet EUR | Už nárokované EUR | Zostáva rozpočet EUR | Už zadané/plánované EUR | Voľné z plánovania EUR | SPOLU voľné EUR | Pozícií s voľným | Po predchádzajúcom
Konekt-ED | ČR | 253816 | 39824.29 | 213991.71 | 117705.3217 | 136110.6783 | 136110.6783 | 11 | 2
Biodiverzita | ČR | 342888.8 | 18809.98 | 324078.82 | 168246.887 | 174641.913 | 174641.913 | 9 | 0
Cesty časom | ČR | 244060.8 | 61618.13 | 182442.67 | 108019.6174 | 136041.1826 | 136041.1826 | 8 | 0
Konekt-ED | TUC/SR | 160320 | 0 | 160320 | 0 | 0 | 160320 | 11 | 0
Biodiverzita | TUC/SR | 307254.4 | 0 | 307254.4 | 0 | 0 | 307254.4 | 14 | 0
SPOLU |  | 1308340 | 120252.4 | 1188087.6 | 393971.8261 | 446793.7739 | 914368.1739 | 53 | 2

## Planovane pozicie
Plánované pozície – čo je zadané/plánované, koľko je už nárokované a čo majú robiť
Poznámka: „na ako dlho“ je prepočet zo sumy a hodinovej sadzby na plánované hodiny. Mesiace sú len orientačne pri 160 h/mesiac; zdroj neuvádza presné kalendárne obdobia.
Ukazovateľ | Hodnota |  | Projekt | Už zadané/plánované EUR | Už nárokované EUR | Ešte nečerpané EUR | Pozícií
Už zadané/plánované spolu | 393971.8261 |  | Konekt-ED | 117705.3217 | 39824.29 | 77881.0317 | 3
Z toho už nárokované/čerpané | 120252.4 |  | Biodiverzita | 168246.887 | 18809.98 | 149436.907 | 6
Zadané/plánované ešte nečerpané | 273719.4261 |  | Cesty časom | 108019.6174 | 61618.13 | 46401.4874 | 3
Podiel už nárokované z plánovaného | 30.52% |  | SPOLU | 393971.8261 | 120252.4 | 273719.4261 | 12
Počet plánovaných pozícií | 12
Projekt | Partner | Pozícia | Hodiny pozície celkom | Plánované hodiny podľa zadanej sumy | Orientačne mesiacov pri 160 h/mes. | Suma pozície EUR | Už zadané/plánované EUR | Z toho už nárokované EUR | Zadané ešte nečerpané EUR | Voľné mimo plánovania EUR | Čerpanie k dátumu | Čo majú robiť / poznámka | Stav
Konekt-ED | ČR | Projektový manažér ČR | 3840 | 3840 | 24 | 60748.8 | 60748.8 | 30152.92 | 30595.88 | 0 | 31.3.26 | zabezpečuje dotačné pravidlá a monitoring projektu | Bez voľného čerpania
Konekt-ED | ČR | Realizátor aktivít („RA“) Lektor 1 ČR | 1920 | 1593.3177 | 9.9582 | 34579.2 | 28695.6522 | 8932.96 | 19762.6922 | 5883.5478 | 31.3.26 | vedenie workshopov pre školy a verejnosť | Zostatok po predchádzajúcom zamestnancovi
Konekt-ED | ČR | Realizátor aktivít („RA“) Technická podpora 1 ČR | 1920 | 1569.1765 | 9.8074 | 34579.2 | 28260.8696 | 738.41 | 27522.4596 | 6318.3304 | 31.3.26 | príprava a spolupráca na workshopoch pre školy a verejnosť | Zostatok po predchádzajúcom zamestnancovi
Biodiverzita | ČR | Odborný zamestnanec („OZ“) Ekológ 2 - se specializací na biodiverzitu | 3440 | 1451.5085 | 9.0719 | 66976.8 | 28260.8696 | 0 | 28260.8696 | 38715.9304 | 31.12.25 | mapovanie lokalít na českej strane a spolupráca na vzdelávacích materiáloch | Čiastočne naplánované - zostáva doobsadiť
Biodiverzita | ČR | Odborný zamestnanec („OZ“) Grafický a web dizajnér | 1920 | 1469.3732 | 9.1836 | 37382.4 | 28608.6957 | 0 | 28608.6957 | 8773.7043 | 31.12.25 | príprava vzdelávacích materiálov a aktivít | Čiastočne naplánované - zostáva doobsadiť
Biodiverzita | ČR | Odborný zamestnanec („OZ“) Marketingový špecialista | 960 | 245.6399 | 1.5352 | 18691.2 | 4782.6087 | 0 | 4782.6087 | 13908.5913 | 31.12.25 | DPP – konkrétna náplň nie je v zdroji rozpísaná, treba doplniť | Čiastočne naplánované - zostáva doobsadiť
Biodiverzita | ČR | Odborný zamestnanec („OZ“) Pilot UAV, UAS, drony, AV 2 | 1920 | 1228.1995 | 7.6762 | 37382.4 | 23913.0435 | 0 | 23913.0435 | 13469.3565 | 31.12.25 | snímkovanie a spracovanie dát z vybraných lokalít v ČR | Čiastočne naplánované - zostáva doobsadiť
Biodiverzita | ČR | Projektový manažér („PM“) | 3440 | 3440 | 21.5 | 54420.8 | 54420.8 | 18809.98 | 35610.82 | 0 | 31.12.25 | zabezpečuje dotačné pravidlá a monitoring projektu | Bez voľného čerpania
Biodiverzita | ČR | Realizátor aktivít („RA“) Lektor | 1920 | 1569.1765 | 9.8074 | 34579.2 | 28260.8696 | 0 | 28260.8696 | 6318.3304 | 31.12.25 | 6 osôb na DPP – budú pripravovať vzdelávacie a odborné výstupy | Čiastočne naplánované - zostáva doobsadiť
Cesty časom | ČR | Asistent projektového manažéra | 1920 | 1920 | 12 | 27705.6 | 27705.6 | 18176.03 | 9529.57 | 0 | 30.4.26 | príprava podkladov a administratíva pre účtovníctvo | Bez voľného čerpania
Cesty časom | ČR | Projektový manažér | 3840 | 3840 | 24 | 60748.8 | 60748.8 | 43442.1 | 17306.7 | 0 | 30.4.26 | zabezpečuje dotačné pravidlá a monitoring projektu | Bez voľného čerpania
Cesty časom | ČR | Realizátor aktivít 1 Diseminácia projektu | 1920 | 1086.353 | 6.7897 | 34579.2 | 19565.2174 | 0 | 19565.2174 | 15013.9826 | 30.4.26 | diseminácia projektu; pri predĺžení realizácie sa má časť presunúť na projektového manažéra | Čiastočne naplánované - zostáva doobsadiť