## 00_Dashboard
INTERREG – položky, realizácia, služby a vybavenie
Stav je vyhodnotený podľa evidencií ŽoP. Fyzický nákup/dodanie bez faktúr, dodacích listov a zaradenia majetku nie je možné potvrdiť iba z týchto tabuliek.
DYU6 služby – zrealizované/uznané |  |  | DYU6 vybavenie – preukázané v ŽoP |  |  | DXX8 služby – zrealizované/uznané |  |  | DXX8 vybavenie – preukázané v ŽoP
7 / 15 |  |  | 0 / 13 |  |  | 3 / 8 |  |  | 0 / 15
Projekt | Akronym | Kategória | Rozpočet | Nárokované | Oprávnené | Neoprávnené | Zostatok | % oprávnené | Položiek | Kritické/Vysoké | Nezrealizované
403201DYU6 | INNOMETHOD | Príprava projektu | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0
403201DYU6 | INNOMETHOD | Zamestnanci | 307254.4 | 202706.52 | 202698.16 | 8.36 | 104556.24 | 65.97% | 14 | 7 | 1
403201DYU6 | INNOMETHOD | Cestovné | 21507.81 | 14189.45 | 14188.87 | 0.58 | 7318.94 | 65.97% | 1 | 1 | 0
403201DYU6 | INNOMETHOD | Externé služby | 552646 | 383240.35 | 383011 | 229.35 | 169635 | 69.3% | 15 | 7 | 8
403201DYU6 | INNOMETHOD | Vybavenie | 98788.7 | 0 | 0 | 0 | 98788.7 | 0% | 13 | 3 | 11
403201DYU6 | INNOMETHOD | Kancelárske/admin | 46088.15 | 30404.72 | 30404.72 | 0 | 15683.43 | 65.97% | 2 | 0 | 0
403401DXX8 | Konekt-ED | Príprava projektu | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0
403401DXX8 | Konekt-ED | Zamestnanci | 160320 | 90478.08 | 90478.08 | 0 | 69841.92 | 56.44% | 11 | 2 | 6
403401DXX8 | Konekt-ED | Cestovné | 11222.4 | 6333.47 | 6333.47 | 0 | 4888.93 | 56.44% | 1 | 0 | 0
403401DXX8 | Konekt-ED | Externé služby | 248647 | 192236.8 | 98428 | 93808.8 | 150219 | 39.59% | 8 | 3 | 4
403401DXX8 | Konekt-ED | Vybavenie | 64321.6 | 0 | 0 | 0 | 64321.6 | 0% | 15 | 2 | 15
403401DXX8 | Konekt-ED | Kancelárske/admin | 24048 | 13571.7 | 13571.7 | 0 | 10476.3 | 56.44% | 1 | 0 | 0
Refundácie / cashflow NFP podľa pracovného predpokladu
V zdrojových hárkoch nie sú vyplnené skutočné dátumy/refundácie ŽoP; statusy sú preto nastavené ako pracovný predpoklad: staršie ŽoP vyplatené, posledné ŽoP čakajú na refundáciu.
Projekt | Akronym | Max. NFP TUC | Vyplatené NFP | Čaká na refundáciu | Budúci potenciál NFP | Celkom ostáva z NFP obálky | Neoprávnené | Oprávnené výdavky | Poznámka
403201DYU6 | INNOMETHOD | 946022.2552 | 441855.37 | 139863.15 | 364303.7252 | 504166.8852 | 238.29 | 632302.75 | SR/TUC: 80 % EFRR + 12 % ŠR SR, vlastné zdroje 8 %.
403401DXX8 | Konekt-ED | 469714.28 | 132619.13 | 61327.22 | 275767.93 | 337095.15 | 93808.8 | 210811.25 | SR/TUC: 80 % EFRR + 12 % ŠR SR, vlastné zdroje 8 %.
SPOLU |  | 1415736.5352 | 574474.5 | 201190.37 | 640071.6552 | 841262.0352 | 94047.09 | 843114

## 02_Refundacie_ZoP
Refundácie podľa ŽoP – vyplatené vs. čaká
Prehľad refundácií podľa ŽoP. Status refundácie je pracovný predpoklad, keďže v zdrojových hárkoch Evidencia prijatých žiadostí neboli vyplnené dátumy ani skutočné úhrady.
Projekt | Akronym | ŽoP | Počet položiek | Nárokované výdavky | Oprávnené výdavky | Neoprávnené výdavky | Predpokladané NFP 92% | Vyplatené NFP | Čaká na refundáciu NFP | Vlastné spolufinancovanie 8% | Status refundácie | Istota statusu | Poznámka
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9002 | 18 | 264318.68 | 264309.74 | 8.94 | 243164.96 | 243164.96 | 0 | 21144.78 | Vyplatená | Pracovný predpoklad – potvrdiť v banke/ITMS | Status doplnený podľa zadania: posledné platby ešte nie sú refundované. V zdrojových evidenciách nie je vyplnený dátum úhrady/refundácie.
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9003 | 6 | 140666.5 | 140437.15 | 229.35 | 129202.18 | 129202.18 | 0 | 11234.97 | Vyplatená | Pracovný predpoklad – potvrdiť v banke/ITMS | Status doplnený podľa zadania: posledné platby ešte nie sú refundované. V zdrojových evidenciách nie je vyplnený dátum úhrady/refundácie.
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9004 | 33 | 75530.69 | 75530.69 | 0 | 69488.23 | 69488.23 | 0 | 6042.46 | Vyplatená | Pracovný predpoklad – potvrdiť v banke/ITMS | Status doplnený podľa zadania: posledné platby ešte nie sú refundované. V zdrojových evidenciách nie je vyplnený dátum úhrady/refundácie.
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9006 | 35 | 82198.23 | 82198.23 | 0 | 75622.37 | 0 | 75622.37 | 6575.86 | Čaká na refundáciu | Pracovný predpoklad – potvrdiť v banke/ITMS | Status doplnený podľa zadania: posledné platby ešte nie sú refundované. V zdrojových evidenciách nie je vyplnený dátum úhrady/refundácie.
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9007 | 32 | 69826.94 | 69826.94 | 0 | 64240.78 | 0 | 64240.78 | 5586.16 | Čaká na refundáciu | Pracovný predpoklad – potvrdiť v banke/ITMS | Status doplnený podľa zadania: posledné platby ešte nie sú refundované. V zdrojových evidenciách nie je vyplnený dátum úhrady/refundácie.
403401DXX8 | Konekt-ED | 9001 | 13 | 197229.57 | 103420.77 | 93808.8 | 95147.11 | 95147.11 | 0 | 8273.66 | Vyplatená | Pracovný predpoklad – potvrdiť v banke/ITMS | Status doplnený podľa zadania: posledné platby ešte nie sú refundované. V zdrojových evidenciách nie je vyplnený dátum úhrady/refundácie.
403401DXX8 | Konekt-ED | 9002 | 18 | 40730.46 | 40730.46 | 0 | 37472.02 | 37472.02 | 0 | 3258.44 | Vyplatená | Pracovný predpoklad – potvrdiť v banke/ITMS | Status doplnený podľa zadania: posledné platby ešte nie sú refundované. V zdrojových evidenciách nie je vyplnený dátum úhrady/refundácie.
403401DXX8 | Konekt-ED | 9004 | 32 | 66660.02 | 66660.02 | 0 | 61327.22 | 0 | 61327.22 | 5332.8 | Čaká na refundáciu | Pracovný predpoklad – potvrdiť v banke/ITMS | Status doplnený podľa zadania: posledné platby ešte nie sú refundované. V zdrojových evidenciách nie je vyplnený dátum úhrady/refundácie.

## 03_Cashflow_sumar
Cashflow NFP – koľko bolo vyplatené a koľko ostáva
Sumár rozlišuje krátkodobé čakanie na refundáciu už uznaných ŽoP a celkový zostatok NFP obálky, ktorý ešte môže byť čerpaný po ďalších oprávnených výdavkoch.
Projekt | Akronym | Rozpočet TUC | Max. NFP z rozpočtu TUC | Nárokované výdavky | Oprávnené výdavky | Neoprávnené výdavky | NFP z oprávnených výdavkov | Vyplatené NFP | Čaká na refundáciu NFP | Budúci potenciál NFP z nevyčerpaného rozpočtu | Celkom ostáva z NFP obálky | Vlastné spolufinancovanie k oprávneným 8% | Poznámka
403201DYU6 | INNOMETHOD | 1028285.06 | 946022.2552 | 632541.04 | 632302.75 | 238.29 | 581718.53 | 441855.37 | 139863.15 | 364303.7252 | 504166.8852 | 50584.22 | SR/TUC: 80 % EFRR + 12 % ŠR SR, vlastné zdroje 8 %.
403401DXX8 | Konekt-ED | 510559 | 469714.28 | 304620.05 | 210811.25 | 93808.8 | 193946.35 | 132619.13 | 61327.22 | 275767.93 | 337095.15 | 16864.9 | SR/TUC: 80 % EFRR + 12 % ŠR SR, vlastné zdroje 8 %.
SPOLU |  | 1538844.06 | 1415736.5352 | 937161.09 | 843114 | 94047.09 | 775664.88 | 574474.5 | 201190.37 | 640071.6552 | 841262.0352 | 67449.12
Ako čítať sumy
Vyplatené NFP = pracovný predpoklad refundovaných ŽoP × 92 % z oprávnených výdavkov.
Čaká na refundáciu NFP = pracovný predpoklad posledných nevyplatených ŽoP × 92 %.
Budúci potenciál NFP = nevyčerpaný rozpočet TUC × 92 %, teda ešte nie je nárokované/refundovateľné, kým nebude realizované a uznané.

## 04_Polozky_refundacie
Položky – refundácie, vyplatené a ostáva
Položkový pohľad na refundácie. Pri každej položke je oddelené: už vyplatené NFP, čakajúca refundácia a potenciál z ešte nevyčerpaného rozpočtu.
Projekt | Akronym | Kategória | Položka / kód | Názov položky | Rozpočet evidencia | Oprávnené spolu | Neoprávnené spolu | Zostatok | NFP 92% z oprávnených | Vyplatené NFP | Čaká na refundáciu NFP | Budúci potenciál NFP zo zostatku | Celkom ešte možné prijať NFP | Vlastné 8% k oprávneným | Refundačný stav | ŽoP statusy | Stav realizácie podľa ŽoP | Riziko | Čo treba spraviť
403201DYU6 | INNOMETHOD | Príprava projektu | Príprava projektu | Príprava projektu | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 1840 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 160 | Vyplatené/refundované | 9002: Vyplatená | Zrealizované / uznané | OK | Uzavrieť položku, archivovať doklady a nepokračovať v ďalšom čerpaní.
403201DYU6 | INNOMETHOD | Zamestnanci | Odborný zamestnanec („OZ“) Botanik | Odborný zamestnanec („OZ“) Botanik | 11836.8 | 16472.88 | 0 | -4636.08 | 15155.05 | 3902.2 | 11252.85 | 0 | 11252.85 | 1317.83 | Časť vyplatená, časť čaká | 9004: Vyplatená; 9006: Čaká na refundáciu; 9007: Čaká na refundáciu | Prečerpané | Kritické | Zastaviť ďalšie čerpanie, pripraviť presun/zdôvodnenie alebo korekciu v ŽoP.
403201DYU6 | INNOMETHOD | Zamestnanci | Odborný zamestnanec („OZ“) Dizajnér aplikácií | Odborný zamestnanec („OZ“) Dizajnér aplikácií | 23673.6 | 22292.64 | 2.09 | 1380.96 | 20509.23 | 9256.38 | 11252.85 | 1270.48 | 12523.33 | 1783.41 | Časť vyplatená, časť čaká | 9002: Vyplatená; 9004: Vyplatená; 9006: Čaká na refundáciu; 9007: Čaká na refundáciu | Čiastočne zrealizované / uznané | Kritické | Dočerpať zostatok alebo rozhodnúť o úspore/presune; doložiť výstupy služby.
403201DYU6 | INNOMETHOD | Zamestnanci | Odborný zamestnanec („OZ“) Dátový špecialista | Odborný zamestnanec („OZ“) Dátový špecialista | 23673.6 | 22292.64 | 2.09 | 1380.96 | 20509.23 | 9256.38 | 11252.85 | 1270.48 | 12523.33 | 1783.41 | Časť vyplatená, časť čaká | 9002: Vyplatená; 9004: Vyplatená; 9006: Čaká na refundáciu; 9007: Čaká na refundáciu | Čiastočne zrealizované / uznané | Kritické | Dočerpať zostatok alebo rozhodnúť o úspore/presune; doložiť výstupy služby.
403201DYU6 | INNOMETHOD | Zamestnanci | Odborný zamestnanec („OZ“) Ekológ | Odborný zamestnanec („OZ“) Ekológ | 11836.8 | 0 | 0 | 11836.8 | 0 | 0 | 0 | 10889.86 | 10889.86 | 0 | Ešte nenárokované |  | Nezrealizované / nie je v ŽoP | Vysoké | Spustiť VO/objednávku alebo potvrdiť, že položka zostane ako úspora/presun.
403201DYU6 | INNOMETHOD | Zamestnanci | Odborný zamestnanec („OZ“) Geodet, kartograf a fotogrameter | Odborný zamestnanec („OZ“) Geodet, kartograf a fotogrameter | 11836.8 | 10554.48 | 0 | 1282.32 | 9710.12 | 3902.2 | 5807.92 | 1179.73 | 6987.66 | 844.36 | Časť vyplatená, časť čaká | 9004: Vyplatená; 9006: Čaká na refundáciu | Čiastočne zrealizované / uznané | Stredné | Dočerpať zostatok alebo rozhodnúť o úspore/presune; doložiť výstupy služby.
403201DYU6 | INNOMETHOD | Zamestnanci | Odborný zamestnanec („OZ“) Grafický a web dizajnér | Odborný zamestnanec („OZ“) Grafický a web dizajnér | 23673.6 | 18248.4 | 0 | 5425.2 | 16788.53 | 5535.68 | 11252.85 | 4991.18 | 16244.04 | 1459.87 | Časť vyplatená, časť čaká | 9004: Vyplatená; 9006: Čaká na refundáciu; 9007: Čaká na refundáciu | Čiastočne zrealizované / uznané | Stredné | Dočerpať zostatok alebo rozhodnúť o úspore/presune; doložiť výstupy služby.
403201DYU6 | INNOMETHOD | Zamestnanci | Odborný zamestnanec („OZ“) Marketingový špecialista | Odborný zamestnanec („OZ“) Marketingový špecialista | 11836.8 | 16472.88 | 0 | -4636.08 | 15155.05 | 3902.2 | 11252.85 | 0 | 11252.85 | 1317.83 | Časť vyplatená, časť čaká | 9004: Vyplatená; 9006: Čaká na refundáciu; 9007: Čaká na refundáciu | Prečerpané | Kritické | Zastaviť ďalšie čerpanie, pripraviť presun/zdôvodnenie alebo korekciu v ŽoP.
403201DYU6 | INNOMETHOD | Zamestnanci | Odborný zamestnanec („OZ“) Technik IT | Odborný zamestnanec („OZ“) Technik IT | 23673.6 | 22292.64 | 2.09 | 1380.96 | 20509.23 | 9256.38 | 11252.85 | 1270.48 | 12523.33 | 1783.41 | Časť vyplatená, časť čaká | 9002: Vyplatená; 9004: Vyplatená; 9006: Čaká na refundáciu; 9007: Čaká na refundáciu | Čiastočne zrealizované / uznané | Kritické | Dočerpať zostatok alebo rozhodnúť o úspore/presune; doložiť výstupy služby.
403201DYU6 | INNOMETHOD | Zamestnanci | Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár hardvéru | Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár hardvéru | 23673.6 | 18248.4 | 0 | 5425.2 | 16788.53 | 5535.68 | 11252.85 | 4991.18 | 16244.04 | 1459.87 | Časť vyplatená, časť čaká | 9004: Vyplatená; 9006: Čaká na refundáciu; 9007: Čaká na refundáciu | Čiastočne zrealizované / uznané | Stredné | Dočerpať zostatok alebo rozhodnúť o úspore/presune; doložiť výstupy služby.
403201DYU6 | INNOMETHOD | Zamestnanci | Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár softwéru | Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár softwéru | 23673.6 | 22292.64 | 2.09 | 1380.96 | 20509.23 | 9256.38 | 11252.85 | 1270.48 | 12523.33 | 1783.41 | Časť vyplatená, časť čaká | 9002: Vyplatená; 9004: Vyplatená; 9006: Čaká na refundáciu; 9007: Čaká na refundáciu | Čiastočne zrealizované / uznané | Kritické | Dočerpať zostatok alebo rozhodnúť o úspore/presune; doložiť výstupy služby.
403201DYU6 | INNOMETHOD | Zamestnanci | Projektový manažér („PM“) Hlavný projektový manažér | Projektový manažér („PM“) Hlavný projektový manažér | 41864.8 | 10028.08 | 0 | 31836.72 | 9225.83 | 0 | 9225.83 | 29289.78 | 38515.62 | 802.25 | Čaká na refundáciu | 9006: Čaká na refundáciu; 9007: Čaká na refundáciu | Čiastočne zrealizované / uznané | Stredné | Dočerpať zostatok alebo rozhodnúť o úspore/presune; doložiť výstupy služby.
403201DYU6 | INNOMETHOD | Zamestnanci | Realizátor aktivít („RA“) Lektor | Realizátor aktivít („RA“) Lektor | 23500.8 | 5973.12 | 0 | 17527.68 | 5495.27 | 5495.27 | 0 | 16125.47 | 16125.47 | 477.85 | Refundované + zostáva rozpočet | 9004: Vyplatená | Čiastočne zrealizované / uznané | Stredné | Dočerpať zostatok alebo rozhodnúť o úspore/presune; doložiť výstupy služby.
403201DYU6 | INNOMETHOD | Zamestnanci | Realizátor aktivít („RA“) Pilot UAV, UAS, drony, AV 1 | Realizátor aktivít („RA“) Pilot UAV, UAS, drony, AV 1 | 23500.8 | 6266.88 | 0 | 17233.92 | 5765.53 | 3873.72 | 1891.81 | 15855.21 | 17747.02 | 501.35 | Časť vyplatená, časť čaká | 9004: Vyplatená; 9006: Čaká na refundáciu | Čiastočne zrealizované / uznané | Stredné | Dočerpať zostatok alebo rozhodnúť o úspore/presune; doložiť výstupy služby.
403201DYU6 | INNOMETHOD | Zamestnanci | Údržbár/ Správca objektu/ pomocný technik | Údržbár/ Správca objektu/ pomocný technik | 28999.2 | 11262.48 | 0 | 17736.72 | 10361.48 | 2667.93 | 7693.56 | 16317.78 | 24011.34 | 901 | Časť vyplatená, časť čaká | 9004: Vyplatená; 9006: Čaká na refundáciu; 9007: Čaká na refundáciu | Čiastočne zrealizované / uznané | Stredné | Dočerpať zostatok alebo rozhodnúť o úspore/presune; doložiť výstupy služby.
403201DYU6 | INNOMETHOD | Cestovné | Cestovné náklady | Cestovné náklady | 21507.81 | 14188.87 | 0.58 | 7318.94 | 13053.76 | 5028.83 | 8024.93 | 6733.42 | 14758.35 | 1135.11 | Časť vyplatená, časť čaká | 9002: Vyplatená; 9004: Vyplatená; 9006: Čaká na refundáciu; 9007: Čaká na refundáciu | Čiastočne zrealizované / uznané | Kritické | Dočerpať zostatok alebo rozhodnúť o úspore/presune; doložiť výstupy služby.
403201DYU6 | INNOMETHOD | Externé služby | Doprava, úprava terénu a umiestnenie modulov - pozorovacie laboratorium | Doprava, úprava terénu a umiestnenie modulov - pozorovacie laboratorium | 9800 | 0 | 0 | 9800 | 0 | 0 | 0 | 9016 | 9016 | 0 | Ešte nenárokované |  | Nezrealizované / nie je v ŽoP | OK | Spustiť VO/objednávku alebo potvrdiť, že položka zostane ako úspora/presun.
403201DYU6 | INNOMETHOD | Externé služby | Autorksý honorár: Vizuálna kreatívna úprava 3d modelov, optimalizácia a ich dotvorenie, retušovanie a tvorba scéne pre ich následné pužitie v digitálnych aplikáciach. | Autorksý honorár: Vizuálna kreatívna úprava 3d modelov, optimalizácia a ich dotvorenie, retušovanie a tvorba scéne pre ich následné pužitie v digitálnych aplikáciach. | 49341 | 49341 | 71.1 | 0 | 45393.72 | 45393.72 | 0 | 0 | 0 | 3947.28 | Vyplatené/refundované | 9002: Vyplatená; 9003: Vyplatená | Zrealizované / uznané | Kritické | Uzavrieť položku, archivovať doklady a nepokračovať v ďalšom čerpaní.
403201DYU6 | INNOMETHOD | Externé služby | Autorský honorár: Kreatívne programovanie interakcií v hernom prostredí, Tvorba herného systému a mechaniky pre prehliadanie obsahu v digitálnych aplikáciach | Autorský honorár: Kreatívne programovanie interakcií v hernom prostredí, Tvorba herného systému a mechaniky pre prehliadanie obsahu v digitálnych aplikáciach | 38920 | 38920 | 158.25 | 0 | 35806.4 | 35806.4 | 0 | 0 | 0 | 3113.6 | Vyplatené/refundované | 9002: Vyplatená; 9003: Vyplatená | Zrealizované / uznané | Kritické | Uzavrieť položku, archivovať doklady a nepokračovať v ďalšom čerpaní.
403201DYU6 | INNOMETHOD | Externé služby | Autorský honorár: Príprava scenáru a kreovanie vzdelávacích textov, nahovorenie zvukových interaktívnych doprovodov pre obsah digitálnych aplikácií a webu | Autorský honorár: Príprava scenáru a kreovanie vzdelávacích textov, nahovorenie zvukových interaktívnych doprovodov pre obsah digitálnych aplikácií a webu | 16215 | 0 | 0 | 16215 | 0 | 0 | 0 | 14917.8 | 14917.8 | 0 | Ešte nenárokované |  | Nezrealizované / nie je v ŽoP | Vysoké | Spustiť VO/objednávku alebo potvrdiť, že položka zostane ako úspora/presun.
403201DYU6 | INNOMETHOD | Externé služby | Náklady na usporiadanie konferencií - prenájom priestorov, AV technika | Náklady na usporiadanie konferencií - prenájom priestorov, AV technika | 4260 | 0 | 0 | 4260 | 0 | 0 | 0 | 3919.2 | 3919.2 | 0 | Ešte nenárokované |  | Nezrealizované / nie je v ŽoP | OK | Spustiť VO/objednávku alebo potvrdiť, že položka zostane ako úspora/presun.
403201DYU6 | INNOMETHOD | Externé služby | Autorský honorár: Komplexný dizajnmanuál projektu, vytvorenie logotypu, propagačných online a offline šablón pre komplexné PR aktivity a komunikáciu. | Autorský honorár: Komplexný dizajnmanuál projektu, vytvorenie logotypu, propagačných online a offline šablón pre komplexné PR aktivity a komunikáciu. | 12700 | 0 | 0 | 12700 | 0 | 0 | 0 | 11684 | 11684 | 0 | Ešte nenárokované |  | Nezrealizované / nie je v ŽoP | Vysoké | Spustiť VO/objednávku alebo potvrdiť, že položka zostane ako úspora/presun.
403201DYU6 | INNOMETHOD | Externé služby | Nákup reklamného priestoru (Online, offline média) | Nákup reklamného priestoru (Online, offline média) | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 18400 | 18400 | 0 | 0 | 0 | 1600 | Vyplatené/refundované | 9002: Vyplatená | Zrealizované / uznané | OK | Uzavrieť položku, archivovať doklady a nepokračovať v ďalšom čerpaní.
403201DYU6 | INNOMETHOD | Externé služby | Skenovanie v CT laboratóriach | Skenovanie v CT laboratóriach | 19400 | 0 | 0 | 19400 | 0 | 0 | 0 | 17848 | 17848 | 0 | Ešte nenárokované |  | Nezrealizované / nie je v ŽoP | Vysoké | Spustiť VO/objednávku alebo potvrdiť, že položka zostane ako úspora/presun.
403201DYU6 | INNOMETHOD | Externé služby | Vyhodnocovanie vzoriek v DNA laboratóriach | Vyhodnocovanie vzoriek v DNA laboratóriach | 12300 | 0 | 0 | 12300 | 0 | 0 | 0 | 11316 | 11316 | 0 | Ešte nenárokované |  | Nezrealizované / nie je v ŽoP | Vysoké | Spustiť VO/objednávku alebo potvrdiť, že položka zostane ako úspora/presun.
403201DYU6 | INNOMETHOD | Externé služby | Úprava dronov s umelou inteligenciou schopných kooperácie - 3D scannovanie v reálnom čase, vyhodnocovanie za pomoci umelej inteligencie | Úprava dronov s umelou inteligenciou schopných kooperácie - 3D scannovanie v reálnom čase, vyhodnocovanie za pomoci umelej inteligencie | 84590 | 0 | 0 | 84590 | 0 | 0 | 0 | 77822.8 | 77822.8 | 0 | Ešte nenárokované |  | Nezrealizované / nie je v ŽoP | Vysoké | Spustiť VO/objednávku alebo potvrdiť, že položka zostane ako úspora/presun.
403201DYU6 | INNOMETHOD | Externé služby | Špecializované skenovacie služby /Terestrial/GPS | Špecializované skenovacie služby /Terestrial/GPS | 28000 | 28000 | 0 | 0 | 25760 | 25760 | 0 | 0 | 0 | 2240 | Vyplatené/refundované | 9002: Vyplatená; 9003: Vyplatená | Zrealizované / uznané | OK | Uzavrieť položku, archivovať doklady a nepokračovať v ďalšom čerpaní.
403201DYU6 | INNOMETHOD | Externé služby | Špecializované skladanie a výpočet skenovaných 3d modelov | Špecializované skladanie a výpočet skenovaných 3d modelov | 42600 | 42600 | 0 | 0 | 39192 | 39192 | 0 | 0 | 0 | 3408 | Vyplatené/refundované | 9002: Vyplatená; 9003: Vyplatená | Zrealizované / uznané | OK | Uzavrieť položku, archivovať doklady a nepokračovať v ďalšom čerpaní.
403201DYU6 | INNOMETHOD | Externé služby | Outsourcing podporného programovania prediktívnych aplikácií využívajucich umelej inteligencie | Outsourcing podporného programovania prediktívnych aplikácií využívajucich umelej inteligencie | 118400 | 117630 | 0 | 770 | 108219.6 | 108219.6 | 0 | 708.4 | 708.4 | 9410.4 | Refundované + zostáva rozpočet | 9002: Vyplatená; 9003: Vyplatená | Čiastočne zrealizované / uznané | Stredné | Dočerpať zostatok alebo rozhodnúť o úspore/presune; doložiť výstupy služby.
403201DYU6 | INNOMETHOD | Externé služby | Prenájom | Prenájom | 9600 | 0 | 0 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 8832 | 8832 | 0 | Ešte nenárokované |  | Nezrealizované / nie je v ŽoP | OK | Spustiť VO/objednávku alebo potvrdiť, že položka zostane ako úspora/presun.
403201DYU6 | INNOMETHOD | Externé služby | Digital twin skúmanej cieľovej oblasti vytvorený aj ako hrateľná scéna pre VR aplikácie a na vzdelávacie účely | Digital twin skúmanej cieľovej oblasti vytvorený aj ako hrateľná scéna pre VR aplikácie a na vzdelávacie účely | 86520 | 86520 | 0 | 0 | 79598.4 | 79598.4 | 0 | 0 | 0 | 6921.6 | Vyplatené/refundované | 9002: Vyplatená; 9003: Vyplatená | Zrealizované / uznané | OK | Uzavrieť položku, archivovať doklady a nepokračovať v ďalšom čerpaní.
403201DYU6 | INNOMETHOD | Vybavenie | 3D Skenner | 3D Skenner | 8808 | 0 | 0 | 8808 | 0 | 0 | 0 | 8103.36 | 8103.36 | 0 | Ešte nenárokované |  | Nie je preukázané v ŽoP | OK | Overiť, či bol nákup fyzicky vykonaný; ak áno, doplniť faktúru, dodanie a zaradenie.
403201DYU6 | INNOMETHOD | Vybavenie | Bežné spotrebné lab. vybavenie, petriho misky, pipety, laboratórne sklo | Bežné spotrebné lab. vybavenie, petriho misky, pipety, laboratórne sklo | 4200 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 3864 | 3864 | 0 | Ešte nenárokované |  | Nie je preukázané v ŽoP | OK | Overiť, či bol nákup fyzicky vykonaný; ak áno, doplniť faktúru, dodanie a zaradenie.
403201DYU6 | INNOMETHOD | Vybavenie | DJI Terra Pro Permanent -1 device | DJI Terra Pro Permanent -1 device | 8808 | 0 | 0 | 8808 | 0 | 0 | 0 | 8103.36 | 8103.36 | 0 | Ešte nenárokované |  | Nie je preukázané v ŽoP | OK | Overiť, či bol nákup fyzicky vykonaný; ak áno, doplniť faktúru, dodanie a zaradenie.
403201DYU6 | INNOMETHOD | Vybavenie | OVERLANDER 4ZS - terénny vozík pre imobilných | OVERLANDER 4ZS - terénny vozík pre imobilných | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bez pohybu |  | Nulový rozpočet | OK | Overiť, či položka patrí do platného rozpočtu alebo je iba v pracovnej predlohe.
403201DYU6 | INNOMETHOD | Vybavenie | Hypershell 1 Horsepower Everyday Adventure - Robotický Exoskeleton pre čiastočne imobilných | Hypershell 1 Horsepower Everyday Adventure - Robotický Exoskeleton pre čiastočne imobilných | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bez pohybu |  | Nulový rozpočet | OK | Overiť, či položka patrí do platného rozpočtu alebo je iba v pracovnej predlohe.
403201DYU6 | INNOMETHOD | Vybavenie | 3d lidar scanner backpack free walk | 3d lidar scanner backpack free walk | 4600 | 0 | 0 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 4232 | 4232 | 0 | Ešte nenárokované |  | Nie je preukázané v ŽoP | OK | Overiť, či bol nákup fyzicky vykonaný; ak áno, doplniť faktúru, dodanie a zaradenie.
403201DYU6 | INNOMETHOD | Vybavenie | DJI drony - sber DNA vzoriek, letecké mapovanie | DJI drony - sber DNA vzoriek, letecké mapovanie | 4583 | 0 | 0 | 4583 | 0 | 0 | 0 | 4216.36 | 4216.36 | 0 | Ešte nenárokované |  | Nie je preukázané v ŽoP | OK | Overiť, či bol nákup fyzicky vykonaný; ak áno, doplniť faktúru, dodanie a zaradenie.
403201DYU6 | INNOMETHOD | Vybavenie | PC vybavenie - 3x HP GT22-2492nc | PC vybavenie - 3x HP GT22-2492nc | 14451 | 0 | 0 | 14451 | 0 | 0 | 0 | 13294.92 | 13294.92 | 0 | Ešte nenárokované |  | Nie je preukázané v ŽoP | Vysoké | Overiť, či bol nákup fyzicky vykonaný; ak áno, doplniť faktúru, dodanie a zaradenie.
403201DYU6 | INNOMETHOD | Vybavenie | PC vybavenie - 3x Lenovo Yoga Pro 9 16IRP8 | PC vybavenie - 3x Lenovo Yoga Pro 9 16IRP8 | 5018.7 | 0 | 0 | 5018.7 | 0 | 0 | 0 | 4617.2 | 4617.2 | 0 | Ešte nenárokované |  | Nie je preukázané v ŽoP | OK | Overiť, či bol nákup fyzicky vykonaný; ak áno, doplniť faktúru, dodanie a zaradenie.
403201DYU6 | INNOMETHOD | Vybavenie | Laboratórne vybavenie pre odber vzoriek a inventarizáciu | Laboratórne vybavenie pre odber vzoriek a inventarizáciu | 22000 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 20240 | 20240 | 0 | Ešte nenárokované |  | Nie je preukázané v ŽoP | Vysoké | Overiť, či bol nákup fyzicky vykonaný; ak áno, doplniť faktúru, dodanie a zaradenie.
403201DYU6 | INNOMETHOD | Vybavenie | Zariadenia pre samplovanie vzoriek, mikroskopy | Zariadenia pre samplovanie vzoriek, mikroskopy | 14300 | 0 | 0 | 14300 | 0 | 0 | 0 | 13156 | 13156 | 0 | Ešte nenárokované |  | Nie je preukázané v ŽoP | Vysoké | Overiť, či bol nákup fyzicky vykonaný; ak áno, doplniť faktúru, dodanie a zaradenie.
403201DYU6 | INNOMETHOD | Vybavenie | Dodatočné technológie pre zber dát a vzoriek (Audio, video záznam, ..) | Dodatočné technológie pre zber dát a vzoriek (Audio, video záznam, ..) | 8400 | 0 | 0 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 7728 | 7728 | 0 | Ešte nenárokované |  | Nie je preukázané v ŽoP | OK | Overiť, či bol nákup fyzicky vykonaný; ak áno, doplniť faktúru, dodanie a zaradenie.
403201DYU6 | INNOMETHOD | Vybavenie | Senzory odberu vzoriek biodiverzity pre sektor životného prostredia: luxmetre, analýza lesného porastu, cyanobaktérie, pre faunu a fluorimetre | Senzory odberu vzoriek biodiverzity pre sektor životného prostredia: luxmetre, analýza lesného porastu, cyanobaktérie, pre faunu a fluorimetre | 3620 | 0 | 0 | 3620 | 0 | 0 | 0 | 3330.4 | 3330.4 | 0 | Ešte nenárokované |  | Nie je preukázané v ŽoP | OK | Overiť, či bol nákup fyzicky vykonaný; ak áno, doplniť faktúru, dodanie a zaradenie.
403201DYU6 | INNOMETHOD | Kancelárske/admin | Tlač propagačných materialov (brožury, plagáty, iné) | Tlač propagačných materialov (brožury, plagáty, iné) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bez pohybu |  | Nulový rozpočet | OK | Overiť, či položka patrí do platného rozpočtu alebo je iba v pracovnej predlohe.
403201DYU6 | INNOMETHOD | Kancelárske/admin | Kancelárske a adminsitratívne náklady | Kancelárske a adminsitratívne náklady | 46088.15 | 30404.72 | 0 | 15683.43 | 27972.34 | 10776.05 | 17196.29 | 14428.76 | 31625.05 | 2432.38 | Časť vyplatená, časť čaká | 9002: Vyplatená; 9004: Vyplatená; 9006: Čaká na refundáciu; 9007: Čaká na refundáciu | Čiastočne zrealizované / uznané | Stredné | Dočerpať zostatok alebo rozhodnúť o úspore/presune; doložiť výstupy služby.
403401DXX8 | Konekt-ED | Príprava projektu | Příprava projektu | Příprava projektu | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 1840 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 160 | Vyplatené/refundované | 9001: Vyplatená | Zrealizované / uznané | OK | Uzavrieť položku, archivovať doklady a nepokračovať v ďalšom čerpaní.
403401DXX8 | Konekt-ED | Zamestnanci | Projektový manažér („PM“) SR | Projektový manažér („PM“) SR | 46732.8 | 0 | 0 | 46732.8 | 0 | 0 | 0 | 42994.18 | 42994.18 | 0 | Ešte nenárokované |  | Nezrealizované / nie je v ŽoP | Vysoké | Spustiť VO/objednávku alebo potvrdiť, že položka zostane ako úspora/presun.
403401DXX8 | Konekt-ED | Zamestnanci | Realizátor aktivít („RA“) Lektor 1 SR | Realizátor aktivít („RA“) Lektor 1 SR | 23500.8 | 22129.92 | 0 | 1370.88 | 20359.53 | 9188.81 | 11170.71 | 1261.21 | 12431.92 | 1770.39 | Časť vyplatená, časť čaká | 9001: Vyplatená; 9002: Vyplatená; 9004: Čaká na refundáciu | Čiastočne zrealizované / uznané | Stredné | Dočerpať zostatok alebo rozhodnúť o úspore/presune; doložiť výstupy služby.
403401DXX8 | Konekt-ED | Zamestnanci | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník SR - pedagóg-programátor | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník SR - pedagóg-programátor | 17625.6 | 12264.48 | 0 | 5361.12 | 11283.32 | 2905.29 | 8378.04 | 4932.23 | 13310.27 | 981.16 | Časť vyplatená, časť čaká | 9002: Vyplatená; 9004: Čaká na refundáciu | Čiastočne zrealizované / uznané | Stredné | Dočerpať zostatok alebo rozhodnúť o úspore/presune; doložiť výstupy služby.
403401DXX8 | Konekt-ED | Zamestnanci | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník SR -VR špecialista | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník SR -VR špecialista | 17625.6 | 17601.12 | 0 | 24.48 | 16193.03 | 7815 | 8378.04 | 22.52 | 8400.56 | 1408.09 | Časť vyplatená, časť čaká | 9001: Vyplatená; 9002: Vyplatená; 9004: Čaká na refundáciu | Čiastočne zrealizované / uznané | Stredné | Dočerpať zostatok alebo rozhodnúť o úspore/presune; doložiť výstupy služby.
403401DXX8 | Konekt-ED | Zamestnanci | Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg SŠ SR - odborné technické predmety | Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg SŠ SR - odborné technické predmety | 3916.8 | 0 | 0 | 3916.8 | 0 | 0 | 0 | 3603.46 | 3603.46 | 0 | Ešte nenárokované |  | Nezrealizované / nie je v ŽoP | OK | Spustiť VO/objednávku alebo potvrdiť, že položka zostane ako úspora/presun.
403401DXX8 | Konekt-ED | Zamestnanci | Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ SR - Dejepis, geografia | Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ SR - Dejepis, geografia | 3916.8 | 0 | 0 | 3916.8 | 0 | 0 | 0 | 3603.46 | 3603.46 | 0 | Ešte nenárokované |  | Nezrealizované / nie je v ŽoP | OK | Spustiť VO/objednávku alebo potvrdiť, že položka zostane ako úspora/presun.
403401DXX8 | Konekt-ED | Zamestnanci | Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ SR - Informatika | Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ SR - Informatika | 3916.8 | 0 | 0 | 3916.8 | 0 | 0 | 0 | 3603.46 | 3603.46 | 0 | Ešte nenárokované |  | Nezrealizované / nie je v ŽoP | OK | Spustiť VO/objednávku alebo potvrdiť, že položka zostane ako úspora/presun.
403401DXX8 | Konekt-ED | Zamestnanci | Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ SR - matematika, fyzika, | Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ SR - matematika, fyzika, | 3916.8 | 0 | 0 | 3916.8 | 0 | 0 | 0 | 3603.46 | 3603.46 | 0 | Ešte nenárokované |  | Nezrealizované / nie je v ŽoP | OK | Spustiť VO/objednávku alebo potvrdiť, že položka zostane ako úspora/presun.
403401DXX8 | Konekt-ED | Zamestnanci | Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ SR- biológia a chémia | Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ SR- biológia a chémia | 3916.8 | 0 | 0 | 3916.8 | 0 | 0 | 0 | 3603.46 | 3603.46 | 0 | Ešte nenárokované |  | Nezrealizované / nie je v ŽoP | OK | Spustiť VO/objednávku alebo potvrdiť, že položka zostane ako úspora/presun.
403401DXX8 | Konekt-ED | Zamestnanci | Realizátor aktivít („RA“) Technická podpora 1 SR | Realizátor aktivít („RA“) Technická podpora 1 SR | 23500.8 | 22129.92 | 0 | 1370.88 | 20359.53 | 9188.81 | 11170.71 | 1261.21 | 12431.92 | 1770.39 | Časť vyplatená, časť čaká | 9001: Vyplatená; 9002: Vyplatená; 9004: Čaká na refundáciu | Čiastočne zrealizované / uznané | Stredné | Dočerpať zostatok alebo rozhodnúť o úspore/presune; doložiť výstupy služby.
403401DXX8 | Konekt-ED | Zamestnanci | Realizátor aktivít („RA“) Vedúci vývojar edukatívnych aplikácií pre VR/ SR | Realizátor aktivít („RA“) Vedúci vývojar edukatívnych aplikácií pre VR/ SR | 11750.4 | 16352.64 | 0 | -4602.24 | 15044.43 | 3873.72 | 11170.71 | 0 | 11170.71 | 1308.21 | Časť vyplatená, časť čaká | 9002: Vyplatená; 9004: Čaká na refundáciu | Prečerpané | Kritické | Zastaviť ďalšie čerpanie, pripraviť presun/zdôvodnenie alebo korekciu v ŽoP.
403401DXX8 | Konekt-ED | Cestovné | Cestovní náklady - paušál | Cestovní náklady - paušál | 11222.4 | 6333.47 | 0 | 4888.93 | 5826.79 | 2308.01 | 3518.78 | 4497.82 | 8016.59 | 506.68 | Časť vyplatená, časť čaká | 9001: Vyplatená; 9002: Vyplatená; 9004: Čaká na refundáciu | Čiastočne zrealizované / uznané | Stredné | Dočerpať zostatok alebo rozhodnúť o úspore/presune; doložiť výstupy služby.
403401DXX8 | Konekt-ED | Externé služby | Administrácia verejného obstarávania | Administrácia verejného obstarávania | 2150 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 1978 | 1978 | 0 | Ešte nenárokované |  | Nezrealizované / nie je v ŽoP | OK | Spustiť VO/objednávku alebo potvrdiť, že položka zostane ako úspora/presun.
403401DXX8 | Konekt-ED | Externé služby | Digitálne produkty na mieru Tablet | Digitálne produkty na mieru Tablet | 34722 | 34722 | 0 | 0 | 31944.24 | 31944.24 | 0 | 0 | 0 | 2777.76 | Vyplatené/refundované | 9001: Vyplatená; 9002: Vyplatená | Zrealizované / uznané | OK | Uzavrieť položku, archivovať doklady a nepokračovať v ďalšom čerpaní.
403401DXX8 | Konekt-ED | Externé služby | Digitálne produkty na mieru VR | Digitálne produkty na mieru VR | 50436 | 50436 | 0 | 0 | 46401.12 | 46401.12 | 0 | 0 | 0 | 4034.88 | Vyplatené/refundované | 9001: Vyplatená; 9002: Vyplatená | Zrealizované / uznané | OK | Uzavrieť položku, archivovať doklady a nepokračovať v ďalšom čerpaní.
403401DXX8 | Konekt-ED | Externé služby | Dizajn a tvorba propagačných a informačných materiálov a tvorba webových stránok | Dizajn a tvorba propagačných a informačných materiálov a tvorba webových stránok | 13270 | 13270 | 0 | 0 | 12208.4 | 12208.4 | 0 | 0 | 0 | 1061.6 | Vyplatené/refundované | 9001: Vyplatená; 9002: Vyplatená | Zrealizované / uznané | OK | Uzavrieť položku, archivovať doklady a nepokračovať v ďalšom čerpaní.
403401DXX8 | Konekt-ED | Externé služby | Dlhodobý prenájom návesu | Dlhodobý prenájom návesu | 9240 | 0 | 0 | 9240 | 0 | 0 | 0 | 8500.8 | 8500.8 | 0 | Ešte nenárokované |  | Nezrealizované / nie je v ŽoP | OK | Spustiť VO/objednávku alebo potvrdiť, že položka zostane ako úspora/presun.
403401DXX8 | Konekt-ED | Externé služby | Komplexné technologické riešenie pre dištančný mód workshopov | Komplexné technologické riešenie pre dištančný mód workshopov | 24360 | 0 | 0 | 24360 | 0 | 0 | 0 | 22411.2 | 22411.2 | 0 | Ešte nenárokované |  | Nezrealizované / nie je v ŽoP | Vysoké | Spustiť VO/objednávku alebo potvrdiť, že položka zostane ako úspora/presun.
403401DXX8 | Konekt-ED | Externé služby | Tlač propagačných a informačných materiálov | Tlač propagačných a informačných materiálov | 10237 | 0 | 0 | 10237 | 0 | 0 | 0 | 9418.04 | 9418.04 | 0 | Ešte nenárokované |  | Nezrealizované / nie je v ŽoP | Vysoké | Spustiť VO/objednávku alebo potvrdiť, že položka zostane ako úspora/presun.
403401DXX8 | Konekt-ED | Externé služby | Zabezpečenie a prerábka lodného kontajnera na mobilnú učebňu | Zabezpečenie a prerábka lodného kontajnera na mobilnú učebňu | 104232 | 0 | 93808.8 | 104232 | 0 | 0 | 0 | 95893.44 | 95893.44 | 0 | Ešte nenárokované | 9001: Vyplatená | Predložené, ale neuznané | Kritické | Riešiť neoprávnenosť, VO/dodanie a doplniť alebo prepracovať doklady.
403401DXX8 | Konekt-ED | Vybavenie | 3D Tlačiareň | 3D Tlačiareň | 870 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 800.4 | 800.4 | 0 | Ešte nenárokované |  | Nie je preukázané v ŽoP | OK | Overiť, či bol nákup fyzicky vykonaný; ak áno, doplniť faktúru, dodanie a zaradenie.
403401DXX8 | Konekt-ED | Vybavenie | Adobe Creative Cloud | Adobe Creative Cloud | 1116 | 0 | 0 | 1116 | 0 | 0 | 0 | 1026.72 | 1026.72 | 0 | Ešte nenárokované |  | Nie je preukázané v ŽoP | OK | Overiť, či bol nákup fyzicky vykonaný; ak áno, doplniť faktúru, dodanie a zaradenie.
403401DXX8 | Konekt-ED | Vybavenie | Dataprojektor | Dataprojektor | 520.3 | 0 | 0 | 520.3 | 0 | 0 | 0 | 478.68 | 478.68 | 0 | Ešte nenárokované |  | Nie je preukázané v ŽoP | OK | Overiť, či bol nákup fyzicky vykonaný; ak áno, doplniť faktúru, dodanie a zaradenie.
403401DXX8 | Konekt-ED | Vybavenie | Fusion | Fusion | 576 | 0 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 529.92 | 529.92 | 0 | Ešte nenárokované |  | Nie je preukázané v ŽoP | OK | Overiť, či bol nákup fyzicky vykonaný; ak áno, doplniť faktúru, dodanie a zaradenie.
403401DXX8 | Konekt-ED | Vybavenie | Interaktívna digitálna tabuľa | Interaktívna digitálna tabuľa | 740 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 680.8 | 680.8 | 0 | Ešte nenárokované |  | Nie je preukázané v ŽoP | OK | Overiť, či bol nákup fyzicky vykonaný; ak áno, doplniť faktúru, dodanie a zaradenie.
403401DXX8 | Konekt-ED | Vybavenie | Laserový gravírovací modul | Laserový gravírovací modul | 119.9 | 0 | 0 | 119.9 | 0 | 0 | 0 | 110.31 | 110.31 | 0 | Ešte nenárokované |  | Nie je preukázané v ŽoP | OK | Overiť, či bol nákup fyzicky vykonaný; ak áno, doplniť faktúru, dodanie a zaradenie.
403401DXX8 | Konekt-ED | Vybavenie | Materiál do 3D tlačiarne | Materiál do 3D tlačiarne | 409.5 | 0 | 0 | 409.5 | 0 | 0 | 0 | 376.74 | 376.74 | 0 | Ešte nenárokované |  | Nie je preukázané v ŽoP | OK | Overiť, či bol nákup fyzicky vykonaný; ak áno, doplniť faktúru, dodanie a zaradenie.
403401DXX8 | Konekt-ED | Vybavenie | Materiál pre výrobu materiálnych didaktických pomôcok | Materiál pre výrobu materiálnych didaktických pomôcok | 1620 | 0 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 1490.4 | 1490.4 | 0 | Ešte nenárokované |  | Nie je preukázané v ŽoP | OK | Overiť, či bol nákup fyzicky vykonaný; ak áno, doplniť faktúru, dodanie a zaradenie.
403401DXX8 | Konekt-ED | Vybavenie | Mini CNC | Mini CNC | 449.99 | 0 | 0 | 449.99 | 0 | 0 | 0 | 413.99 | 413.99 | 0 | Ešte nenárokované |  | Nie je preukázané v ŽoP | OK | Overiť, či bol nákup fyzicky vykonaný; ak áno, doplniť faktúru, dodanie a zaradenie.
403401DXX8 | Konekt-ED | Vybavenie | Notebook | Notebook | 6443.8 | 0 | 0 | 6443.8 | 0 | 0 | 0 | 5928.3 | 5928.3 | 0 | Ešte nenárokované |  | Nie je preukázané v ŽoP | OK | Overiť, či bol nákup fyzicky vykonaný; ak áno, doplniť faktúru, dodanie a zaradenie.
403401DXX8 | Konekt-ED | Vybavenie | Robotické rameno/ programovateľné robotické zariadenie | Robotické rameno/ programovateľné robotické zariadenie | 33865 | 0 | 0 | 33865 | 0 | 0 | 0 | 31155.8 | 31155.8 | 0 | Ešte nenárokované |  | Nie je preukázané v ŽoP | Vysoké | Overiť, či bol nákup fyzicky vykonaný; ak áno, doplniť faktúru, dodanie a zaradenie.
403401DXX8 | Konekt-ED | Vybavenie | Software 3D max | Software 3D max | 2226 | 0 | 0 | 2226 | 0 | 0 | 0 | 2047.92 | 2047.92 | 0 | Ešte nenárokované |  | Nie je preukázané v ŽoP | OK | Overiť, či bol nákup fyzicky vykonaný; ak áno, doplniť faktúru, dodanie a zaradenie.
403401DXX8 | Konekt-ED | Vybavenie | VR headset | VR headset | 15097.5 | 0 | 0 | 15097.5 | 0 | 0 | 0 | 13889.7 | 13889.7 | 0 | Ešte nenárokované |  | Nie je preukázané v ŽoP | Vysoké | Overiť, či bol nákup fyzicky vykonaný; ak áno, doplniť faktúru, dodanie a zaradenie.
403401DXX8 | Konekt-ED | Vybavenie | Vreteno k CNC fréze | Vreteno k CNC fréze | 139.99 | 0 | 0 | 139.99 | 0 | 0 | 0 | 128.79 | 128.79 | 0 | Ešte nenárokované |  | Nie je preukázané v ŽoP | OK | Overiť, či bol nákup fyzicky vykonaný; ak áno, doplniť faktúru, dodanie a zaradenie.
403401DXX8 | Konekt-ED | Vybavenie | Vzduchová pumpa | Vzduchová pumpa | 127.62 | 0 | 0 | 127.62 | 0 | 0 | 0 | 117.41 | 117.41 | 0 | Ešte nenárokované |  | Nie je preukázané v ŽoP | OK | Overiť, či bol nákup fyzicky vykonaný; ak áno, doplniť faktúru, dodanie a zaradenie.
403401DXX8 | Konekt-ED | Kancelárske/admin | Administrativné náklady - paušál | Administrativné náklady - paušál | 24048 | 13571.7 | 0 | 10476.3 | 12485.96 | 4945.74 | 7540.23 | 9638.2 | 17178.42 | 1085.74 | Časť vyplatená, časť čaká | 9001: Vyplatená; 9002: Vyplatená; 9004: Čaká na refundáciu | Čiastočne zrealizované / uznané | Stredné | Dočerpať zostatok alebo rozhodnúť o úspore/presune; doložiť výstupy služby.

## 01_Vsetky_polozky
Všetky položky – jednoznačný stav pri každej položke
Hlavný pracovný hárok: filtrovať podľa projektu, kategórie, rizika alebo stavu realizácie.
Projekt | Akronym | Partner | Kategória | Template p.č. | Položka / kód | Názov položky | MJ | Jedn. cena | Počet plán | Rozpočet evidencia | Rozpočet podľa predlohy | Rozdiel predloha - evidencia | Nárokované spolu | Oprávnené spolu | Neoprávnené spolu | Zostatok | % oprávnené | Počet nárok. | Počet opr. | Zostatok MJ/hod. | Stav realizácie podľa ŽoP | Riziko | Čo treba spraviť | VO / ekon. klasifikácia | ŽoP detail | Kontrola predlohy | Manuálne potvrdenie | Poznámka používateľa | Zdroj evidencia | NFP 92% z oprávnených | Vyplatené NFP | Čaká na refundáciu NFP | Budúci potenciál NFP zo zostatku | Celkom ešte možné prijať NFP | Vlastné 8% k oprávneným | Refundačný stav | ŽoP statusy / predpoklad
403201DYU6 | INNOMETHOD | TUC | Príprava projektu |  | Príprava projektu | Príprava projektu | ks | 1 | 2000 | 2000 |  |  | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 2000 | Zrealizované / uznané | OK | Uzavrieť položku, archivovať doklady a nepokračovať v ďalšom čerpaní. |  | 9002: 2 000,00 € nárok / 2 000,00 € opr. |  |  |  | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx | 1840 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 160 | Vyplatené/refundované | 9002: Vyplatená
403201DYU6 | INNOMETHOD | TUC | Zamestnanci |  | Odborný zamestnanec („OZ“) Botanik | Odborný zamestnanec („OZ“) Botanik | hodina | 12.33 | 960 | 11836.8 |  |  | 16472.88 | 16472.88 | 0 | -4636.08 | 139.2% | 1336 | 1336 | -376 | Prečerpané | Kritické | Zastaviť ďalšie čerpanie, pripraviť presun/zdôvodnenie alebo korekciu v ŽoP. |  | 9004: 4 241,52 € nárok / 4 241,52 € opr.; 9006: 6 312,96 € nárok / 6 312,96 € opr.; 9007: 5 918,40 € nárok / 5 918,40 € opr. |  |  |  | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx | 15155.05 | 3902.2 | 11252.85 | 0 | 11252.85 | 1317.83 | Časť vyplatená, časť čaká | 9004: Vyplatená; 9006: Čaká na refundáciu; 9007: Čaká na refundáciu
403201DYU6 | INNOMETHOD | TUC | Zamestnanci |  | Odborný zamestnanec („OZ“) Dizajnér aplikácií | Odborný zamestnanec („OZ“) Dizajnér aplikácií | hodina | 12.33 | 1920 | 23673.6 |  |  | 22294.73 | 22292.64 | 2.09 | 1380.96 | 94.17% | 1808 | 1808 | 112 | Čiastočne zrealizované / uznané | Kritické | Dočerpať zostatok alebo rozhodnúť o úspore/presune; doložiť výstupy služby. |  | 9002: 4 046,33 € nárok / 4 044,24 € opr. / 2,09 € neopráv.; 9004: 6 017,04 € nárok / 6 017,04 € opr.; 9006: 6 312,96 € nárok / 6 312,96 € opr.; 9007: 5 918,40 € nárok / 5 918,40 € opr. |  |  |  | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx | 20509.23 | 9256.38 | 11252.85 | 1270.48 | 12523.33 | 1783.41 | Časť vyplatená, časť čaká | 9002: Vyplatená; 9004: Vyplatená; 9006: Čaká na refundáciu; 9007: Čaká na refundáciu
403201DYU6 | INNOMETHOD | TUC | Zamestnanci |  | Odborný zamestnanec („OZ“) Dátový špecialista | Odborný zamestnanec („OZ“) Dátový špecialista | hodina | 12.33 | 1920 | 23673.6 |  |  | 22294.73 | 22292.64 | 2.09 | 1380.96 | 94.17% | 1808 | 1808 | 112 | Čiastočne zrealizované / uznané | Kritické | Dočerpať zostatok alebo rozhodnúť o úspore/presune; doložiť výstupy služby. |  | 9002: 4 046,33 € nárok / 4 044,24 € opr. / 2,09 € neopráv.; 9004: 6 017,04 € nárok / 6 017,04 € opr.; 9006: 6 312,96 € nárok / 6 312,96 € opr.; 9007: 5 918,40 € nárok / 5 918,40 € opr. |  |  |  | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx | 20509.23 | 9256.38 | 11252.85 | 1270.48 | 12523.33 | 1783.41 | Časť vyplatená, časť čaká | 9002: Vyplatená; 9004: Vyplatená; 9006: Čaká na refundáciu; 9007: Čaká na refundáciu
403201DYU6 | INNOMETHOD | TUC | Zamestnanci |  | Odborný zamestnanec („OZ“) Ekológ | Odborný zamestnanec („OZ“) Ekológ | hodina | 12.33 | 960 | 11836.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11836.8 | 0% | 0 | 0 | 960 | Nezrealizované / nie je v ŽoP | Vysoké | Spustiť VO/objednávku alebo potvrdiť, že položka zostane ako úspora/presun. | [5 empty] | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx | 0 | 0 | 0 | 10889.86 | 10889.86 | 0 | Ešte nenárokované
403201DYU6 | INNOMETHOD | TUC | Zamestnanci |  | Odborný zamestnanec („OZ“) Geodet, kartograf a fotogrameter | Odborný zamestnanec („OZ“) Geodet, kartograf a fotogrameter | hodina | 12.33 | 960 | 11836.8 |  |  | 10554.48 | 10554.48 | 0 | 1282.32 | 89.17% | 856 | 856 | 104 | Čiastočne zrealizované / uznané | Stredné | Dočerpať zostatok alebo rozhodnúť o úspore/presune; doložiť výstupy služby. |  | 9004: 4 241,52 € nárok / 4 241,52 € opr.; 9006: 6 312,96 € nárok / 6 312,96 € opr. |  |  |  | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx | 9710.12 | 3902.2 | 5807.92 | 1179.73 | 6987.66 | 844.36 | Časť vyplatená, časť čaká | 9004: Vyplatená; 9006: Čaká na refundáciu
403201DYU6 | INNOMETHOD | TUC | Zamestnanci |  | Odborný zamestnanec („OZ“) Grafický a web dizajnér | Odborný zamestnanec („OZ“) Grafický a web dizajnér | hodina | 12.33 | 1920 | 23673.6 |  |  | 18248.4 | 18248.4 | 0 | 5425.2 | 77.08% | 1480 | 1480 | 440 | Čiastočne zrealizované / uznané | Stredné | Dočerpať zostatok alebo rozhodnúť o úspore/presune; doložiť výstupy služby. |  | 9004: 6 017,04 € nárok / 6 017,04 € opr.; 9006: 6 312,96 € nárok / 6 312,96 € opr.; 9007: 5 918,40 € nárok / 5 918,40 € opr. |  |  |  | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx | 16788.53 | 5535.68 | 11252.85 | 4991.18 | 16244.04 | 1459.87 | Časť vyplatená, časť čaká | 9004: Vyplatená; 9006: Čaká na refundáciu; 9007: Čaká na refundáciu
403201DYU6 | INNOMETHOD | TUC | Zamestnanci |  | Odborný zamestnanec („OZ“) Marketingový špecialista | Odborný zamestnanec („OZ“) Marketingový špecialista | hodina | 12.33 | 960 | 11836.8 |  |  | 16472.88 | 16472.88 | 0 | -4636.08 | 139.2% | 1336 | 1336 | -376 | Prečerpané | Kritické | Zastaviť ďalšie čerpanie, pripraviť presun/zdôvodnenie alebo korekciu v ŽoP. |  | 9004: 4 241,52 € nárok / 4 241,52 € opr.; 9006: 6 312,96 € nárok / 6 312,96 € opr.; 9007: 5 918,40 € nárok / 5 918,40 € opr. |  |  |  | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx | 15155.05 | 3902.2 | 11252.85 | 0 | 11252.85 | 1317.83 | Časť vyplatená, časť čaká | 9004: Vyplatená; 9006: Čaká na refundáciu; 9007: Čaká na refundáciu
403201DYU6 | INNOMETHOD | TUC | Zamestnanci |  | Odborný zamestnanec („OZ“) Technik IT | Odborný zamestnanec („OZ“) Technik IT | hodina | 12.33 | 1920 | 23673.6 |  |  | 22294.73 | 22292.64 | 2.09 | 1380.96 | 94.17% | 1808 | 1808 | 112 | Čiastočne zrealizované / uznané | Kritické | Dočerpať zostatok alebo rozhodnúť o úspore/presune; doložiť výstupy služby. |  | 9002: 4 046,33 € nárok / 4 044,24 € opr. / 2,09 € neopráv.; 9004: 6 017,04 € nárok / 6 017,04 € opr.; 9006: 6 312,96 € nárok / 6 312,96 € opr.; 9007: 5 918,40 € nárok / 5 918,40 € opr. |  |  |  | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx | 20509.23 | 9256.38 | 11252.85 | 1270.48 | 12523.33 | 1783.41 | Časť vyplatená, časť čaká | 9002: Vyplatená; 9004: Vyplatená; 9006: Čaká na refundáciu; 9007: Čaká na refundáciu
403201DYU6 | INNOMETHOD | TUC | Zamestnanci |  | Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár hardvéru | Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár hardvéru | hodina | 12.33 | 1920 | 23673.6 |  |  | 18248.4 | 18248.4 | 0 | 5425.2 | 77.08% | 1480 | 1480 | 440 | Čiastočne zrealizované / uznané | Stredné | Dočerpať zostatok alebo rozhodnúť o úspore/presune; doložiť výstupy služby. |  | 9004: 6 017,04 € nárok / 6 017,04 € opr.; 9006: 6 312,96 € nárok / 6 312,96 € opr.; 9007: 5 918,40 € nárok / 5 918,40 € opr. |  |  |  | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx | 16788.53 | 5535.68 | 11252.85 | 4991.18 | 16244.04 | 1459.87 | Časť vyplatená, časť čaká | 9004: Vyplatená; 9006: Čaká na refundáciu; 9007: Čaká na refundáciu
403201DYU6 | INNOMETHOD | TUC | Zamestnanci |  | Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár softwéru | Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár softwéru | hodina | 12.33 | 1920 | 23673.6 |  |  | 22294.73 | 22292.64 | 2.09 | 1380.96 | 94.17% | 1808 | 1808 | 112 | Čiastočne zrealizované / uznané | Kritické | Dočerpať zostatok alebo rozhodnúť o úspore/presune; doložiť výstupy služby. |  | 9002: 4 046,33 € nárok / 4 044,24 € opr. / 2,09 € neopráv.; 9004: 6 017,04 € nárok / 6 017,04 € opr.; 9006: 6 312,96 € nárok / 6 312,96 € opr.; 9007: 5 918,40 € nárok / 5 918,40 € opr. |  |  |  | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx | 20509.23 | 9256.38 | 11252.85 | 1270.48 | 12523.33 | 1783.41 | Časť vyplatená, časť čaká | 9002: Vyplatená; 9004: Vyplatená; 9006: Čaká na refundáciu; 9007: Čaká na refundáciu
403201DYU6 | INNOMETHOD | TUC | Zamestnanci |  | Projektový manažér („PM“) Hlavný projektový manažér | Projektový manažér („PM“) Hlavný projektový manažér | hodina | 12.17 | 3440 | 41864.8 |  |  | 10028.08 | 10028.08 | 0 | 31836.72 | 23.95% | 824 | 824 | 2616 | Čiastočne zrealizované / uznané | Stredné | Dočerpať zostatok alebo rozhodnúť o úspore/presune; doložiť výstupy služby. |  | 9006: 4 186,48 € nárok / 4 186,48 € opr.; 9007: 5 841,60 € nárok / 5 841,60 € opr. |  |  |  | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx | 9225.83 | 0 | 9225.83 | 29289.78 | 38515.62 | 802.25 | Čaká na refundáciu | 9006: Čaká na refundáciu; 9007: Čaká na refundáciu
403201DYU6 | INNOMETHOD | TUC | Zamestnanci |  | Realizátor aktivít („RA“) Lektor | Realizátor aktivít („RA“) Lektor | hodina | 12.24 | 1920 | 23500.8 |  |  | 5973.12 | 5973.12 | 0 | 17527.68 | 25.42% | 488 | 488 | 1432 | Čiastočne zrealizované / uznané | Stredné | Dočerpať zostatok alebo rozhodnúť o úspore/presune; doložiť výstupy služby. |  | 9004: 5 973,12 € nárok / 5 973,12 € opr. |  |  |  | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx | 5495.27 | 5495.27 | 0 | 16125.47 | 16125.47 | 477.85 | Refundované + zostáva rozpočet | 9004: Vyplatená
403201DYU6 | INNOMETHOD | TUC | Zamestnanci |  | Realizátor aktivít („RA“) Pilot UAV, UAS, drony, AV 1 | Realizátor aktivít („RA“) Pilot UAV, UAS, drony, AV 1 | hodina | 12.24 | 1920 | 23500.8 |  |  | 6266.88 | 6266.88 | 0 | 17233.92 | 26.67% | 512 | 512 | 1408 | Čiastočne zrealizované / uznané | Stredné | Dočerpať zostatok alebo rozhodnúť o úspore/presune; doložiť výstupy služby. |  | 9004: 4 210,56 € nárok / 4 210,56 € opr.; 9006: 2 056,32 € nárok / 2 056,32 € opr. |  |  |  | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx | 5765.53 | 3873.72 | 1891.81 | 15855.21 | 17747.02 | 501.35 | Časť vyplatená, časť čaká | 9004: Vyplatená; 9006: Čaká na refundáciu
403201DYU6 | INNOMETHOD | TUC | Zamestnanci |  | Údržbár/ Správca objektu/ pomocný technik | Údržbár/ Správca objektu/ pomocný technik | hodina | 8.43 | 3440 | 28999.2 |  |  | 11262.48 | 11262.48 | 0 | 17736.72 | 38.84% | 1336 | 1336 | 2104 | Čiastočne zrealizované / uznané | Stredné | Dočerpať zostatok alebo rozhodnúť o úspore/presune; doložiť výstupy služby. |  | 9004: 2 899,92 € nárok / 2 899,92 € opr.; 9006: 4 316,16 € nárok / 4 316,16 € opr.; 9007: 4 046,40 € nárok / 4 046,40 € opr. |  |  |  | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx | 10361.48 | 2667.93 | 7693.56 | 16317.78 | 24011.34 | 901 | Časť vyplatená, časť čaká | 9004: Vyplatená; 9006: Čaká na refundáciu; 9007: Čaká na refundáciu
403201DYU6 | INNOMETHOD | TUC | Cestovné |  | Cestovné náklady | Cestovné náklady | ks | 1 | 21507.81 | 21507.81 |  |  | 14189.45 | 14188.87 | 0.58 | 7318.94 | 65.97% | 0 | 0 | 21507.81 | Čiastočne zrealizované / uznané | Kritické | Dočerpať zostatok alebo rozhodnúť o úspore/presune; doložiť výstupy služby. |  | 9002: 1 132,97 € nárok / 1 132,39 € opr. / 0,58 € neopráv.; 9004: 4 333,73 € nárok / 4 333,73 € opr.; 9006: 4 716,29 € nárok / 4 716,29 € opr.; 9007: 4 006,46 € nárok / 4 006,46 € opr. |  |  |  | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx | 13053.76 | 5028.83 | 8024.93 | 6733.42 | 14758.35 | 1135.11 | Časť vyplatená, časť čaká | 9002: Vyplatená; 9004: Vyplatená; 9006: Čaká na refundáciu; 9007: Čaká na refundáciu
403201DYU6 | INNOMETHOD | TUC | Externé služby | 0.3.1 | Doprava, úprava terénu a umiestnenie modulov - pozorovacie laboratorium | Doprava, úprava terénu a umiestnenie modulov - pozorovacie laboratorium | ks | 9800 | 1 | 9800 | 9800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9800 | 0% | 0 | 0 | 1 | Nezrealizované / nie je v ŽoP | OK | Spustiť VO/objednávku alebo potvrdiť, že položka zostane ako úspora/presun. |  |  | Sedí s evidenciou ZoP |  |  | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx | 0 | 0 | 0 | 9016 | 9016 | 0 | Ešte nenárokované
403201DYU6 | INNOMETHOD | TUC | Externé služby | 0.3.10 | Autorksý honorár: Vizuálna kreatívna úprava 3d modelov, optimalizácia a ich dotvorenie, retušovanie a tvorba scéne pre ich následné pužitie v digitálnych aplikáciach. | Autorksý honorár: Vizuálna kreatívna úprava 3d modelov, optimalizácia a ich dotvorenie, retušovanie a tvorba scéne pre ich následné pužitie v digitálnych aplikáciach. | ks | 49341 | 1 | 49341 | 49341 | 0 | 49412.1 | 49341 | 71.1 | 0 | 100% | 0 | 0 | 1 | Zrealizované / uznané | Kritické | Uzavrieť položku, archivovať doklady a nepokračovať v ďalšom čerpaní. | VO66730441 / stare | 9002: 41 939,85 € nárok / 41 939,85 € opr.; 9003: 7 472,25 € nárok / 7 401,15 € opr. / 71,10 € neopráv. | Sedí s evidenciou ZoP |  |  | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx | 45393.72 | 45393.72 | 0 | 0 | 0 | 3947.28 | Vyplatené/refundované | 9002: Vyplatená; 9003: Vyplatená
403201DYU6 | INNOMETHOD | TUC | Externé služby | 0.3.11 | Autorský honorár: Kreatívne programovanie interakcií v hernom prostredí, Tvorba herného systému a mechaniky pre prehliadanie obsahu v digitálnych aplikáciach | Autorský honorár: Kreatívne programovanie interakcií v hernom prostredí, Tvorba herného systému a mechaniky pre prehliadanie obsahu v digitálnych aplikáciach | ks | 38920 | 1 | 38920 | 38920 | 0 | 39078.25 | 38920 | 158.25 | 0 | 100% | 0 | 0 | 1 | Zrealizované / uznané | Kritické | Uzavrieť položku, archivovať doklady a nepokračovať v ďalšom čerpaní. | VO68438106 / stare | 9002: 33 082,00 € nárok / 33 082,00 € opr.; 9003: 5 996,25 € nárok / 5 838,00 € opr. / 158,25 € neopráv. | Sedí s evidenciou ZoP |  |  | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx | 35806.4 | 35806.4 | 0 | 0 | 0 | 3113.6 | Vyplatené/refundované | 9002: Vyplatená; 9003: Vyplatená
403201DYU6 | INNOMETHOD | TUC | Externé služby | 0.3.12 | Autorský honorár: Príprava scenáru a kreovanie vzdelávacích textov, nahovorenie zvukových interaktívnych doprovodov pre obsah digitálnych aplikácií a webu | Autorský honorár: Príprava scenáru a kreovanie vzdelávacích textov, nahovorenie zvukových interaktívnych doprovodov pre obsah digitálnych aplikácií a webu | ks | 16215 | 1 | 16215 | 16215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16215 | 0% | 0 | 0 | 1 | Nezrealizované / nie je v ŽoP | Vysoké | Spustiť VO/objednávku alebo potvrdiť, že položka zostane ako úspora/presun. |  |  | Sedí s evidenciou ZoP |  |  | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx | 0 | 0 | 0 | 14917.8 | 14917.8 | 0 | Ešte nenárokované
403201DYU6 | INNOMETHOD | TUC | Externé služby | 0.3.13 | Náklady na usporiadanie konferencií - prenájom priestorov, AV technika | Náklady na usporiadanie konferencií - prenájom priestorov, AV technika | ks | 1420 | 3 | 4260 | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4260 | 0% | 0 | 0 | 3 | Nezrealizované / nie je v ŽoP | OK | Spustiť VO/objednávku alebo potvrdiť, že položka zostane ako úspora/presun. |  |  | Sedí s evidenciou ZoP |  |  | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx | 0 | 0 | 0 | 3919.2 | 3919.2 | 0 | Ešte nenárokované
403201DYU6 | INNOMETHOD | TUC | Externé služby | 0.3.14 | Autorský honorár: Komplexný dizajnmanuál projektu, vytvorenie logotypu, propagačných online a offline šablón pre komplexné PR aktivity a komunikáciu. | Autorský honorár: Komplexný dizajnmanuál projektu, vytvorenie logotypu, propagačných online a offline šablón pre komplexné PR aktivity a komunikáciu. | ks | 12700 | 1 | 12700 | 12700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12700 | 0% | 0 | 0 | 1 | Nezrealizované / nie je v ŽoP | Vysoké | Spustiť VO/objednávku alebo potvrdiť, že položka zostane ako úspora/presun. |  |  | Sedí s evidenciou ZoP |  |  | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx | 0 | 0 | 0 | 11684 | 11684 | 0 | Ešte nenárokované
403201DYU6 | INNOMETHOD | TUC | Externé služby | 0.3.15 | Nákup reklamného priestoru (Online, offline média) | Nákup reklamného priestoru (Online, offline média) | ks | 20000 | 1 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 1 | Zrealizované / uznané | OK | Uzavrieť položku, archivovať doklady a nepokračovať v ďalšom čerpaní. | VO10063341 / stare | 9002: 20 000,00 € nárok / 20 000,00 € opr. | Sedí s evidenciou ZoP |  |  | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx | 18400 | 18400 | 0 | 0 | 0 | 1600 | Vyplatené/refundované | 9002: Vyplatená
403201DYU6 | INNOMETHOD | TUC | Externé služby | 0.3.2 | Skenovanie v CT laboratóriach | Skenovanie v CT laboratóriach | ks | 19400 | 1 | 19400 | 19400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19400 | 0% | 0 | 0 | 1 | Nezrealizované / nie je v ŽoP | Vysoké | Spustiť VO/objednávku alebo potvrdiť, že položka zostane ako úspora/presun. |  |  | Sedí s evidenciou ZoP |  |  | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx | 0 | 0 | 0 | 17848 | 17848 | 0 | Ešte nenárokované
403201DYU6 | INNOMETHOD | TUC | Externé služby | 0.3.3 | Vyhodnocovanie vzoriek v DNA laboratóriach | Vyhodnocovanie vzoriek v DNA laboratóriach | ks | 12300 | 1 | 12300 | 12300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12300 | 0% | 0 | 0 | 1 | Nezrealizované / nie je v ŽoP | Vysoké | Spustiť VO/objednávku alebo potvrdiť, že položka zostane ako úspora/presun. |  |  | Sedí s evidenciou ZoP |  |  | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx | 0 | 0 | 0 | 11316 | 11316 | 0 | Ešte nenárokované
403201DYU6 | INNOMETHOD | TUC | Externé služby | 0.3.4 | Úprava dronov s umelou inteligenciou schopných kooperácie - 3D scannovanie v reálnom čase, vyhodnocovanie za pomoci umelej inteligencie | Úprava dronov s umelou inteligenciou schopných kooperácie - 3D scannovanie v reálnom čase, vyhodnocovanie za pomoci umelej inteligencie | ks | 84590 | 1 | 84590 | 84590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84590 | 0% | 0 | 0 | 1 | Nezrealizované / nie je v ŽoP | Vysoké | Spustiť VO/objednávku alebo potvrdiť, že položka zostane ako úspora/presun. |  |  | Sedí s evidenciou ZoP |  |  | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx | 0 | 0 | 0 | 77822.8 | 77822.8 | 0 | Ešte nenárokované
403201DYU6 | INNOMETHOD | TUC | Externé služby | 0.3.5 | Špecializované skenovacie služby /Terestrial/GPS | Špecializované skenovacie služby /Terestrial/GPS | ks | 28000 | 1 | 28000 | 28000 | 0 | 28000 | 28000 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 1 | Zrealizované / uznané | OK | Uzavrieť položku, archivovať doklady a nepokračovať v ďalšom čerpaní. | VO68262436 / stare | 9002: 16 800,00 € nárok / 16 800,00 € opr.; 9003: 11 200,00 € nárok / 11 200,00 € opr. | Sedí s evidenciou ZoP |  |  | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx | 25760 | 25760 | 0 | 0 | 0 | 2240 | Vyplatené/refundované | 9002: Vyplatená; 9003: Vyplatená
403201DYU6 | INNOMETHOD | TUC | Externé služby | 0.3.6 | Špecializované skladanie a výpočet skenovaných 3d modelov | Špecializované skladanie a výpočet skenovaných 3d modelov | ks | 42600 | 1 | 42600 | 42600 | 0 | 42600 | 42600 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 1 | Zrealizované / uznané | OK | Uzavrieť položku, archivovať doklady a nepokračovať v ďalšom čerpaní. | VO68262436 / stare | 9002: 25 560,00 € nárok / 25 560,00 € opr.; 9003: 17 040,00 € nárok / 17 040,00 € opr. | Sedí s evidenciou ZoP |  |  | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx | 39192 | 39192 | 0 | 0 | 0 | 3408 | Vyplatené/refundované | 9002: Vyplatená; 9003: Vyplatená
403201DYU6 | INNOMETHOD | TUC | Externé služby | 0.3.7 | Outsourcing podporného programovania prediktívnych aplikácií využívajucich umelej inteligencie | Outsourcing podporného programovania prediktívnych aplikácií využívajucich umelej inteligencie | ks | 118400 | 1 | 118400 | 118400 | 0 | 117630 | 117630 | 0 | 770 | 99.35% | 0 | 0 | 1 | Čiastočne zrealizované / uznané | Stredné | Dočerpať zostatok alebo rozhodnúť o úspore/presune; doložiť výstupy služby. | VO83160778 / stare | 9002: 53 280,00 € nárok / 53 280,00 € opr.; 9003: 64 350,00 € nárok / 64 350,00 € opr. | Sedí s evidenciou ZoP |  |  | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx | 108219.6 | 108219.6 | 0 | 708.4 | 708.4 | 9410.4 | Refundované + zostáva rozpočet | 9002: Vyplatená; 9003: Vyplatená
403201DYU6 | INNOMETHOD | TUC | Externé služby | 0.3.8 | Prenájom | Prenájom | mesiac | 400 | 24 | 9600 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 0% | 0 | 0 | 24 | Nezrealizované / nie je v ŽoP | OK | Spustiť VO/objednávku alebo potvrdiť, že položka zostane ako úspora/presun. |  |  | Sedí s evidenciou ZoP |  |  | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx | 0 | 0 | 0 | 8832 | 8832 | 0 | Ešte nenárokované
403201DYU6 | INNOMETHOD | TUC | Externé služby | 0.3.9 | Digital twin skúmanej cieľovej oblasti vytvorený aj ako hrateľná scéna pre VR aplikácie a na vzdelávacie účely | Digital twin skúmanej cieľovej oblasti vytvorený aj ako hrateľná scéna pre VR aplikácie a na vzdelávacie účely | ks | 86520 | 1 | 86520 | 86520 | 0 | 86520 | 86520 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 1 | Zrealizované / uznané | OK | Uzavrieť položku, archivovať doklady a nepokračovať v ďalšom čerpaní. | VO68262436 / stare | 9002: 51 912,00 € nárok / 51 912,00 € opr.; 9003: 34 608,00 € nárok / 34 608,00 € opr. | Sedí s evidenciou ZoP |  |  | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx | 79598.4 | 79598.4 | 0 | 0 | 0 | 6921.6 | Vyplatené/refundované | 9002: Vyplatená; 9003: Vyplatená
403201DYU6 | INNOMETHOD | TUC | Vybavenie | 0.1.1 | 3D Skenner | 3D Skenner | ks | 4404 | 2 | 8808 | 45000 | 36192 | 0 | 0 | 0 | 8808 | 0% | 0 | 0 | 2 | Nie je preukázané v ŽoP | OK | Overiť, či bol nákup fyzicky vykonaný; ak áno, doplniť faktúru, dodanie a zaradenie. |  |  | Rozdiel oproti evidencii ZoP |  |  | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx | 0 | 0 | 0 | 8103.36 | 8103.36 | 0 | Ešte nenárokované
403201DYU6 | INNOMETHOD | TUC | Vybavenie | 0.1.10 | Bežné spotrebné lab. vybavenie, petriho misky, pipety, laboratórne sklo | Bežné spotrebné lab. vybavenie, petriho misky, pipety, laboratórne sklo | ks | 4200 | 1 | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 0% | 0 | 0 | 1 | Nie je preukázané v ŽoP | OK | Overiť, či bol nákup fyzicky vykonaný; ak áno, doplniť faktúru, dodanie a zaradenie. |  |  | Sedí s evidenciou ZoP |  |  | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx | 0 | 0 | 0 | 3864 | 3864 | 0 | Ešte nenárokované
403201DYU6 | INNOMETHOD | TUC | Vybavenie | 0.1.11 | DJI Terra Pro Permanent -1 device | DJI Terra Pro Permanent -1 device | ks | 4404 | 2 | 8808 | 8808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8808 | 0% | 0 | 0 | 2 | Nie je preukázané v ŽoP | OK | Overiť, či bol nákup fyzicky vykonaný; ak áno, doplniť faktúru, dodanie a zaradenie. |  |  | Sedí s evidenciou ZoP |  |  | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx | 0 | 0 | 0 | 8103.36 | 8103.36 | 0 | Ešte nenárokované
403201DYU6 | INNOMETHOD | TUC | Vybavenie | 0.1.12 | OVERLANDER 4ZS - terénny vozík pre imobilných | OVERLANDER 4ZS - terénny vozík pre imobilných | ks | 0 | 1 | 0 | 17947 | 17947 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | Nulový rozpočet | OK | Overiť, či položka patrí do platného rozpočtu alebo je iba v pracovnej predlohe. |  |  | Rozdiel oproti evidencii ZoP |  |  | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bez pohybu
403201DYU6 | INNOMETHOD | TUC | Vybavenie | 0.1.13 | Hypershell 1 Horsepower Everyday Adventure - Robotický Exoskeleton pre čiastočne imobilných | Hypershell 1 Horsepower Everyday Adventure - Robotický Exoskeleton pre čiastočne imobilných | ks | 0 | 6 | 0 | 8801.7 | 8801.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | Nulový rozpočet | OK | Overiť, či položka patrí do platného rozpočtu alebo je iba v pracovnej predlohe. |  |  | Rozdiel oproti evidencii ZoP |  |  | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bez pohybu
403201DYU6 | INNOMETHOD | TUC | Vybavenie | 0.1.2 | 3d lidar scanner backpack free walk | 3d lidar scanner backpack free walk | ks | 4600 | 1 | 4600 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4600 | 0% | 0 | 0 | 1 | Nie je preukázané v ŽoP | OK | Overiť, či bol nákup fyzicky vykonaný; ak áno, doplniť faktúru, dodanie a zaradenie. |  |  | Sedí s evidenciou ZoP |  |  | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx | 0 | 0 | 0 | 4232 | 4232 | 0 | Ešte nenárokované
403201DYU6 | INNOMETHOD | TUC | Vybavenie | 0.1.3 | DJI drony - sber DNA vzoriek, letecké mapovanie | DJI drony - sber DNA vzoriek, letecké mapovanie | ks | 4583 | 1 | 4583 | 38000 | 33417 | 0 | 0 | 0 | 4583 | 0% | 0 | 0 | 1 | Nie je preukázané v ŽoP | OK | Overiť, či bol nákup fyzicky vykonaný; ak áno, doplniť faktúru, dodanie a zaradenie. |  |  | Rozdiel oproti evidencii ZoP |  |  | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx | 0 | 0 | 0 | 4216.36 | 4216.36 | 0 | Ešte nenárokované
403201DYU6 | INNOMETHOD | TUC | Vybavenie | 0.1.4 | PC vybavenie - 3x HP GT22-2492nc | PC vybavenie - 3x HP GT22-2492nc | ks | 4817 | 3 | 14451 | 15027 | 576 | 0 | 0 | 0 | 14451 | 0% | 0 | 0 | 3 | Nie je preukázané v ŽoP | Vysoké | Overiť, či bol nákup fyzicky vykonaný; ak áno, doplniť faktúru, dodanie a zaradenie. |  |  | Rozdiel oproti evidencii ZoP |  |  | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx | 0 | 0 | 0 | 13294.92 | 13294.92 | 0 | Ešte nenárokované
403201DYU6 | INNOMETHOD | TUC | Vybavenie | 0.1.5 | PC vybavenie - 3x Lenovo Yoga Pro 9 16IRP8 | PC vybavenie - 3x Lenovo Yoga Pro 9 16IRP8 | ks | 1672.9 | 3 | 5018.7 | 8457 | 3438.3 | 0 | 0 | 0 | 5018.7 | 0% | 0 | 0 | 3 | Nie je preukázané v ŽoP | OK | Overiť, či bol nákup fyzicky vykonaný; ak áno, doplniť faktúru, dodanie a zaradenie. |  |  | Rozdiel oproti evidencii ZoP |  |  | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx | 0 | 0 | 0 | 4617.2 | 4617.2 | 0 | Ešte nenárokované
403201DYU6 | INNOMETHOD | TUC | Vybavenie | 0.1.6 | Laboratórne vybavenie pre odber vzoriek a inventarizáciu | Laboratórne vybavenie pre odber vzoriek a inventarizáciu | ks | 22000 | 1 | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0% | 0 | 0 | 1 | Nie je preukázané v ŽoP | Vysoké | Overiť, či bol nákup fyzicky vykonaný; ak áno, doplniť faktúru, dodanie a zaradenie. |  |  | Sedí s evidenciou ZoP |  |  | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx | 0 | 0 | 0 | 20240 | 20240 | 0 | Ešte nenárokované
403201DYU6 | INNOMETHOD | TUC | Vybavenie | 0.1.7 | Zariadenia pre samplovanie vzoriek, mikroskopy | Zariadenia pre samplovanie vzoriek, mikroskopy | ks | 14300 | 1 | 14300 | 14300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14300 | 0% | 0 | 0 | 1 | Nie je preukázané v ŽoP | Vysoké | Overiť, či bol nákup fyzicky vykonaný; ak áno, doplniť faktúru, dodanie a zaradenie. |  |  | Sedí s evidenciou ZoP |  |  | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx | 0 | 0 | 0 | 13156 | 13156 | 0 | Ešte nenárokované
403201DYU6 | INNOMETHOD | TUC | Vybavenie | 0.1.8 | Dodatočné technológie pre zber dát a vzoriek (Audio, video záznam, ..) | Dodatočné technológie pre zber dát a vzoriek (Audio, video záznam, ..) | ks | 8400 | 1 | 8400 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 0% | 0 | 0 | 1 | Nie je preukázané v ŽoP | OK | Overiť, či bol nákup fyzicky vykonaný; ak áno, doplniť faktúru, dodanie a zaradenie. |  |  | Sedí s evidenciou ZoP |  |  | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx | 0 | 0 | 0 | 7728 | 7728 | 0 | Ešte nenárokované
403201DYU6 | INNOMETHOD | TUC | Vybavenie | 0.1.9 | Senzory odberu vzoriek biodiverzity pre sektor životného prostredia: luxmetre, analýza lesného porastu, cyanobaktérie, pre faunu a fluorimetre | Senzory odberu vzoriek biodiverzity pre sektor životného prostredia: luxmetre, analýza lesného porastu, cyanobaktérie, pre faunu a fluorimetre | ks | 3620 | 1 | 3620 | 3620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3620 | 0% | 0 | 0 | 1 | Nie je preukázané v ŽoP | OK | Overiť, či bol nákup fyzicky vykonaný; ak áno, doplniť faktúru, dodanie a zaradenie. |  |  | Sedí s evidenciou ZoP |  |  | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx | 0 | 0 | 0 | 3330.4 | 3330.4 | 0 | Ešte nenárokované
403201DYU6 | INNOMETHOD | TUC | Kancelárske/admin | 0.5.1 | Tlač propagačných materialov (brožury, plagáty, iné) | Tlač propagačných materialov (brožury, plagáty, iné) | ks | 0 | 1 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | Nulový rozpočet | OK | Overiť, či položka patrí do platného rozpočtu alebo je iba v pracovnej predlohe. |  |  | Rozdiel oproti evidencii ZoP |  |  | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bez pohybu
403201DYU6 | INNOMETHOD | TUC | Kancelárske/admin | 0.5.2 | Kancelárske a adminsitratívne náklady | Kancelárske a adminsitratívne náklady | ks | 46088.15 | 1 | 46088.15 | 52196.16 | 6108.01 | 30404.72 | 30404.72 | 0 | 15683.43 | 65.97% | 0 | 0 | 1 | Čiastočne zrealizované / uznané | Stredné | Dočerpať zostatok alebo rozhodnúť o úspore/presune; doložiť výstupy služby. |  | 9002: 2 426,54 € nárok / 2 426,54 € opr.; 9004: 9 286,56 € nárok / 9 286,56 € opr.; 9006: 10 106,34 € nárok / 10 106,34 € opr.; 9007: 8 585,28 € nárok / 8 585,28 € opr. | Rozdiel oproti evidencii ZoP |  |  | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx | 27972.34 | 10776.05 | 17196.29 | 14428.76 | 31625.05 | 2432.38 | Časť vyplatená, časť čaká | 9002: Vyplatená; 9004: Vyplatená; 9006: Čaká na refundáciu; 9007: Čaká na refundáciu
403401DXX8 | Konekt-ED | TUC | Príprava projektu |  | Příprava projektu | Příprava projektu | Projekt | 2000 | 1 | 2000 |  |  | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 1 | Zrealizované / uznané | OK | Uzavrieť položku, archivovať doklady a nepokračovať v ďalšom čerpaní. |  | 9001: 2 000,00 € nárok / 2 000,00 € opr. |  |  |  | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx | 1840 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 160 | Vyplatené/refundované | 9001: Vyplatená
403401DXX8 | Konekt-ED | TUC | Zamestnanci |  | Projektový manažér („PM“) SR | Projektový manažér („PM“) SR | hodina | 12.17 | 3840 | 46732.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 46732.8 | 0% | 0 | 0 | 3840 | Nezrealizované / nie je v ŽoP | Vysoké | Spustiť VO/objednávku alebo potvrdiť, že položka zostane ako úspora/presun. | [5 empty] | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx | 0 | 0 | 0 | 42994.18 | 42994.18 | 0 | Ešte nenárokované
403401DXX8 | Konekt-ED | TUC | Zamestnanci |  | Realizátor aktivít („RA“) Lektor 1 SR | Realizátor aktivít („RA“) Lektor 1 SR | hodina | 12.24 | 1920 | 23500.8 |  |  | 22129.92 | 22129.92 | 0 | 1370.88 | 94.17% | 1816 | 1816 | 104 | Čiastočne zrealizované / uznané | Stredné | Dočerpať zostatok alebo rozhodnúť o úspore/presune; doložiť výstupy služby. |  | 9001: 4 014,72 € nárok / 4 014,72 € opr.; 9002: 5 973,12 € nárok / 5 973,12 € opr.; 9004: 12 142,08 € nárok / 12 142,08 € opr. |  |  |  | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx | 20359.53 | 9188.81 | 11170.71 | 1261.21 | 12431.92 | 1770.39 | Časť vyplatená, časť čaká | 9001: Vyplatená; 9002: Vyplatená; 9004: Čaká na refundáciu
403401DXX8 | Konekt-ED | TUC | Zamestnanci |  | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník SR - pedagóg-programátor | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník SR - pedagóg-programátor | hodina | 12.24 | 1440 | 17625.6 |  |  | 12264.48 | 12264.48 | 0 | 5361.12 | 69.58% | 1008 | 1008 | 432 | Čiastočne zrealizované / uznané | Stredné | Dočerpať zostatok alebo rozhodnúť o úspore/presune; doložiť výstupy služby. |  | 9002: 3 157,92 € nárok / 3 157,92 € opr.; 9004: 9 106,56 € nárok / 9 106,56 € opr. |  |  |  | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx | 11283.32 | 2905.29 | 8378.04 | 4932.23 | 13310.27 | 981.16 | Časť vyplatená, časť čaká | 9002: Vyplatená; 9004: Čaká na refundáciu
403401DXX8 | Konekt-ED | TUC | Zamestnanci |  | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník SR -VR špecialista | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník SR -VR špecialista | hodina | 12.24 | 1440 | 17625.6 |  |  | 17601.12 | 17601.12 | 0 | 24.48 | 99.86% | 1444 | 1444 | -4 | Čiastočne zrealizované / uznané | Stredné | Dočerpať zostatok alebo rozhodnúť o úspore/presune; doložiť výstupy služby. |  | 9001: 4 014,72 € nárok / 4 014,72 € opr.; 9002: 4 479,84 € nárok / 4 479,84 € opr.; 9004: 9 106,56 € nárok / 9 106,56 € opr. |  |  |  | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx | 16193.03 | 7815 | 8378.04 | 22.52 | 8400.56 | 1408.09 | Časť vyplatená, časť čaká | 9001: Vyplatená; 9002: Vyplatená; 9004: Čaká na refundáciu
403401DXX8 | Konekt-ED | TUC | Zamestnanci |  | Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg SŠ SR - odborné technické predmety | Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg SŠ SR - odborné technické predmety | hodina | 12.24 | 320 | 3916.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3916.8 | 0% | 0 | 0 | 320 | Nezrealizované / nie je v ŽoP | OK | Spustiť VO/objednávku alebo potvrdiť, že položka zostane ako úspora/presun. | [5 empty] | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx | 0 | 0 | 0 | 3603.46 | 3603.46 | 0 | Ešte nenárokované
403401DXX8 | Konekt-ED | TUC | Zamestnanci |  | Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ SR - Dejepis, geografia | Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ SR - Dejepis, geografia | hodina | 12.24 | 320 | 3916.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3916.8 | 0% | 0 | 0 | 320 | Nezrealizované / nie je v ŽoP | OK | Spustiť VO/objednávku alebo potvrdiť, že položka zostane ako úspora/presun. | [5 empty] | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx | 0 | 0 | 0 | 3603.46 | 3603.46 | 0 | Ešte nenárokované
403401DXX8 | Konekt-ED | TUC | Zamestnanci |  | Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ SR - Informatika | Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ SR - Informatika | hodina | 12.24 | 320 | 3916.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3916.8 | 0% | 0 | 0 | 320 | Nezrealizované / nie je v ŽoP | OK | Spustiť VO/objednávku alebo potvrdiť, že položka zostane ako úspora/presun. | [5 empty] | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx | 0 | 0 | 0 | 3603.46 | 3603.46 | 0 | Ešte nenárokované
403401DXX8 | Konekt-ED | TUC | Zamestnanci |  | Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ SR - matematika, fyzika, | Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ SR - matematika, fyzika, | hodina | 12.24 | 320 | 3916.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3916.8 | 0% | 0 | 0 | 320 | Nezrealizované / nie je v ŽoP | OK | Spustiť VO/objednávku alebo potvrdiť, že položka zostane ako úspora/presun. | [5 empty] | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx | 0 | 0 | 0 | 3603.46 | 3603.46 | 0 | Ešte nenárokované
403401DXX8 | Konekt-ED | TUC | Zamestnanci |  | Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ SR- biológia a chémia | Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ SR- biológia a chémia | hodina | 12.24 | 320 | 3916.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3916.8 | 0% | 0 | 0 | 320 | Nezrealizované / nie je v ŽoP | OK | Spustiť VO/objednávku alebo potvrdiť, že položka zostane ako úspora/presun. | [5 empty] | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx | 0 | 0 | 0 | 3603.46 | 3603.46 | 0 | Ešte nenárokované
403401DXX8 | Konekt-ED | TUC | Zamestnanci |  | Realizátor aktivít („RA“) Technická podpora 1 SR | Realizátor aktivít („RA“) Technická podpora 1 SR | hodina | 12.24 | 1920 | 23500.8 |  |  | 22129.92 | 22129.92 | 0 | 1370.88 | 94.17% | 1816 | 1816 | 104 | Čiastočne zrealizované / uznané | Stredné | Dočerpať zostatok alebo rozhodnúť o úspore/presune; doložiť výstupy služby. |  | 9001: 4 014,72 € nárok / 4 014,72 € opr.; 9002: 5 973,12 € nárok / 5 973,12 € opr.; 9004: 12 142,08 € nárok / 12 142,08 € opr. |  |  |  | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx | 20359.53 | 9188.81 | 11170.71 | 1261.21 | 12431.92 | 1770.39 | Časť vyplatená, časť čaká | 9001: Vyplatená; 9002: Vyplatená; 9004: Čaká na refundáciu
403401DXX8 | Konekt-ED | TUC | Zamestnanci |  | Realizátor aktivít („RA“) Vedúci vývojar edukatívnych aplikácií pre VR/ SR | Realizátor aktivít („RA“) Vedúci vývojar edukatívnych aplikácií pre VR/ SR | hodina | 12.24 | 960 | 11750.4 |  |  | 16352.64 | 16352.64 | 0 | -4602.24 | 139.2% | 1344 | 1344 | -384 | Prečerpané | Kritické | Zastaviť ďalšie čerpanie, pripraviť presun/zdôvodnenie alebo korekciu v ŽoP. |  | 9002: 4 210,56 € nárok / 4 210,56 € opr.; 9004: 12 142,08 € nárok / 12 142,08 € opr. |  |  |  | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx | 15044.43 | 3873.72 | 11170.71 | 0 | 11170.71 | 1308.21 | Časť vyplatená, časť čaká | 9002: Vyplatená; 9004: Čaká na refundáciu
403401DXX8 | Konekt-ED | TUC | Cestovné |  | Cestovní náklady - paušál | Cestovní náklady - paušál | Projekt | 11222.4 | 1 | 11222.4 |  |  | 6333.47 | 6333.47 | 0 | 4888.93 | 56.44% | 0 | 0 | 1 | Čiastočne zrealizované / uznané | Stredné | Dočerpať zostatok alebo rozhodnúť o úspore/presune; doložiť výstupy služby. |  | 9001: 843,09 € nárok / 843,09 € opr.; 9002: 1 665,62 € nárok / 1 665,62 € opr.; 9004: 3 824,76 € nárok / 3 824,76 € opr. |  |  |  | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx | 5826.79 | 2308.01 | 3518.78 | 4497.82 | 8016.59 | 506.68 | Časť vyplatená, časť čaká | 9001: Vyplatená; 9002: Vyplatená; 9004: Čaká na refundáciu
403401DXX8 | Konekt-ED | TUC | Externé služby |  | Administrácia verejného obstarávania | Administrácia verejného obstarávania | počet | 2150 | 1 | 2150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2150 | 0% | 0 | 0 | 1 | Nezrealizované / nie je v ŽoP | OK | Spustiť VO/objednávku alebo potvrdiť, že položka zostane ako úspora/presun. | [5 empty] | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx | 0 | 0 | 0 | 1978 | 1978 | 0 | Ešte nenárokované
403401DXX8 | Konekt-ED | TUC | Externé služby |  | Digitálne produkty na mieru Tablet | Digitálne produkty na mieru Tablet | počet | 34722 | 1 | 34722 |  |  | 34722 | 34722 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 1 | Zrealizované / uznané | OK | Uzavrieť položku, archivovať doklady a nepokračovať v ďalšom čerpaní. | VO37775057 / stare | 9001: 31 249,80 € nárok / 31 249,80 € opr.; 9002: 3 472,20 € nárok / 3 472,20 € opr. |  |  |  | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx | 31944.24 | 31944.24 | 0 | 0 | 0 | 2777.76 | Vyplatené/refundované | 9001: Vyplatená; 9002: Vyplatená
403401DXX8 | Konekt-ED | TUC | Externé služby |  | Digitálne produkty na mieru VR | Digitálne produkty na mieru VR | počet | 50436 | 1 | 50436 |  |  | 50436 | 50436 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 1 | Zrealizované / uznané | OK | Uzavrieť položku, archivovať doklady a nepokračovať v ďalšom čerpaní. | VO12135582 / stare | 9001: 42 870,60 € nárok / 42 870,60 € opr.; 9002: 7 565,40 € nárok / 7 565,40 € opr. |  |  |  | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx | 46401.12 | 46401.12 | 0 | 0 | 0 | 4034.88 | Vyplatené/refundované | 9001: Vyplatená; 9002: Vyplatená
403401DXX8 | Konekt-ED | TUC | Externé služby |  | Dizajn a tvorba propagačných a informačných materiálov a tvorba webových stránok | Dizajn a tvorba propagačných a informačných materiálov a tvorba webových stránok | počet | 13270 | 1 | 13270 |  |  | 13270 | 13270 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 1 | Zrealizované / uznané | OK | Uzavrieť položku, archivovať doklady a nepokračovať v ďalšom čerpaní. | VO76309838 / staré | 9001: 12 606,50 € nárok / 12 606,50 € opr.; 9002: 663,50 € nárok / 663,50 € opr. |  |  |  | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx | 12208.4 | 12208.4 | 0 | 0 | 0 | 1061.6 | Vyplatené/refundované | 9001: Vyplatená; 9002: Vyplatená
403401DXX8 | Konekt-ED | TUC | Externé služby |  | Dlhodobý prenájom návesu | Dlhodobý prenájom návesu | mesiac | 770 | 12 | 9240 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9240 | 0% | 0 | 0 | 12 | Nezrealizované / nie je v ŽoP | OK | Spustiť VO/objednávku alebo potvrdiť, že položka zostane ako úspora/presun. | [5 empty] | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx | 0 | 0 | 0 | 8500.8 | 8500.8 | 0 | Ešte nenárokované
403401DXX8 | Konekt-ED | TUC | Externé služby |  | Komplexné technologické riešenie pre dištančný mód workshopov | Komplexné technologické riešenie pre dištančný mód workshopov | počet | 24360 | 1 | 24360 |  |  | 0 | 0 | 0 | 24360 | 0% | 0 | 0 | 1 | Nezrealizované / nie je v ŽoP | Vysoké | Spustiť VO/objednávku alebo potvrdiť, že položka zostane ako úspora/presun. | [5 empty] | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx | 0 | 0 | 0 | 22411.2 | 22411.2 | 0 | Ešte nenárokované
403401DXX8 | Konekt-ED | TUC | Externé služby |  | Tlač propagačných a informačných materiálov | Tlač propagačných a informačných materiálov | počet | 10237 | 1 | 10237 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10237 | 0% | 0 | 0 | 1 | Nezrealizované / nie je v ŽoP | Vysoké | Spustiť VO/objednávku alebo potvrdiť, že položka zostane ako úspora/presun. | [5 empty] | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx | 0 | 0 | 0 | 9418.04 | 9418.04 | 0 | Ešte nenárokované
403401DXX8 | Konekt-ED | TUC | Externé služby |  | Zabezpečenie a prerábka lodného kontajnera na mobilnú učebňu | Zabezpečenie a prerábka lodného kontajnera na mobilnú učebňu | počet | 104232 | 1 | 104232 |  |  | 93808.8 | 0 | 93808.8 | 104232 | 0% | 0 | 0 | 1 | Predložené, ale neuznané | Kritické | Riešiť neoprávnenosť, VO/dodanie a doplniť alebo prepracovať doklady. | VO01136268 / stare | 9001: 93 808,80 € nárok / 0,00 € opr. / 93 808,80 € neopráv. |  |  |  | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx | 0 | 0 | 0 | 95893.44 | 95893.44 | 0 | Ešte nenárokované | 9001: Vyplatená
403401DXX8 | Konekt-ED | TUC | Vybavenie |  | 3D Tlačiareň | 3D Tlačiareň | počet | 870 | 1 | 870 |  |  | 0 | 0 | 0 | 870 | 0% | 0 | 0 | 1 | Nie je preukázané v ŽoP | OK | Overiť, či bol nákup fyzicky vykonaný; ak áno, doplniť faktúru, dodanie a zaradenie. | [5 empty] | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx | 0 | 0 | 0 | 800.4 | 800.4 | 0 | Ešte nenárokované
403401DXX8 | Konekt-ED | TUC | Vybavenie |  | Adobe Creative Cloud | Adobe Creative Cloud | počet | 1116 | 1 | 1116 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1116 | 0% | 0 | 0 | 1 | Nie je preukázané v ŽoP | OK | Overiť, či bol nákup fyzicky vykonaný; ak áno, doplniť faktúru, dodanie a zaradenie. | [5 empty] | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx | 0 | 0 | 0 | 1026.72 | 1026.72 | 0 | Ešte nenárokované
403401DXX8 | Konekt-ED | TUC | Vybavenie |  | Dataprojektor | Dataprojektor | počet | 520.3 | 1 | 520.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 520.3 | 0% | 0 | 0 | 1 | Nie je preukázané v ŽoP | OK | Overiť, či bol nákup fyzicky vykonaný; ak áno, doplniť faktúru, dodanie a zaradenie. | [5 empty] | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx | 0 | 0 | 0 | 478.68 | 478.68 | 0 | Ešte nenárokované
403401DXX8 | Konekt-ED | TUC | Vybavenie |  | Fusion | Fusion | počet | 576 | 1 | 576 |  |  | 0 | 0 | 0 | 576 | 0% | 0 | 0 | 1 | Nie je preukázané v ŽoP | OK | Overiť, či bol nákup fyzicky vykonaný; ak áno, doplniť faktúru, dodanie a zaradenie. | [5 empty] | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx | 0 | 0 | 0 | 529.92 | 529.92 | 0 | Ešte nenárokované
403401DXX8 | Konekt-ED | TUC | Vybavenie |  | Interaktívna digitálna tabuľa | Interaktívna digitálna tabuľa | počet | 740 | 1 | 740 |  |  | 0 | 0 | 0 | 740 | 0% | 0 | 0 | 1 | Nie je preukázané v ŽoP | OK | Overiť, či bol nákup fyzicky vykonaný; ak áno, doplniť faktúru, dodanie a zaradenie. | [5 empty] | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx | 0 | 0 | 0 | 680.8 | 680.8 | 0 | Ešte nenárokované
403401DXX8 | Konekt-ED | TUC | Vybavenie |  | Laserový gravírovací modul | Laserový gravírovací modul | počet | 119.9 | 1 | 119.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 119.9 | 0% | 0 | 0 | 1 | Nie je preukázané v ŽoP | OK | Overiť, či bol nákup fyzicky vykonaný; ak áno, doplniť faktúru, dodanie a zaradenie. | [5 empty] | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx | 0 | 0 | 0 | 110.31 | 110.31 | 0 | Ešte nenárokované
403401DXX8 | Konekt-ED | TUC | Vybavenie |  | Materiál do 3D tlačiarne | Materiál do 3D tlačiarne | počet | 40.95 | 10 | 409.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 409.5 | 0% | 0 | 0 | 10 | Nie je preukázané v ŽoP | OK | Overiť, či bol nákup fyzicky vykonaný; ak áno, doplniť faktúru, dodanie a zaradenie. | [5 empty] | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx | 0 | 0 | 0 | 376.74 | 376.74 | 0 | Ešte nenárokované
403401DXX8 | Konekt-ED | TUC | Vybavenie |  | Materiál pre výrobu materiálnych didaktických pomôcok | Materiál pre výrobu materiálnych didaktických pomôcok | počet | 540 | 3 | 1620 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1620 | 0% | 0 | 0 | 3 | Nie je preukázané v ŽoP | OK | Overiť, či bol nákup fyzicky vykonaný; ak áno, doplniť faktúru, dodanie a zaradenie. | [5 empty] | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx | 0 | 0 | 0 | 1490.4 | 1490.4 | 0 | Ešte nenárokované
403401DXX8 | Konekt-ED | TUC | Vybavenie |  | Mini CNC | Mini CNC | počet | 449.99 | 1 | 449.99 |  |  | 0 | 0 | 0 | 449.99 | 0% | 0 | 0 | 1 | Nie je preukázané v ŽoP | OK | Overiť, či bol nákup fyzicky vykonaný; ak áno, doplniť faktúru, dodanie a zaradenie. | [5 empty] | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx | 0 | 0 | 0 | 413.99 | 413.99 | 0 | Ešte nenárokované
403401DXX8 | Konekt-ED | TUC | Vybavenie |  | Notebook | Notebook | počet | 1610.95 | 4 | 6443.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6443.8 | 0% | 0 | 0 | 4 | Nie je preukázané v ŽoP | OK | Overiť, či bol nákup fyzicky vykonaný; ak áno, doplniť faktúru, dodanie a zaradenie. | [5 empty] | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx | 0 | 0 | 0 | 5928.3 | 5928.3 | 0 | Ešte nenárokované
403401DXX8 | Konekt-ED | TUC | Vybavenie |  | Robotické rameno/ programovateľné robotické zariadenie | Robotické rameno/ programovateľné robotické zariadenie | počet | 33865 | 1 | 33865 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33865 | 0% | 0 | 0 | 1 | Nie je preukázané v ŽoP | Vysoké | Overiť, či bol nákup fyzicky vykonaný; ak áno, doplniť faktúru, dodanie a zaradenie. | [5 empty] | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx | 0 | 0 | 0 | 31155.8 | 31155.8 | 0 | Ešte nenárokované
403401DXX8 | Konekt-ED | TUC | Vybavenie |  | Software 3D max | Software 3D max | počet | 2226 | 1 | 2226 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2226 | 0% | 0 | 0 | 1 | Nie je preukázané v ŽoP | OK | Overiť, či bol nákup fyzicky vykonaný; ak áno, doplniť faktúru, dodanie a zaradenie. | [5 empty] | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx | 0 | 0 | 0 | 2047.92 | 2047.92 | 0 | Ešte nenárokované
403401DXX8 | Konekt-ED | TUC | Vybavenie |  | VR headset | VR headset | počet | 603.9 | 25 | 15097.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15097.5 | 0% | 0 | 0 | 25 | Nie je preukázané v ŽoP | Vysoké | Overiť, či bol nákup fyzicky vykonaný; ak áno, doplniť faktúru, dodanie a zaradenie. | [5 empty] | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx | 0 | 0 | 0 | 13889.7 | 13889.7 | 0 | Ešte nenárokované
403401DXX8 | Konekt-ED | TUC | Vybavenie |  | Vreteno k CNC fréze | Vreteno k CNC fréze | počet | 139.99 | 1 | 139.99 |  |  | 0 | 0 | 0 | 139.99 | 0% | 0 | 0 | 1 | Nie je preukázané v ŽoP | OK | Overiť, či bol nákup fyzicky vykonaný; ak áno, doplniť faktúru, dodanie a zaradenie. | [5 empty] | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx | 0 | 0 | 0 | 128.79 | 128.79 | 0 | Ešte nenárokované
403401DXX8 | Konekt-ED | TUC | Vybavenie |  | Vzduchová pumpa | Vzduchová pumpa | počet | 127.62 | 1 | 127.62 |  |  | 0 | 0 | 0 | 127.62 | 0% | 0 | 0 | 1 | Nie je preukázané v ŽoP | OK | Overiť, či bol nákup fyzicky vykonaný; ak áno, doplniť faktúru, dodanie a zaradenie. | [5 empty] | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx | 0 | 0 | 0 | 117.41 | 117.41 | 0 | Ešte nenárokované
403401DXX8 | Konekt-ED | TUC | Kancelárske/admin |  | Administrativné náklady - paušál | Administrativné náklady - paušál | Projekt | 24048 | 1 | 24048 |  |  | 13571.7 | 13571.7 | 0 | 10476.3 | 56.44% | 0 | 0 | 1 | Čiastočne zrealizované / uznané | Stredné | Dočerpať zostatok alebo rozhodnúť o úspore/presune; doložiť výstupy služby. |  | 9001: 1 806,62 € nárok / 1 806,62 € opr.; 9002: 3 569,18 € nárok / 3 569,18 € opr.; 9004: 8 195,90 € nárok / 8 195,90 € opr. |  |  |  | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx | 12485.96 | 4945.74 | 7540.23 | 9638.2 | 17178.42 | 1085.74 | Časť vyplatená, časť čaká | 9001: Vyplatená; 9002: Vyplatená; 9004: Čaká na refundáciu
Note on K4: Rozpočet podľa hárku Sledovanie čerpania rozpočtu v evidencii ZoP.
Note on L4: Iba pre INNOMETHOD: rozpočet v nahratom súbore INNOMETHOD ROZPOCET REALIZACIA. Slúži na porovnanie, nie ako potvrdenie oprávnenosti.
Note on V4: Automatické vyhodnotenie z nárokovaných/oprávnených/neoprávnených výdavkov. Fyzické dodanie treba overiť dokladmi.

## DYU6_Sluzby
INNOMETHOD – Externé služby
Projekt 403201DYU6. Stav pri položke vychádza z evidencie ŽoP; stĺpce manuálneho potvrdenia sú pripravené na doplnenie po fyzickej kontrole/faktúrach.
Rozpočet | Oprávnené | Neoprávnené | Zostatok
552646 | 383011 | 229.35 | 169635
Template p.č. | Položka / kód | Názov položky | MJ | Jedn. cena | Počet plán | Rozpočet evidencia | Rozpočet podľa predlohy | Rozdiel predloha - evidencia | Nárokované spolu | Oprávnené spolu | Neoprávnené spolu | Zostatok | % oprávnené | Stav realizácie podľa ŽoP | Riziko | Čo treba spraviť | VO / ekon. klasifikácia | ŽoP detail | Kontrola predlohy | Manuálne potvrdenie | Poznámka používateľa | Vyplatené NFP | Čaká na refundáciu NFP | Budúci potenciál NFP | Celkom ešte možné NFP | Refundačný stav | ŽoP statusy
0.3.1 | Doprava, úprava terénu a umiestnenie modulov - pozorovacie laboratorium | Doprava, úprava terénu a umiestnenie modulov - pozorovacie laboratorium | ks | 9800 | 1 | 9800 | 9800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9800 | 0% | Nezrealizované / nie je v ŽoP | OK | Spustiť VO/objednávku alebo potvrdiť, že položka zostane ako úspora/presun. |  |  | Sedí s evidenciou ZoP |  |  | 0 | 0 | 9016 | 9016 | Ešte nenárokované
0.3.10 | Autorksý honorár: Vizuálna kreatívna úprava 3d modelov, optimalizácia a ich dotvorenie, retušovanie a tvorba scéne pre ich následné pužitie v digitálnych aplikáciach. | Autorksý honorár: Vizuálna kreatívna úprava 3d modelov, optimalizácia a ich dotvorenie, retušovanie a tvorba scéne pre ich následné pužitie v digitálnych aplikáciach. | ks | 49341 | 1 | 49341 | 49341 | 0 | 49412.1 | 49341 | 71.1 | 0 | 100% | Zrealizované / uznané | Kritické | Uzavrieť položku, archivovať doklady a nepokračovať v ďalšom čerpaní. | VO66730441 / stare | 9002: 41 939,85 € nárok / 41 939,85 € opr.; 9003: 7 472,25 € nárok / 7 401,15 € opr. / 71,10 € neopráv. | Sedí s evidenciou ZoP |  |  | 45393.72 | 0 | 0 | 0 | Vyplatené/refundované | 9002: Vyplatená; 9003: Vyplatená
0.3.11 | Autorský honorár: Kreatívne programovanie interakcií v hernom prostredí, Tvorba herného systému a mechaniky pre prehliadanie obsahu v digitálnych aplikáciach | Autorský honorár: Kreatívne programovanie interakcií v hernom prostredí, Tvorba herného systému a mechaniky pre prehliadanie obsahu v digitálnych aplikáciach | ks | 38920 | 1 | 38920 | 38920 | 0 | 39078.25 | 38920 | 158.25 | 0 | 100% | Zrealizované / uznané | Kritické | Uzavrieť položku, archivovať doklady a nepokračovať v ďalšom čerpaní. | VO68438106 / stare | 9002: 33 082,00 € nárok / 33 082,00 € opr.; 9003: 5 996,25 € nárok / 5 838,00 € opr. / 158,25 € neopráv. | Sedí s evidenciou ZoP |  |  | 35806.4 | 0 | 0 | 0 | Vyplatené/refundované | 9002: Vyplatená; 9003: Vyplatená
0.3.12 | Autorský honorár: Príprava scenáru a kreovanie vzdelávacích textov, nahovorenie zvukových interaktívnych doprovodov pre obsah digitálnych aplikácií a webu | Autorský honorár: Príprava scenáru a kreovanie vzdelávacích textov, nahovorenie zvukových interaktívnych doprovodov pre obsah digitálnych aplikácií a webu | ks | 16215 | 1 | 16215 | 16215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16215 | 0% | Nezrealizované / nie je v ŽoP | Vysoké | Spustiť VO/objednávku alebo potvrdiť, že položka zostane ako úspora/presun. |  |  | Sedí s evidenciou ZoP |  |  | 0 | 0 | 14917.8 | 14917.8 | Ešte nenárokované
0.3.13 | Náklady na usporiadanie konferencií - prenájom priestorov, AV technika | Náklady na usporiadanie konferencií - prenájom priestorov, AV technika | ks | 1420 | 3 | 4260 | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4260 | 0% | Nezrealizované / nie je v ŽoP | OK | Spustiť VO/objednávku alebo potvrdiť, že položka zostane ako úspora/presun. |  |  | Sedí s evidenciou ZoP |  |  | 0 | 0 | 3919.2 | 3919.2 | Ešte nenárokované
0.3.14 | Autorský honorár: Komplexný dizajnmanuál projektu, vytvorenie logotypu, propagačných online a offline šablón pre komplexné PR aktivity a komunikáciu. | Autorský honorár: Komplexný dizajnmanuál projektu, vytvorenie logotypu, propagačných online a offline šablón pre komplexné PR aktivity a komunikáciu. | ks | 12700 | 1 | 12700 | 12700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12700 | 0% | Nezrealizované / nie je v ŽoP | Vysoké | Spustiť VO/objednávku alebo potvrdiť, že položka zostane ako úspora/presun. |  |  | Sedí s evidenciou ZoP |  |  | 0 | 0 | 11684 | 11684 | Ešte nenárokované
0.3.15 | Nákup reklamného priestoru (Online, offline média) | Nákup reklamného priestoru (Online, offline média) | ks | 20000 | 1 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 100% | Zrealizované / uznané | OK | Uzavrieť položku, archivovať doklady a nepokračovať v ďalšom čerpaní. | VO10063341 / stare | 9002: 20 000,00 € nárok / 20 000,00 € opr. | Sedí s evidenciou ZoP |  |  | 18400 | 0 | 0 | 0 | Vyplatené/refundované | 9002: Vyplatená
0.3.2 | Skenovanie v CT laboratóriach | Skenovanie v CT laboratóriach | ks | 19400 | 1 | 19400 | 19400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19400 | 0% | Nezrealizované / nie je v ŽoP | Vysoké | Spustiť VO/objednávku alebo potvrdiť, že položka zostane ako úspora/presun. |  |  | Sedí s evidenciou ZoP |  |  | 0 | 0 | 17848 | 17848 | Ešte nenárokované
0.3.3 | Vyhodnocovanie vzoriek v DNA laboratóriach | Vyhodnocovanie vzoriek v DNA laboratóriach | ks | 12300 | 1 | 12300 | 12300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12300 | 0% | Nezrealizované / nie je v ŽoP | Vysoké | Spustiť VO/objednávku alebo potvrdiť, že položka zostane ako úspora/presun. |  |  | Sedí s evidenciou ZoP |  |  | 0 | 0 | 11316 | 11316 | Ešte nenárokované
0.3.4 | Úprava dronov s umelou inteligenciou schopných kooperácie - 3D scannovanie v reálnom čase, vyhodnocovanie za pomoci umelej inteligencie | Úprava dronov s umelou inteligenciou schopných kooperácie - 3D scannovanie v reálnom čase, vyhodnocovanie za pomoci umelej inteligencie | ks | 84590 | 1 | 84590 | 84590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84590 | 0% | Nezrealizované / nie je v ŽoP | Vysoké | Spustiť VO/objednávku alebo potvrdiť, že položka zostane ako úspora/presun. |  |  | Sedí s evidenciou ZoP |  |  | 0 | 0 | 77822.8 | 77822.8 | Ešte nenárokované
0.3.5 | Špecializované skenovacie služby /Terestrial/GPS | Špecializované skenovacie služby /Terestrial/GPS | ks | 28000 | 1 | 28000 | 28000 | 0 | 28000 | 28000 | 0 | 0 | 100% | Zrealizované / uznané | OK | Uzavrieť položku, archivovať doklady a nepokračovať v ďalšom čerpaní. | VO68262436 / stare | 9002: 16 800,00 € nárok / 16 800,00 € opr.; 9003: 11 200,00 € nárok / 11 200,00 € opr. | Sedí s evidenciou ZoP |  |  | 25760 | 0 | 0 | 0 | Vyplatené/refundované | 9002: Vyplatená; 9003: Vyplatená
0.3.6 | Špecializované skladanie a výpočet skenovaných 3d modelov | Špecializované skladanie a výpočet skenovaných 3d modelov | ks | 42600 | 1 | 42600 | 42600 | 0 | 42600 | 42600 | 0 | 0 | 100% | Zrealizované / uznané | OK | Uzavrieť položku, archivovať doklady a nepokračovať v ďalšom čerpaní. | VO68262436 / stare | 9002: 25 560,00 € nárok / 25 560,00 € opr.; 9003: 17 040,00 € nárok / 17 040,00 € opr. | Sedí s evidenciou ZoP |  |  | 39192 | 0 | 0 | 0 | Vyplatené/refundované | 9002: Vyplatená; 9003: Vyplatená
0.3.7 | Outsourcing podporného programovania prediktívnych aplikácií využívajucich umelej inteligencie | Outsourcing podporného programovania prediktívnych aplikácií využívajucich umelej inteligencie | ks | 118400 | 1 | 118400 | 118400 | 0 | 117630 | 117630 | 0 | 770 | 99.35% | Čiastočne zrealizované / uznané | Stredné | Dočerpať zostatok alebo rozhodnúť o úspore/presune; doložiť výstupy služby. | VO83160778 / stare | 9002: 53 280,00 € nárok / 53 280,00 € opr.; 9003: 64 350,00 € nárok / 64 350,00 € opr. | Sedí s evidenciou ZoP |  |  | 108219.6 | 0 | 708.4 | 708.4 | Refundované + zostáva rozpočet | 9002: Vyplatená; 9003: Vyplatená
0.3.8 | Prenájom | Prenájom | mesiac | 400 | 24 | 9600 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 0% | Nezrealizované / nie je v ŽoP | OK | Spustiť VO/objednávku alebo potvrdiť, že položka zostane ako úspora/presun. |  |  | Sedí s evidenciou ZoP |  |  | 0 | 0 | 8832 | 8832 | Ešte nenárokované
0.3.9 | Digital twin skúmanej cieľovej oblasti vytvorený aj ako hrateľná scéna pre VR aplikácie a na vzdelávacie účely | Digital twin skúmanej cieľovej oblasti vytvorený aj ako hrateľná scéna pre VR aplikácie a na vzdelávacie účely | ks | 86520 | 1 | 86520 | 86520 | 0 | 86520 | 86520 | 0 | 0 | 100% | Zrealizované / uznané | OK | Uzavrieť položku, archivovať doklady a nepokračovať v ďalšom čerpaní. | VO68262436 / stare | 9002: 51 912,00 € nárok / 51 912,00 € opr.; 9003: 34 608,00 € nárok / 34 608,00 € opr. | Sedí s evidenciou ZoP |  |  | 79598.4 | 0 | 0 | 0 | Vyplatené/refundované | 9002: Vyplatená; 9003: Vyplatená

## DYU6_Vybavenie
INNOMETHOD – Vybavenie
Projekt 403201DYU6. Stav pri položke vychádza z evidencie ŽoP; stĺpce manuálneho potvrdenia sú pripravené na doplnenie po fyzickej kontrole/faktúrach.
Rozpočet | Oprávnené | Neoprávnené | Zostatok
98788.7 | 0 | 0 | 98788.7
Template p.č. | Položka / kód | Názov položky | MJ | Jedn. cena | Počet plán | Rozpočet evidencia | Rozpočet podľa predlohy | Rozdiel predloha - evidencia | Nárokované spolu | Oprávnené spolu | Neoprávnené spolu | Zostatok | % oprávnené | Stav realizácie podľa ŽoP | Riziko | Čo treba spraviť | VO / ekon. klasifikácia | ŽoP detail | Kontrola predlohy | Manuálne potvrdenie | Poznámka používateľa | Vyplatené NFP | Čaká na refundáciu NFP | Budúci potenciál NFP | Celkom ešte možné NFP | Refundačný stav | ŽoP statusy
0.1.1 | 3D Skenner | 3D Skenner | ks | 4404 | 2 | 8808 | 45000 | 36192 | 0 | 0 | 0 | 8808 | 0% | Nie je preukázané v ŽoP | OK | Overiť, či bol nákup fyzicky vykonaný; ak áno, doplniť faktúru, dodanie a zaradenie. |  |  | Rozdiel oproti evidencii ZoP |  |  | 0 | 0 | 8103.36 | 8103.36 | Ešte nenárokované
0.1.10 | Bežné spotrebné lab. vybavenie, petriho misky, pipety, laboratórne sklo | Bežné spotrebné lab. vybavenie, petriho misky, pipety, laboratórne sklo | ks | 4200 | 1 | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 0% | Nie je preukázané v ŽoP | OK | Overiť, či bol nákup fyzicky vykonaný; ak áno, doplniť faktúru, dodanie a zaradenie. |  |  | Sedí s evidenciou ZoP |  |  | 0 | 0 | 3864 | 3864 | Ešte nenárokované
0.1.11 | DJI Terra Pro Permanent -1 device | DJI Terra Pro Permanent -1 device | ks | 4404 | 2 | 8808 | 8808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8808 | 0% | Nie je preukázané v ŽoP | OK | Overiť, či bol nákup fyzicky vykonaný; ak áno, doplniť faktúru, dodanie a zaradenie. |  |  | Sedí s evidenciou ZoP |  |  | 0 | 0 | 8103.36 | 8103.36 | Ešte nenárokované
0.1.12 | OVERLANDER 4ZS - terénny vozík pre imobilných | OVERLANDER 4ZS - terénny vozík pre imobilných | ks | 0 | 1 | 0 | 17947 | 17947 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Nulový rozpočet | OK | Overiť, či položka patrí do platného rozpočtu alebo je iba v pracovnej predlohe. |  |  | Rozdiel oproti evidencii ZoP |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Bez pohybu
0.1.13 | Hypershell 1 Horsepower Everyday Adventure - Robotický Exoskeleton pre čiastočne imobilných | Hypershell 1 Horsepower Everyday Adventure - Robotický Exoskeleton pre čiastočne imobilných | ks | 0 | 6 | 0 | 8801.7 | 8801.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Nulový rozpočet | OK | Overiť, či položka patrí do platného rozpočtu alebo je iba v pracovnej predlohe. |  |  | Rozdiel oproti evidencii ZoP |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Bez pohybu
0.1.2 | 3d lidar scanner backpack free walk | 3d lidar scanner backpack free walk | ks | 4600 | 1 | 4600 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4600 | 0% | Nie je preukázané v ŽoP | OK | Overiť, či bol nákup fyzicky vykonaný; ak áno, doplniť faktúru, dodanie a zaradenie. |  |  | Sedí s evidenciou ZoP |  |  | 0 | 0 | 4232 | 4232 | Ešte nenárokované
0.1.3 | DJI drony - sber DNA vzoriek, letecké mapovanie | DJI drony - sber DNA vzoriek, letecké mapovanie | ks | 4583 | 1 | 4583 | 38000 | 33417 | 0 | 0 | 0 | 4583 | 0% | Nie je preukázané v ŽoP | OK | Overiť, či bol nákup fyzicky vykonaný; ak áno, doplniť faktúru, dodanie a zaradenie. |  |  | Rozdiel oproti evidencii ZoP |  |  | 0 | 0 | 4216.36 | 4216.36 | Ešte nenárokované
0.1.4 | PC vybavenie - 3x HP GT22-2492nc | PC vybavenie - 3x HP GT22-2492nc | ks | 4817 | 3 | 14451 | 15027 | 576 | 0 | 0 | 0 | 14451 | 0% | Nie je preukázané v ŽoP | Vysoké | Overiť, či bol nákup fyzicky vykonaný; ak áno, doplniť faktúru, dodanie a zaradenie. |  |  | Rozdiel oproti evidencii ZoP |  |  | 0 | 0 | 13294.92 | 13294.92 | Ešte nenárokované
0.1.5 | PC vybavenie - 3x Lenovo Yoga Pro 9 16IRP8 | PC vybavenie - 3x Lenovo Yoga Pro 9 16IRP8 | ks | 1672.9 | 3 | 5018.7 | 8457 | 3438.3 | 0 | 0 | 0 | 5018.7 | 0% | Nie je preukázané v ŽoP | OK | Overiť, či bol nákup fyzicky vykonaný; ak áno, doplniť faktúru, dodanie a zaradenie. |  |  | Rozdiel oproti evidencii ZoP |  |  | 0 | 0 | 4617.2 | 4617.2 | Ešte nenárokované
0.1.6 | Laboratórne vybavenie pre odber vzoriek a inventarizáciu | Laboratórne vybavenie pre odber vzoriek a inventarizáciu | ks | 22000 | 1 | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0% | Nie je preukázané v ŽoP | Vysoké | Overiť, či bol nákup fyzicky vykonaný; ak áno, doplniť faktúru, dodanie a zaradenie. |  |  | Sedí s evidenciou ZoP |  |  | 0 | 0 | 20240 | 20240 | Ešte nenárokované
0.1.7 | Zariadenia pre samplovanie vzoriek, mikroskopy | Zariadenia pre samplovanie vzoriek, mikroskopy | ks | 14300 | 1 | 14300 | 14300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14300 | 0% | Nie je preukázané v ŽoP | Vysoké | Overiť, či bol nákup fyzicky vykonaný; ak áno, doplniť faktúru, dodanie a zaradenie. |  |  | Sedí s evidenciou ZoP |  |  | 0 | 0 | 13156 | 13156 | Ešte nenárokované
0.1.8 | Dodatočné technológie pre zber dát a vzoriek (Audio, video záznam, ..) | Dodatočné technológie pre zber dát a vzoriek (Audio, video záznam, ..) | ks | 8400 | 1 | 8400 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 0% | Nie je preukázané v ŽoP | OK | Overiť, či bol nákup fyzicky vykonaný; ak áno, doplniť faktúru, dodanie a zaradenie. |  |  | Sedí s evidenciou ZoP |  |  | 0 | 0 | 7728 | 7728 | Ešte nenárokované
0.1.9 | Senzory odberu vzoriek biodiverzity pre sektor životného prostredia: luxmetre, analýza lesného porastu, cyanobaktérie, pre faunu a fluorimetre | Senzory odberu vzoriek biodiverzity pre sektor životného prostredia: luxmetre, analýza lesného porastu, cyanobaktérie, pre faunu a fluorimetre | ks | 3620 | 1 | 3620 | 3620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3620 | 0% | Nie je preukázané v ŽoP | OK | Overiť, či bol nákup fyzicky vykonaný; ak áno, doplniť faktúru, dodanie a zaradenie. |  |  | Sedí s evidenciou ZoP |  |  | 0 | 0 | 3330.4 | 3330.4 | Ešte nenárokované

## DYU6_Zamestnanci
INNOMETHOD – Zamestnanci
Projekt 403201DYU6. Stav pri položke vychádza z evidencie ŽoP; stĺpce manuálneho potvrdenia sú pripravené na doplnenie po fyzickej kontrole/faktúrach.
Rozpočet | Oprávnené | Neoprávnené | Zostatok
307254.4 | 202698.16 | 8.36 | 104556.24
Template p.č. | Položka / kód | Názov položky | MJ | Jedn. cena | Počet plán | Rozpočet evidencia | Rozpočet podľa predlohy | Rozdiel predloha - evidencia | Nárokované spolu | Oprávnené spolu | Neoprávnené spolu | Zostatok | % oprávnené | Stav realizácie podľa ŽoP | Riziko | Čo treba spraviť | VO / ekon. klasifikácia | ŽoP detail | Kontrola predlohy | Manuálne potvrdenie | Poznámka používateľa | Vyplatené NFP | Čaká na refundáciu NFP | Budúci potenciál NFP | Celkom ešte možné NFP | Refundačný stav | ŽoP statusy
| Odborný zamestnanec („OZ“) Botanik | Odborný zamestnanec („OZ“) Botanik | hodina | 12.33 | 960 | 11836.8 |  |  | 16472.88 | 16472.88 | 0 | -4636.08 | 139.2% | Prečerpané | Kritické | Zastaviť ďalšie čerpanie, pripraviť presun/zdôvodnenie alebo korekciu v ŽoP. |  | 9004: 4 241,52 € nárok / 4 241,52 € opr.; 9006: 6 312,96 € nárok / 6 312,96 € opr.; 9007: 5 918,40 € nárok / 5 918,40 € opr. |  |  |  | 3902.2 | 11252.85 | 0 | 11252.85 | Časť vyplatená, časť čaká | 9004: Vyplatená; 9006: Čaká na refundáciu; 9007: Čaká na refundáciu
| Odborný zamestnanec („OZ“) Dizajnér aplikácií | Odborný zamestnanec („OZ“) Dizajnér aplikácií | hodina | 12.33 | 1920 | 23673.6 |  |  | 22294.73 | 22292.64 | 2.09 | 1380.96 | 94.17% | Čiastočne zrealizované / uznané | Kritické | Dočerpať zostatok alebo rozhodnúť o úspore/presune; doložiť výstupy služby. |  | 9002: 4 046,33 € nárok / 4 044,24 € opr. / 2,09 € neopráv.; 9004: 6 017,04 € nárok / 6 017,04 € opr.; 9006: 6 312,96 € nárok / 6 312,96 € opr.; 9007: 5 918,40 € nárok / 5 918,40 € opr. |  |  |  | 9256.38 | 11252.85 | 1270.48 | 12523.33 | Časť vyplatená, časť čaká | 9002: Vyplatená; 9004: Vyplatená; 9006: Čaká na refundáciu; 9007: Čaká na refundáciu
| Odborný zamestnanec („OZ“) Dátový špecialista | Odborný zamestnanec („OZ“) Dátový špecialista | hodina | 12.33 | 1920 | 23673.6 |  |  | 22294.73 | 22292.64 | 2.09 | 1380.96 | 94.17% | Čiastočne zrealizované / uznané | Kritické | Dočerpať zostatok alebo rozhodnúť o úspore/presune; doložiť výstupy služby. |  | 9002: 4 046,33 € nárok / 4 044,24 € opr. / 2,09 € neopráv.; 9004: 6 017,04 € nárok / 6 017,04 € opr.; 9006: 6 312,96 € nárok / 6 312,96 € opr.; 9007: 5 918,40 € nárok / 5 918,40 € opr. |  |  |  | 9256.38 | 11252.85 | 1270.48 | 12523.33 | Časť vyplatená, časť čaká | 9002: Vyplatená; 9004: Vyplatená; 9006: Čaká na refundáciu; 9007: Čaká na refundáciu
| Odborný zamestnanec („OZ“) Ekológ | Odborný zamestnanec („OZ“) Ekológ | hodina | 12.33 | 960 | 11836.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11836.8 | 0% | Nezrealizované / nie je v ŽoP | Vysoké | Spustiť VO/objednávku alebo potvrdiť, že položka zostane ako úspora/presun. | [5 empty] | 0 | 0 | 10889.86 | 10889.86 | Ešte nenárokované
| Odborný zamestnanec („OZ“) Geodet, kartograf a fotogrameter | Odborný zamestnanec („OZ“) Geodet, kartograf a fotogrameter | hodina | 12.33 | 960 | 11836.8 |  |  | 10554.48 | 10554.48 | 0 | 1282.32 | 89.17% | Čiastočne zrealizované / uznané | Stredné | Dočerpať zostatok alebo rozhodnúť o úspore/presune; doložiť výstupy služby. |  | 9004: 4 241,52 € nárok / 4 241,52 € opr.; 9006: 6 312,96 € nárok / 6 312,96 € opr. |  |  |  | 3902.2 | 5807.92 | 1179.73 | 6987.66 | Časť vyplatená, časť čaká | 9004: Vyplatená; 9006: Čaká na refundáciu
| Odborný zamestnanec („OZ“) Grafický a web dizajnér | Odborný zamestnanec („OZ“) Grafický a web dizajnér | hodina | 12.33 | 1920 | 23673.6 |  |  | 18248.4 | 18248.4 | 0 | 5425.2 | 77.08% | Čiastočne zrealizované / uznané | Stredné | Dočerpať zostatok alebo rozhodnúť o úspore/presune; doložiť výstupy služby. |  | 9004: 6 017,04 € nárok / 6 017,04 € opr.; 9006: 6 312,96 € nárok / 6 312,96 € opr.; 9007: 5 918,40 € nárok / 5 918,40 € opr. |  |  |  | 5535.68 | 11252.85 | 4991.18 | 16244.04 | Časť vyplatená, časť čaká | 9004: Vyplatená; 9006: Čaká na refundáciu; 9007: Čaká na refundáciu
| Odborný zamestnanec („OZ“) Marketingový špecialista | Odborný zamestnanec („OZ“) Marketingový špecialista | hodina | 12.33 | 960 | 11836.8 |  |  | 16472.88 | 16472.88 | 0 | -4636.08 | 139.2% | Prečerpané | Kritické | Zastaviť ďalšie čerpanie, pripraviť presun/zdôvodnenie alebo korekciu v ŽoP. |  | 9004: 4 241,52 € nárok / 4 241,52 € opr.; 9006: 6 312,96 € nárok / 6 312,96 € opr.; 9007: 5 918,40 € nárok / 5 918,40 € opr. |  |  |  | 3902.2 | 11252.85 | 0 | 11252.85 | Časť vyplatená, časť čaká | 9004: Vyplatená; 9006: Čaká na refundáciu; 9007: Čaká na refundáciu
| Odborný zamestnanec („OZ“) Technik IT | Odborný zamestnanec („OZ“) Technik IT | hodina | 12.33 | 1920 | 23673.6 |  |  | 22294.73 | 22292.64 | 2.09 | 1380.96 | 94.17% | Čiastočne zrealizované / uznané | Kritické | Dočerpať zostatok alebo rozhodnúť o úspore/presune; doložiť výstupy služby. |  | 9002: 4 046,33 € nárok / 4 044,24 € opr. / 2,09 € neopráv.; 9004: 6 017,04 € nárok / 6 017,04 € opr.; 9006: 6 312,96 € nárok / 6 312,96 € opr.; 9007: 5 918,40 € nárok / 5 918,40 € opr. |  |  |  | 9256.38 | 11252.85 | 1270.48 | 12523.33 | Časť vyplatená, časť čaká | 9002: Vyplatená; 9004: Vyplatená; 9006: Čaká na refundáciu; 9007: Čaká na refundáciu
| Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár hardvéru | Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár hardvéru | hodina | 12.33 | 1920 | 23673.6 |  |  | 18248.4 | 18248.4 | 0 | 5425.2 | 77.08% | Čiastočne zrealizované / uznané | Stredné | Dočerpať zostatok alebo rozhodnúť o úspore/presune; doložiť výstupy služby. |  | 9004: 6 017,04 € nárok / 6 017,04 € opr.; 9006: 6 312,96 € nárok / 6 312,96 € opr.; 9007: 5 918,40 € nárok / 5 918,40 € opr. |  |  |  | 5535.68 | 11252.85 | 4991.18 | 16244.04 | Časť vyplatená, časť čaká | 9004: Vyplatená; 9006: Čaká na refundáciu; 9007: Čaká na refundáciu
| Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár softwéru | Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár softwéru | hodina | 12.33 | 1920 | 23673.6 |  |  | 22294.73 | 22292.64 | 2.09 | 1380.96 | 94.17% | Čiastočne zrealizované / uznané | Kritické | Dočerpať zostatok alebo rozhodnúť o úspore/presune; doložiť výstupy služby. |  | 9002: 4 046,33 € nárok / 4 044,24 € opr. / 2,09 € neopráv.; 9004: 6 017,04 € nárok / 6 017,04 € opr.; 9006: 6 312,96 € nárok / 6 312,96 € opr.; 9007: 5 918,40 € nárok / 5 918,40 € opr. |  |  |  | 9256.38 | 11252.85 | 1270.48 | 12523.33 | Časť vyplatená, časť čaká | 9002: Vyplatená; 9004: Vyplatená; 9006: Čaká na refundáciu; 9007: Čaká na refundáciu
| Projektový manažér („PM“) Hlavný projektový manažér | Projektový manažér („PM“) Hlavný projektový manažér | hodina | 12.17 | 3440 | 41864.8 |  |  | 10028.08 | 10028.08 | 0 | 31836.72 | 23.95% | Čiastočne zrealizované / uznané | Stredné | Dočerpať zostatok alebo rozhodnúť o úspore/presune; doložiť výstupy služby. |  | 9006: 4 186,48 € nárok / 4 186,48 € opr.; 9007: 5 841,60 € nárok / 5 841,60 € opr. |  |  |  | 0 | 9225.83 | 29289.78 | 38515.62 | Čaká na refundáciu | 9006: Čaká na refundáciu; 9007: Čaká na refundáciu
| Realizátor aktivít („RA“) Lektor | Realizátor aktivít („RA“) Lektor | hodina | 12.24 | 1920 | 23500.8 |  |  | 5973.12 | 5973.12 | 0 | 17527.68 | 25.42% | Čiastočne zrealizované / uznané | Stredné | Dočerpať zostatok alebo rozhodnúť o úspore/presune; doložiť výstupy služby. |  | 9004: 5 973,12 € nárok / 5 973,12 € opr. |  |  |  | 5495.27 | 0 | 16125.47 | 16125.47 | Refundované + zostáva rozpočet | 9004: Vyplatená
| Realizátor aktivít („RA“) Pilot UAV, UAS, drony, AV 1 | Realizátor aktivít („RA“) Pilot UAV, UAS, drony, AV 1 | hodina | 12.24 | 1920 | 23500.8 |  |  | 6266.88 | 6266.88 | 0 | 17233.92 | 26.67% | Čiastočne zrealizované / uznané | Stredné | Dočerpať zostatok alebo rozhodnúť o úspore/presune; doložiť výstupy služby. |  | 9004: 4 210,56 € nárok / 4 210,56 € opr.; 9006: 2 056,32 € nárok / 2 056,32 € opr. |  |  |  | 3873.72 | 1891.81 | 15855.21 | 17747.02 | Časť vyplatená, časť čaká | 9004: Vyplatená; 9006: Čaká na refundáciu
| Údržbár/ Správca objektu/ pomocný technik | Údržbár/ Správca objektu/ pomocný technik | hodina | 8.43 | 3440 | 28999.2 |  |  | 11262.48 | 11262.48 | 0 | 17736.72 | 38.84% | Čiastočne zrealizované / uznané | Stredné | Dočerpať zostatok alebo rozhodnúť o úspore/presune; doložiť výstupy služby. |  | 9004: 2 899,92 € nárok / 2 899,92 € opr.; 9006: 4 316,16 € nárok / 4 316,16 € opr.; 9007: 4 046,40 € nárok / 4 046,40 € opr. |  |  |  | 2667.93 | 7693.56 | 16317.78 | 24011.34 | Časť vyplatená, časť čaká | 9004: Vyplatená; 9006: Čaká na refundáciu; 9007: Čaká na refundáciu

## DXX8_Sluzby
Konekt-ED – Externé služby
Projekt 403401DXX8. Stav pri položke vychádza z evidencie ŽoP; stĺpce manuálneho potvrdenia sú pripravené na doplnenie po fyzickej kontrole/faktúrach.
Rozpočet | Oprávnené | Neoprávnené | Zostatok
248647 | 98428 | 93808.8 | 150219
Template p.č. | Položka / kód | Názov položky | MJ | Jedn. cena | Počet plán | Rozpočet evidencia | Rozpočet podľa predlohy | Rozdiel predloha - evidencia | Nárokované spolu | Oprávnené spolu | Neoprávnené spolu | Zostatok | % oprávnené | Stav realizácie podľa ŽoP | Riziko | Čo treba spraviť | VO / ekon. klasifikácia | ŽoP detail | Kontrola predlohy | Manuálne potvrdenie | Poznámka používateľa | Vyplatené NFP | Čaká na refundáciu NFP | Budúci potenciál NFP | Celkom ešte možné NFP | Refundačný stav | ŽoP statusy
| Administrácia verejného obstarávania | Administrácia verejného obstarávania | počet | 2150 | 1 | 2150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2150 | 0% | Nezrealizované / nie je v ŽoP | OK | Spustiť VO/objednávku alebo potvrdiť, že položka zostane ako úspora/presun. | [5 empty] | 0 | 0 | 1978 | 1978 | Ešte nenárokované
| Digitálne produkty na mieru Tablet | Digitálne produkty na mieru Tablet | počet | 34722 | 1 | 34722 |  |  | 34722 | 34722 | 0 | 0 | 100% | Zrealizované / uznané | OK | Uzavrieť položku, archivovať doklady a nepokračovať v ďalšom čerpaní. | VO37775057 / stare | 9001: 31 249,80 € nárok / 31 249,80 € opr.; 9002: 3 472,20 € nárok / 3 472,20 € opr. |  |  |  | 31944.24 | 0 | 0 | 0 | Vyplatené/refundované | 9001: Vyplatená; 9002: Vyplatená
| Digitálne produkty na mieru VR | Digitálne produkty na mieru VR | počet | 50436 | 1 | 50436 |  |  | 50436 | 50436 | 0 | 0 | 100% | Zrealizované / uznané | OK | Uzavrieť položku, archivovať doklady a nepokračovať v ďalšom čerpaní. | VO12135582 / stare | 9001: 42 870,60 € nárok / 42 870,60 € opr.; 9002: 7 565,40 € nárok / 7 565,40 € opr. |  |  |  | 46401.12 | 0 | 0 | 0 | Vyplatené/refundované | 9001: Vyplatená; 9002: Vyplatená
| Dizajn a tvorba propagačných a informačných materiálov a tvorba webových stránok | Dizajn a tvorba propagačných a informačných materiálov a tvorba webových stránok | počet | 13270 | 1 | 13270 |  |  | 13270 | 13270 | 0 | 0 | 100% | Zrealizované / uznané | OK | Uzavrieť položku, archivovať doklady a nepokračovať v ďalšom čerpaní. | VO76309838 / staré | 9001: 12 606,50 € nárok / 12 606,50 € opr.; 9002: 663,50 € nárok / 663,50 € opr. |  |  |  | 12208.4 | 0 | 0 | 0 | Vyplatené/refundované | 9001: Vyplatená; 9002: Vyplatená
| Dlhodobý prenájom návesu | Dlhodobý prenájom návesu | mesiac | 770 | 12 | 9240 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9240 | 0% | Nezrealizované / nie je v ŽoP | OK | Spustiť VO/objednávku alebo potvrdiť, že položka zostane ako úspora/presun. | [5 empty] | 0 | 0 | 8500.8 | 8500.8 | Ešte nenárokované
| Komplexné technologické riešenie pre dištančný mód workshopov | Komplexné technologické riešenie pre dištančný mód workshopov | počet | 24360 | 1 | 24360 |  |  | 0 | 0 | 0 | 24360 | 0% | Nezrealizované / nie je v ŽoP | Vysoké | Spustiť VO/objednávku alebo potvrdiť, že položka zostane ako úspora/presun. | [5 empty] | 0 | 0 | 22411.2 | 22411.2 | Ešte nenárokované
| Tlač propagačných a informačných materiálov | Tlač propagačných a informačných materiálov | počet | 10237 | 1 | 10237 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10237 | 0% | Nezrealizované / nie je v ŽoP | Vysoké | Spustiť VO/objednávku alebo potvrdiť, že položka zostane ako úspora/presun. | [5 empty] | 0 | 0 | 9418.04 | 9418.04 | Ešte nenárokované
| Zabezpečenie a prerábka lodného kontajnera na mobilnú učebňu | Zabezpečenie a prerábka lodného kontajnera na mobilnú učebňu | počet | 104232 | 1 | 104232 |  |  | 93808.8 | 0 | 93808.8 | 104232 | 0% | Predložené, ale neuznané | Kritické | Riešiť neoprávnenosť, VO/dodanie a doplniť alebo prepracovať doklady. | VO01136268 / stare | 9001: 93 808,80 € nárok / 0,00 € opr. / 93 808,80 € neopráv. |  |  |  | 0 | 0 | 95893.44 | 95893.44 | Ešte nenárokované | 9001: Vyplatená

## DXX8_Vybavenie
Konekt-ED – Vybavenie
Projekt 403401DXX8. Stav pri položke vychádza z evidencie ŽoP; stĺpce manuálneho potvrdenia sú pripravené na doplnenie po fyzickej kontrole/faktúrach.
Rozpočet | Oprávnené | Neoprávnené | Zostatok
64321.6 | 0 | 0 | 64321.6
Template p.č. | Položka / kód | Názov položky | MJ | Jedn. cena | Počet plán | Rozpočet evidencia | Rozpočet podľa predlohy | Rozdiel predloha - evidencia | Nárokované spolu | Oprávnené spolu | Neoprávnené spolu | Zostatok | % oprávnené | Stav realizácie podľa ŽoP | Riziko | Čo treba spraviť | VO / ekon. klasifikácia | ŽoP detail | Kontrola predlohy | Manuálne potvrdenie | Poznámka používateľa | Vyplatené NFP | Čaká na refundáciu NFP | Budúci potenciál NFP | Celkom ešte možné NFP | Refundačný stav | ŽoP statusy
| 3D Tlačiareň | 3D Tlačiareň | počet | 870 | 1 | 870 |  |  | 0 | 0 | 0 | 870 | 0% | Nie je preukázané v ŽoP | OK | Overiť, či bol nákup fyzicky vykonaný; ak áno, doplniť faktúru, dodanie a zaradenie. | [5 empty] | 0 | 0 | 800.4 | 800.4 | Ešte nenárokované
| Adobe Creative Cloud | Adobe Creative Cloud | počet | 1116 | 1 | 1116 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1116 | 0% | Nie je preukázané v ŽoP | OK | Overiť, či bol nákup fyzicky vykonaný; ak áno, doplniť faktúru, dodanie a zaradenie. | [5 empty] | 0 | 0 | 1026.72 | 1026.72 | Ešte nenárokované
| Dataprojektor | Dataprojektor | počet | 520.3 | 1 | 520.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 520.3 | 0% | Nie je preukázané v ŽoP | OK | Overiť, či bol nákup fyzicky vykonaný; ak áno, doplniť faktúru, dodanie a zaradenie. | [5 empty] | 0 | 0 | 478.68 | 478.68 | Ešte nenárokované
| Fusion | Fusion | počet | 576 | 1 | 576 |  |  | 0 | 0 | 0 | 576 | 0% | Nie je preukázané v ŽoP | OK | Overiť, či bol nákup fyzicky vykonaný; ak áno, doplniť faktúru, dodanie a zaradenie. | [5 empty] | 0 | 0 | 529.92 | 529.92 | Ešte nenárokované
| Interaktívna digitálna tabuľa | Interaktívna digitálna tabuľa | počet | 740 | 1 | 740 |  |  | 0 | 0 | 0 | 740 | 0% | Nie je preukázané v ŽoP | OK | Overiť, či bol nákup fyzicky vykonaný; ak áno, doplniť faktúru, dodanie a zaradenie. | [5 empty] | 0 | 0 | 680.8 | 680.8 | Ešte nenárokované
| Laserový gravírovací modul | Laserový gravírovací modul | počet | 119.9 | 1 | 119.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 119.9 | 0% | Nie je preukázané v ŽoP | OK | Overiť, či bol nákup fyzicky vykonaný; ak áno, doplniť faktúru, dodanie a zaradenie. | [5 empty] | 0 | 0 | 110.31 | 110.31 | Ešte nenárokované
| Materiál do 3D tlačiarne | Materiál do 3D tlačiarne | počet | 40.95 | 10 | 409.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 409.5 | 0% | Nie je preukázané v ŽoP | OK | Overiť, či bol nákup fyzicky vykonaný; ak áno, doplniť faktúru, dodanie a zaradenie. | [5 empty] | 0 | 0 | 376.74 | 376.74 | Ešte nenárokované
| Materiál pre výrobu materiálnych didaktických pomôcok | Materiál pre výrobu materiálnych didaktických pomôcok | počet | 540 | 3 | 1620 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1620 | 0% | Nie je preukázané v ŽoP | OK | Overiť, či bol nákup fyzicky vykonaný; ak áno, doplniť faktúru, dodanie a zaradenie. | [5 empty] | 0 | 0 | 1490.4 | 1490.4 | Ešte nenárokované
| Mini CNC | Mini CNC | počet | 449.99 | 1 | 449.99 |  |  | 0 | 0 | 0 | 449.99 | 0% | Nie je preukázané v ŽoP | OK | Overiť, či bol nákup fyzicky vykonaný; ak áno, doplniť faktúru, dodanie a zaradenie. | [5 empty] | 0 | 0 | 413.99 | 413.99 | Ešte nenárokované
| Notebook | Notebook | počet | 1610.95 | 4 | 6443.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6443.8 | 0% | Nie je preukázané v ŽoP | OK | Overiť, či bol nákup fyzicky vykonaný; ak áno, doplniť faktúru, dodanie a zaradenie. | [5 empty] | 0 | 0 | 5928.3 | 5928.3 | Ešte nenárokované
| Robotické rameno/ programovateľné robotické zariadenie | Robotické rameno/ programovateľné robotické zariadenie | počet | 33865 | 1 | 33865 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33865 | 0% | Nie je preukázané v ŽoP | Vysoké | Overiť, či bol nákup fyzicky vykonaný; ak áno, doplniť faktúru, dodanie a zaradenie. | [5 empty] | 0 | 0 | 31155.8 | 31155.8 | Ešte nenárokované
| Software 3D max | Software 3D max | počet | 2226 | 1 | 2226 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2226 | 0% | Nie je preukázané v ŽoP | OK | Overiť, či bol nákup fyzicky vykonaný; ak áno, doplniť faktúru, dodanie a zaradenie. | [5 empty] | 0 | 0 | 2047.92 | 2047.92 | Ešte nenárokované
| VR headset | VR headset | počet | 603.9 | 25 | 15097.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15097.5 | 0% | Nie je preukázané v ŽoP | Vysoké | Overiť, či bol nákup fyzicky vykonaný; ak áno, doplniť faktúru, dodanie a zaradenie. | [5 empty] | 0 | 0 | 13889.7 | 13889.7 | Ešte nenárokované
| Vreteno k CNC fréze | Vreteno k CNC fréze | počet | 139.99 | 1 | 139.99 |  |  | 0 | 0 | 0 | 139.99 | 0% | Nie je preukázané v ŽoP | OK | Overiť, či bol nákup fyzicky vykonaný; ak áno, doplniť faktúru, dodanie a zaradenie. | [5 empty] | 0 | 0 | 128.79 | 128.79 | Ešte nenárokované
| Vzduchová pumpa | Vzduchová pumpa | počet | 127.62 | 1 | 127.62 |  |  | 0 | 0 | 0 | 127.62 | 0% | Nie je preukázané v ŽoP | OK | Overiť, či bol nákup fyzicky vykonaný; ak áno, doplniť faktúru, dodanie a zaradenie. | [5 empty] | 0 | 0 | 117.41 | 117.41 | Ešte nenárokované

## DXX8_Zamestnanci
Konekt-ED – Zamestnanci
Projekt 403401DXX8. Stav pri položke vychádza z evidencie ŽoP; stĺpce manuálneho potvrdenia sú pripravené na doplnenie po fyzickej kontrole/faktúrach.
Rozpočet | Oprávnené | Neoprávnené | Zostatok
160320 | 90478.08 | 0 | 69841.92
Template p.č. | Položka / kód | Názov položky | MJ | Jedn. cena | Počet plán | Rozpočet evidencia | Rozpočet podľa predlohy | Rozdiel predloha - evidencia | Nárokované spolu | Oprávnené spolu | Neoprávnené spolu | Zostatok | % oprávnené | Stav realizácie podľa ŽoP | Riziko | Čo treba spraviť | VO / ekon. klasifikácia | ŽoP detail | Kontrola predlohy | Manuálne potvrdenie | Poznámka používateľa | Vyplatené NFP | Čaká na refundáciu NFP | Budúci potenciál NFP | Celkom ešte možné NFP | Refundačný stav | ŽoP statusy
| Projektový manažér („PM“) SR | Projektový manažér („PM“) SR | hodina | 12.17 | 3840 | 46732.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 46732.8 | 0% | Nezrealizované / nie je v ŽoP | Vysoké | Spustiť VO/objednávku alebo potvrdiť, že položka zostane ako úspora/presun. | [5 empty] | 0 | 0 | 42994.18 | 42994.18 | Ešte nenárokované
| Realizátor aktivít („RA“) Lektor 1 SR | Realizátor aktivít („RA“) Lektor 1 SR | hodina | 12.24 | 1920 | 23500.8 |  |  | 22129.92 | 22129.92 | 0 | 1370.88 | 94.17% | Čiastočne zrealizované / uznané | Stredné | Dočerpať zostatok alebo rozhodnúť o úspore/presune; doložiť výstupy služby. |  | 9001: 4 014,72 € nárok / 4 014,72 € opr.; 9002: 5 973,12 € nárok / 5 973,12 € opr.; 9004: 12 142,08 € nárok / 12 142,08 € opr. |  |  |  | 9188.81 | 11170.71 | 1261.21 | 12431.92 | Časť vyplatená, časť čaká | 9001: Vyplatená; 9002: Vyplatená; 9004: Čaká na refundáciu
| Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník SR - pedagóg-programátor | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník SR - pedagóg-programátor | hodina | 12.24 | 1440 | 17625.6 |  |  | 12264.48 | 12264.48 | 0 | 5361.12 | 69.58% | Čiastočne zrealizované / uznané | Stredné | Dočerpať zostatok alebo rozhodnúť o úspore/presune; doložiť výstupy služby. |  | 9002: 3 157,92 € nárok / 3 157,92 € opr.; 9004: 9 106,56 € nárok / 9 106,56 € opr. |  |  |  | 2905.29 | 8378.04 | 4932.23 | 13310.27 | Časť vyplatená, časť čaká | 9002: Vyplatená; 9004: Čaká na refundáciu
| Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník SR -VR špecialista | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník SR -VR špecialista | hodina | 12.24 | 1440 | 17625.6 |  |  | 17601.12 | 17601.12 | 0 | 24.48 | 99.86% | Čiastočne zrealizované / uznané | Stredné | Dočerpať zostatok alebo rozhodnúť o úspore/presune; doložiť výstupy služby. |  | 9001: 4 014,72 € nárok / 4 014,72 € opr.; 9002: 4 479,84 € nárok / 4 479,84 € opr.; 9004: 9 106,56 € nárok / 9 106,56 € opr. |  |  |  | 7815 | 8378.04 | 22.52 | 8400.56 | Časť vyplatená, časť čaká | 9001: Vyplatená; 9002: Vyplatená; 9004: Čaká na refundáciu
| Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg SŠ SR - odborné technické predmety | Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg SŠ SR - odborné technické predmety | hodina | 12.24 | 320 | 3916.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3916.8 | 0% | Nezrealizované / nie je v ŽoP | OK | Spustiť VO/objednávku alebo potvrdiť, že položka zostane ako úspora/presun. | [5 empty] | 0 | 0 | 3603.46 | 3603.46 | Ešte nenárokované
| Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ SR - Dejepis, geografia | Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ SR - Dejepis, geografia | hodina | 12.24 | 320 | 3916.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3916.8 | 0% | Nezrealizované / nie je v ŽoP | OK | Spustiť VO/objednávku alebo potvrdiť, že položka zostane ako úspora/presun. | [5 empty] | 0 | 0 | 3603.46 | 3603.46 | Ešte nenárokované
| Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ SR - Informatika | Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ SR - Informatika | hodina | 12.24 | 320 | 3916.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3916.8 | 0% | Nezrealizované / nie je v ŽoP | OK | Spustiť VO/objednávku alebo potvrdiť, že položka zostane ako úspora/presun. | [5 empty] | 0 | 0 | 3603.46 | 3603.46 | Ešte nenárokované
| Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ SR - matematika, fyzika, | Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ SR - matematika, fyzika, | hodina | 12.24 | 320 | 3916.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3916.8 | 0% | Nezrealizované / nie je v ŽoP | OK | Spustiť VO/objednávku alebo potvrdiť, že položka zostane ako úspora/presun. | [5 empty] | 0 | 0 | 3603.46 | 3603.46 | Ešte nenárokované
| Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ SR- biológia a chémia | Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ SR- biológia a chémia | hodina | 12.24 | 320 | 3916.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3916.8 | 0% | Nezrealizované / nie je v ŽoP | OK | Spustiť VO/objednávku alebo potvrdiť, že položka zostane ako úspora/presun. | [5 empty] | 0 | 0 | 3603.46 | 3603.46 | Ešte nenárokované
| Realizátor aktivít („RA“) Technická podpora 1 SR | Realizátor aktivít („RA“) Technická podpora 1 SR | hodina | 12.24 | 1920 | 23500.8 |  |  | 22129.92 | 22129.92 | 0 | 1370.88 | 94.17% | Čiastočne zrealizované / uznané | Stredné | Dočerpať zostatok alebo rozhodnúť o úspore/presune; doložiť výstupy služby. |  | 9001: 4 014,72 € nárok / 4 014,72 € opr.; 9002: 5 973,12 € nárok / 5 973,12 € opr.; 9004: 12 142,08 € nárok / 12 142,08 € opr. |  |  |  | 9188.81 | 11170.71 | 1261.21 | 12431.92 | Časť vyplatená, časť čaká | 9001: Vyplatená; 9002: Vyplatená; 9004: Čaká na refundáciu
| Realizátor aktivít („RA“) Vedúci vývojar edukatívnych aplikácií pre VR/ SR | Realizátor aktivít („RA“) Vedúci vývojar edukatívnych aplikácií pre VR/ SR | hodina | 12.24 | 960 | 11750.4 |  |  | 16352.64 | 16352.64 | 0 | -4602.24 | 139.2% | Prečerpané | Kritické | Zastaviť ďalšie čerpanie, pripraviť presun/zdôvodnenie alebo korekciu v ŽoP. |  | 9002: 4 210,56 € nárok / 4 210,56 € opr.; 9004: 12 142,08 € nárok / 12 142,08 € opr. |  |  |  | 3873.72 | 11170.71 | 0 | 11170.71 | Časť vyplatená, časť čaká | 9002: Vyplatená; 9004: Čaká na refundáciu

## Ine_polozky
Ostatné položky – príprava, cestovné, kancelárske
Doplnkový hárok, aby služby a vybavenie zostali prehľadné v samostatných záložkách.
Projekt | Akronym | Partner | Kategória | Template p.č. | Položka / kód | Názov položky | MJ | Jedn. cena | Počet plán | Rozpočet evidencia | Rozpočet podľa predlohy | Rozdiel predloha - evidencia | Nárokované spolu | Oprávnené spolu | Neoprávnené spolu | Zostatok | % oprávnené | Počet nárok. | Počet opr. | Zostatok MJ/hod. | Stav realizácie podľa ŽoP | Riziko | Čo treba spraviť | VO / ekon. klasifikácia | ŽoP detail | Kontrola predlohy | Manuálne potvrdenie | Poznámka používateľa | Zdroj evidencia | Vyplatené NFP | Čaká na refundáciu NFP | Budúci potenciál NFP | Celkom ešte možné NFP | Refundačný stav | ŽoP statusy
403201DYU6 | INNOMETHOD | TUC | Príprava projektu |  | Príprava projektu | Príprava projektu | ks | 1 | 2000 | 2000 |  |  | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 2000 | Zrealizované / uznané | OK | Uzavrieť položku, archivovať doklady a nepokračovať v ďalšom čerpaní. |  | 9002: 2 000,00 € nárok / 2 000,00 € opr. |  |  |  | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx | 1840 | 0 | 0 | 0 | Vyplatené/refundované | 9002: Vyplatená
403201DYU6 | INNOMETHOD | TUC | Cestovné |  | Cestovné náklady | Cestovné náklady | ks | 1 | 21507.81 | 21507.81 |  |  | 14189.45 | 14188.87 | 0.58 | 7318.94 | 65.97% | 0 | 0 | 21507.81 | Čiastočne zrealizované / uznané | Kritické | Dočerpať zostatok alebo rozhodnúť o úspore/presune; doložiť výstupy služby. |  | 9002: 1 132,97 € nárok / 1 132,39 € opr. / 0,58 € neopráv.; 9004: 4 333,73 € nárok / 4 333,73 € opr.; 9006: 4 716,29 € nárok / 4 716,29 € opr.; 9007: 4 006,46 € nárok / 4 006,46 € opr. |  |  |  | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx | 5028.83 | 8024.93 | 6733.42 | 14758.35 | Časť vyplatená, časť čaká | 9002: Vyplatená; 9004: Vyplatená; 9006: Čaká na refundáciu; 9007: Čaká na refundáciu
403201DYU6 | INNOMETHOD | TUC | Kancelárske/admin | 0.5.1 | Tlač propagačných materialov (brožury, plagáty, iné) | Tlač propagačných materialov (brožury, plagáty, iné) | ks | 0 | 1 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | Nulový rozpočet | OK | Overiť, či položka patrí do platného rozpočtu alebo je iba v pracovnej predlohe. |  |  | Rozdiel oproti evidencii ZoP |  |  | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx | 0 | 0 | 0 | 0 | Bez pohybu
403201DYU6 | INNOMETHOD | TUC | Kancelárske/admin | 0.5.2 | Kancelárske a adminsitratívne náklady | Kancelárske a adminsitratívne náklady | ks | 46088.15 | 1 | 46088.15 | 52196.16 | 6108.01 | 30404.72 | 30404.72 | 0 | 15683.43 | 65.97% | 0 | 0 | 1 | Čiastočne zrealizované / uznané | Stredné | Dočerpať zostatok alebo rozhodnúť o úspore/presune; doložiť výstupy služby. |  | 9002: 2 426,54 € nárok / 2 426,54 € opr.; 9004: 9 286,56 € nárok / 9 286,56 € opr.; 9006: 10 106,34 € nárok / 10 106,34 € opr.; 9007: 8 585,28 € nárok / 8 585,28 € opr. | Rozdiel oproti evidencii ZoP |  |  | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx | 10776.05 | 17196.29 | 14428.76 | 31625.05 | Časť vyplatená, časť čaká | 9002: Vyplatená; 9004: Vyplatená; 9006: Čaká na refundáciu; 9007: Čaká na refundáciu
403401DXX8 | Konekt-ED | TUC | Príprava projektu |  | Příprava projektu | Příprava projektu | Projekt | 2000 | 1 | 2000 |  |  | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 1 | Zrealizované / uznané | OK | Uzavrieť položku, archivovať doklady a nepokračovať v ďalšom čerpaní. |  | 9001: 2 000,00 € nárok / 2 000,00 € opr. |  |  |  | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx | 1840 | 0 | 0 | 0 | Vyplatené/refundované | 9001: Vyplatená
403401DXX8 | Konekt-ED | TUC | Cestovné |  | Cestovní náklady - paušál | Cestovní náklady - paušál | Projekt | 11222.4 | 1 | 11222.4 |  |  | 6333.47 | 6333.47 | 0 | 4888.93 | 56.44% | 0 | 0 | 1 | Čiastočne zrealizované / uznané | Stredné | Dočerpať zostatok alebo rozhodnúť o úspore/presune; doložiť výstupy služby. |  | 9001: 843,09 € nárok / 843,09 € opr.; 9002: 1 665,62 € nárok / 1 665,62 € opr.; 9004: 3 824,76 € nárok / 3 824,76 € opr. |  |  |  | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx | 2308.01 | 3518.78 | 4497.82 | 8016.59 | Časť vyplatená, časť čaká | 9001: Vyplatená; 9002: Vyplatená; 9004: Čaká na refundáciu
403401DXX8 | Konekt-ED | TUC | Kancelárske/admin |  | Administrativné náklady - paušál | Administrativné náklady - paušál | Projekt | 24048 | 1 | 24048 |  |  | 13571.7 | 13571.7 | 0 | 10476.3 | 56.44% | 0 | 0 | 1 | Čiastočne zrealizované / uznané | Stredné | Dočerpať zostatok alebo rozhodnúť o úspore/presune; doložiť výstupy služby. |  | 9001: 1 806,62 € nárok / 1 806,62 € opr.; 9002: 3 569,18 € nárok / 3 569,18 € opr.; 9004: 8 195,90 € nárok / 8 195,90 € opr. |  |  |  | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx | 4945.74 | 7540.23 | 9638.2 | 17178.42 | Časť vyplatená, časť čaká | 9001: Vyplatená; 9002: Vyplatená; 9004: Čaká na refundáciu

## ZoP_detail
Detail ŽoP – riadky z evidencií
Surový detail čerpania použitý na vyhodnotenie stavu pri položkách.
Projekt | Akronym | ŽoP | Kategória | Skupina | Položka | Názov | VO/ekon. | Nárokované | Oprávnené | Neoprávnené | Nárok. jednotky | Opr. jednotky | Obdobie/pozn. | Zdroj
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9002 | Cestovné | 993 - Cestovné náklady a náklady na ubytovanie 21+ | Cestovné náklady | Cestovné náklady |  | 1132.97 | 1132.39 | 0.58 |  |  |  | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9002 | Externé služby | 994 - Náklady na externé odborné znalosti a služby 21+ | Autorksý honorár: Vizuálna kreatívna úprava 3d modelov, optimalizácia a ich dotvorenie, retušovanie a tvorba scéne pre ich následné pužitie v digitálnych aplikáciach. | Autorksý honorár: Vizuálna kreatívna úprava 3d modelov, optimalizácia a ich dotvorenie, retušovanie a tvorba scéne pre ich následné pužitie v digitálnych aplikáciach. | VO66730441 / stare | 41939.85 | 41939.85 | 0 |  |  |  | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9002 | Externé služby | 994 - Náklady na externé odborné znalosti a služby 21+ | Autorský honorár: Kreatívne programovanie interakcií v hernom prostredí, Tvorba herného systému a mechaniky pre prehliadanie obsahu v digitálnych aplikáciach | Autorský honorár: Kreatívne programovanie interakcií v hernom prostredí, Tvorba herného systému a mechaniky pre prehliadanie obsahu v digitálnych aplikáciach | VO68438106 / stare | 33082 | 33082 | 0 |  |  |  | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9002 | Externé služby | 994 - Náklady na externé odborné znalosti a služby 21+ | Digital twin skúmanej cieľovej oblasti vytvorený aj ako hrateľná scéna pre VR aplikácie a na vzdelávacie účely | Digital twin skúmanej cieľovej oblasti vytvorený aj ako hrateľná scéna pre VR aplikácie a na vzdelávacie účely | VO68262436 / stare | 51912 | 51912 | 0 |  |  |  | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9002 | Externé služby | 994 - Náklady na externé odborné znalosti a služby 21+ | Nákup reklamného priestoru (Online, offline média) | Nákup reklamného priestoru (Online, offline média) | VO10063341 / stare | 20000 | 20000 | 0 |  |  |  | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9002 | Externé služby | 994 - Náklady na externé odborné znalosti a služby 21+ | Outsourcing podporného programovania prediktívnych aplikácií využívajucich umelej inteligencie | Outsourcing podporného programovania prediktívnych aplikácií využívajucich umelej inteligencie | VO83160778 / stare | 53280 | 53280 | 0 |  |  |  | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9002 | Externé služby | 994 - Náklady na externé odborné znalosti a služby 21+ | Špecializované skenovacie služby /Terestrial/GPS | Špecializované skenovacie služby /Terestrial/GPS | VO68262436 / stare | 16800 | 16800 | 0 |  |  |  | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9002 | Externé služby | 994 - Náklady na externé odborné znalosti a služby 21+ | Špecializované skladanie a výpočet skenovaných 3d modelov | Špecializované skladanie a výpočet skenovaných 3d modelov | VO68262436 / stare | 25560 | 25560 | 0 |  |  |  | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9002 | Kancelárske/admin | 997 - Kancelárske, administratívne náklady 21+ | Kancelárske a adminsitratívne náklady | Kancelárske a adminsitratívne náklady |  | 2426.54 | 2426.54 | 0 |  |  |  | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9002 | Príprava projektu | 991 - Príprava projektu 21+ | Príprava projektu | Príprava projektu |  | 2000 | 2000 | 0 |  |  |  | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9002 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Odborný zamestnanec („OZ“) Dizajnér aplikácií | Odborný zamestnanec („OZ“) Dizajnér aplikácií |  | 2071.44 | 2071.44 | 0 | 168 | 168 | 1/2025 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9002 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Odborný zamestnanec („OZ“) Dizajnér aplikácií | Odborný zamestnanec („OZ“) Dizajnér aplikácií |  | 1974.89 | 1972.8 | 2.09 | 160 | 160 | 2/2025 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9002 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Odborný zamestnanec („OZ“) Dátový špecialista | Odborný zamestnanec („OZ“) Dátový špecialista |  | 2071.44 | 2071.44 | 0 | 168 | 168 | 1/2025 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9002 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Odborný zamestnanec („OZ“) Dátový špecialista | Odborný zamestnanec („OZ“) Dátový špecialista |  | 1974.89 | 1972.8 | 2.09 | 160 | 160 | 2/2025 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9002 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Odborný zamestnanec („OZ“) Technik IT | Odborný zamestnanec („OZ“) Technik IT |  | 2071.44 | 2071.44 | 0 | 168 | 168 | 1/2025 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9002 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Odborný zamestnanec („OZ“) Technik IT | Odborný zamestnanec („OZ“) Technik IT |  | 1974.89 | 1972.8 | 2.09 | 160 | 160 | 2/2025 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9002 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár softwéru | Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár softwéru |  | 2071.44 | 2071.44 | 0 | 168 | 168 | 1/2025 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9002 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár softwéru | Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár softwéru |  | 1974.89 | 1972.8 | 2.09 | 160 | 160 | 2/2025 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9003 | Externé služby | 994 - Náklady na externé odborné znalosti a služby 21+ | Autorksý honorár: Vizuálna kreatívna úprava 3d modelov, optimalizácia a ich dotvorenie, retušovanie a tvorba scéne pre ich následné pužitie v digitálnych aplikáciach. | Autorksý honorár: Vizuálna kreatívna úprava 3d modelov, optimalizácia a ich dotvorenie, retušovanie a tvorba scéne pre ich následné pužitie v digitálnych aplikáciach. | VO66730441 / stare | 7472.25 | 7401.15 | 71.1 |  |  |  | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9003 | Externé služby | 994 - Náklady na externé odborné znalosti a služby 21+ | Autorský honorár: Kreatívne programovanie interakcií v hernom prostredí, Tvorba herného systému a mechaniky pre prehliadanie obsahu v digitálnych aplikáciach | Autorský honorár: Kreatívne programovanie interakcií v hernom prostredí, Tvorba herného systému a mechaniky pre prehliadanie obsahu v digitálnych aplikáciach | VO68438106 / stare | 5996.25 | 5838 | 158.25 |  |  |  | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9003 | Externé služby | 994 - Náklady na externé odborné znalosti a služby 21+ | Digital twin skúmanej cieľovej oblasti vytvorený aj ako hrateľná scéna pre VR aplikácie a na vzdelávacie účely | Digital twin skúmanej cieľovej oblasti vytvorený aj ako hrateľná scéna pre VR aplikácie a na vzdelávacie účely | VO68262436 / stare | 34608 | 34608 | 0 |  |  |  | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9003 | Externé služby | 994 - Náklady na externé odborné znalosti a služby 21+ | Outsourcing podporného programovania prediktívnych aplikácií využívajucich umelej inteligencie | Outsourcing podporného programovania prediktívnych aplikácií využívajucich umelej inteligencie | VO83160778 / stare | 64350 | 64350 | 0 |  |  |  | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9003 | Externé služby | 994 - Náklady na externé odborné znalosti a služby 21+ | Špecializované skenovacie služby /Terestrial/GPS | Špecializované skenovacie služby /Terestrial/GPS | VO68262436 / stare | 11200 | 11200 | 0 |  |  |  | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9003 | Externé služby | 994 - Náklady na externé odborné znalosti a služby 21+ | Špecializované skladanie a výpočet skenovaných 3d modelov | Špecializované skladanie a výpočet skenovaných 3d modelov | VO68262436 / stare | 17040 | 17040 | 0 |  |  |  | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9004 | Cestovné | 993 - Cestovné náklady a náklady na ubytovanie 21+ | Cestovné náklady | Cestovné náklady |  | 4333.73 | 4333.73 | 0 |  |  |  | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9004 | Kancelárske/admin | 997 - Kancelárske, administratívne náklady 21+ | Kancelárske a adminsitratívne náklady | Kancelárske a adminsitratívne náklady |  | 9286.56 | 9286.56 | 0 |  |  |  | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9004 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Odborný zamestnanec („OZ“) Botanik | Odborný zamestnanec („OZ“) Botanik |  | 2268.72 | 2268.72 | 0 | 184 | 184 | 7/2025 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9004 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Odborný zamestnanec („OZ“) Botanik | Odborný zamestnanec („OZ“) Botanik |  | 1972.8 | 1972.8 | 0 | 160 | 160 | 8/2025 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9004 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Odborný zamestnanec („OZ“) Dizajnér aplikácií | Odborný zamestnanec („OZ“) Dizajnér aplikácií |  | 1775.52 | 1775.52 | 0 | 144 | 144 | 6/2025 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9004 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Odborný zamestnanec („OZ“) Dizajnér aplikácií | Odborný zamestnanec („OZ“) Dizajnér aplikácií |  | 2268.72 | 2268.72 | 0 | 184 | 184 | 7/2025 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9004 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Odborný zamestnanec („OZ“) Dizajnér aplikácií | Odborný zamestnanec („OZ“) Dizajnér aplikácií |  | 1972.8 | 1972.8 | 0 | 160 | 160 | 8/2025 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9004 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Odborný zamestnanec („OZ“) Dátový špecialista | Odborný zamestnanec („OZ“) Dátový špecialista |  | 1775.52 | 1775.52 | 0 | 144 | 144 | 6/2025 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9004 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Odborný zamestnanec („OZ“) Dátový špecialista | Odborný zamestnanec („OZ“) Dátový špecialista |  | 2268.72 | 2268.72 | 0 | 184 | 184 | 7/2025 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9004 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Odborný zamestnanec („OZ“) Dátový špecialista | Odborný zamestnanec („OZ“) Dátový špecialista |  | 1972.8 | 1972.8 | 0 | 160 | 160 | 8/2025 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9004 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Odborný zamestnanec („OZ“) Geodet, kartograf a fotogrameter | Odborný zamestnanec („OZ“) Geodet, kartograf a fotogrameter |  | 2268.72 | 2268.72 | 0 | 184 | 184 | 7/2025 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9004 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Odborný zamestnanec („OZ“) Geodet, kartograf a fotogrameter | Odborný zamestnanec („OZ“) Geodet, kartograf a fotogrameter |  | 1972.8 | 1972.8 | 0 | 160 | 160 | 8/2025 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9004 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Odborný zamestnanec („OZ“) Grafický a web dizajnér | Odborný zamestnanec („OZ“) Grafický a web dizajnér |  | 1775.52 | 1775.52 | 0 | 144 | 144 | 6/2025 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9004 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Odborný zamestnanec („OZ“) Grafický a web dizajnér | Odborný zamestnanec („OZ“) Grafický a web dizajnér |  | 2268.72 | 2268.72 | 0 | 184 | 184 | 7/2025 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9004 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Odborný zamestnanec („OZ“) Grafický a web dizajnér | Odborný zamestnanec („OZ“) Grafický a web dizajnér |  | 1972.8 | 1972.8 | 0 | 160 | 160 | 8/2025 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9004 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Odborný zamestnanec („OZ“) Marketingový špecialista | Odborný zamestnanec („OZ“) Marketingový špecialista |  | 2268.72 | 2268.72 | 0 | 184 | 184 | 7/2025 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9004 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Odborný zamestnanec („OZ“) Marketingový špecialista | Odborný zamestnanec („OZ“) Marketingový špecialista |  | 1972.8 | 1972.8 | 0 | 160 | 160 | 8/2025 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9004 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Odborný zamestnanec („OZ“) Technik IT | Odborný zamestnanec („OZ“) Technik IT |  | 1775.52 | 1775.52 | 0 | 144 | 144 | 6/2025 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9004 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Odborný zamestnanec („OZ“) Technik IT | Odborný zamestnanec („OZ“) Technik IT |  | 2268.72 | 2268.72 | 0 | 184 | 184 | 7/2025 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9004 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Odborný zamestnanec („OZ“) Technik IT | Odborný zamestnanec („OZ“) Technik IT |  | 1972.8 | 1972.8 | 0 | 160 | 160 | 8/2025 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9004 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár hardvéru | Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár hardvéru |  | 1775.52 | 1775.52 | 0 | 144 | 144 | 6/2025 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9004 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár hardvéru | Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár hardvéru |  | 2268.72 | 2268.72 | 0 | 184 | 184 | 7/2025 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9004 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár hardvéru | Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár hardvéru |  | 1972.8 | 1972.8 | 0 | 160 | 160 | 8/2025 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9004 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár softwéru | Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár softwéru |  | 1775.52 | 1775.52 | 0 | 144 | 144 | 6/2025 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9004 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár softwéru | Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár softwéru |  | 2268.72 | 2268.72 | 0 | 184 | 184 | 7/2025 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9004 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár softwéru | Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár softwéru |  | 1972.8 | 1972.8 | 0 | 160 | 160 | 8/2025 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9004 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Realizátor aktivít („RA“) Lektor | Realizátor aktivít („RA“) Lektor |  | 1762.56 | 1762.56 | 0 | 144 | 144 | 6/2025 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9004 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Realizátor aktivít („RA“) Lektor | Realizátor aktivít („RA“) Lektor |  | 2252.16 | 2252.16 | 0 | 184 | 184 | 7/2025 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9004 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Realizátor aktivít („RA“) Lektor | Realizátor aktivít („RA“) Lektor |  | 1958.4 | 1958.4 | 0 | 160 | 160 | 8/2025 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9004 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Realizátor aktivít („RA“) Pilot UAV, UAS, drony, AV 1 | Realizátor aktivít („RA“) Pilot UAV, UAS, drony, AV 1 |  | 2252.16 | 2252.16 | 0 | 184 | 184 | 7/2025 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9004 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Realizátor aktivít („RA“) Pilot UAV, UAS, drony, AV 1 | Realizátor aktivít („RA“) Pilot UAV, UAS, drony, AV 1 |  | 1958.4 | 1958.4 | 0 | 160 | 160 | 8/2025 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9004 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Údržbár/ Správca objektu/ pomocný technik | Údržbár/ Správca objektu/ pomocný technik |  | 1551.12 | 1551.12 | 0 | 184 | 184 | 7/2025 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9004 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Údržbár/ Správca objektu/ pomocný technik | Údržbár/ Správca objektu/ pomocný technik |  | 1348.8 | 1348.8 | 0 | 160 | 160 | 8/2025 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9006 | Cestovné | 993 - Cestovné náklady a náklady na ubytovanie 21+ | Cestovné náklady | Cestovné náklady |  | 4716.29 | 4716.29 | 0 |  |  |  | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9006 | Kancelárske/admin | 997 - Kancelárske, administratívne náklady 21+ | Kancelárske a adminsitratívne náklady | Kancelárske a adminsitratívne náklady |  | 10106.34 | 10106.34 | 0 |  |  |  | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9006 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Odborný zamestnanec („OZ“) Botanik | Odborný zamestnanec („OZ“) Botanik |  | 2071.44 | 2071.44 | 0 | 168 | 168 | 9/2025 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9006 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Odborný zamestnanec („OZ“) Botanik | Odborný zamestnanec („OZ“) Botanik |  | 2268.72 | 2268.72 | 0 | 184 | 184 | 10/2025 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9006 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Odborný zamestnanec („OZ“) Botanik | Odborný zamestnanec („OZ“) Botanik |  | 1972.8 | 1972.8 | 0 | 160 | 160 | 11/2025 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9006 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Odborný zamestnanec („OZ“) Dizajnér aplikácií | Odborný zamestnanec („OZ“) Dizajnér aplikácií |  | 2071.44 | 2071.44 | 0 | 168 | 168 | 9/2025 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9006 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Odborný zamestnanec („OZ“) Dizajnér aplikácií | Odborný zamestnanec („OZ“) Dizajnér aplikácií |  | 2268.72 | 2268.72 | 0 | 184 | 184 | 10/2025 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9006 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Odborný zamestnanec („OZ“) Dizajnér aplikácií | Odborný zamestnanec („OZ“) Dizajnér aplikácií |  | 1972.8 | 1972.8 | 0 | 160 | 160 | 11/2025 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9006 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Odborný zamestnanec („OZ“) Dátový špecialista | Odborný zamestnanec („OZ“) Dátový špecialista |  | 2071.44 | 2071.44 | 0 | 168 | 168 | 9/2025 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9006 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Odborný zamestnanec („OZ“) Dátový špecialista | Odborný zamestnanec („OZ“) Dátový špecialista |  | 2268.72 | 2268.72 | 0 | 184 | 184 | 10/2025 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9006 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Odborný zamestnanec („OZ“) Dátový špecialista | Odborný zamestnanec („OZ“) Dátový špecialista |  | 1972.8 | 1972.8 | 0 | 160 | 160 | 11/2025 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9006 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Odborný zamestnanec („OZ“) Geodet, kartograf a fotogrameter | Odborný zamestnanec („OZ“) Geodet, kartograf a fotogrameter |  | 2071.44 | 2071.44 | 0 | 168 | 168 | 9/2025 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9006 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Odborný zamestnanec („OZ“) Geodet, kartograf a fotogrameter | Odborný zamestnanec („OZ“) Geodet, kartograf a fotogrameter |  | 2268.72 | 2268.72 | 0 | 184 | 184 | 10/2025 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9006 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Odborný zamestnanec („OZ“) Geodet, kartograf a fotogrameter | Odborný zamestnanec („OZ“) Geodet, kartograf a fotogrameter |  | 1972.8 | 1972.8 | 0 | 160 | 160 | 11/2025 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9006 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Odborný zamestnanec („OZ“) Grafický a web dizajnér | Odborný zamestnanec („OZ“) Grafický a web dizajnér |  | 2071.44 | 2071.44 | 0 | 168 | 168 | 9/2025 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9006 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Odborný zamestnanec („OZ“) Grafický a web dizajnér | Odborný zamestnanec („OZ“) Grafický a web dizajnér |  | 2268.72 | 2268.72 | 0 | 184 | 184 | 10/2025 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9006 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Odborný zamestnanec („OZ“) Grafický a web dizajnér | Odborný zamestnanec („OZ“) Grafický a web dizajnér |  | 1972.8 | 1972.8 | 0 | 160 | 160 | 11/2025 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9006 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Odborný zamestnanec („OZ“) Marketingový špecialista | Odborný zamestnanec („OZ“) Marketingový špecialista |  | 2071.44 | 2071.44 | 0 | 168 | 168 | 9/2025 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9006 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Odborný zamestnanec („OZ“) Marketingový špecialista | Odborný zamestnanec („OZ“) Marketingový špecialista |  | 2268.72 | 2268.72 | 0 | 184 | 184 | 10/2025 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9006 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Odborný zamestnanec („OZ“) Marketingový špecialista | Odborný zamestnanec („OZ“) Marketingový špecialista |  | 1972.8 | 1972.8 | 0 | 160 | 160 | 11/2025 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9006 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Odborný zamestnanec („OZ“) Technik IT | Odborný zamestnanec („OZ“) Technik IT |  | 2071.44 | 2071.44 | 0 | 168 | 168 | 9/2025 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9006 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Odborný zamestnanec („OZ“) Technik IT | Odborný zamestnanec („OZ“) Technik IT |  | 2268.72 | 2268.72 | 0 | 184 | 184 | 10/2025 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9006 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Odborný zamestnanec („OZ“) Technik IT | Odborný zamestnanec („OZ“) Technik IT |  | 1972.8 | 1972.8 | 0 | 160 | 160 | 11/2025 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9006 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár hardvéru | Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár hardvéru |  | 2071.44 | 2071.44 | 0 | 168 | 168 | 9/2025 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9006 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár hardvéru | Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár hardvéru |  | 2268.72 | 2268.72 | 0 | 184 | 184 | 10/2025 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9006 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár hardvéru | Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár hardvéru |  | 1972.8 | 1972.8 | 0 | 160 | 160 | 11/2025 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9006 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár softwéru | Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár softwéru |  | 2071.44 | 2071.44 | 0 | 168 | 168 | 9/2025 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9006 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár softwéru | Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár softwéru |  | 2268.72 | 2268.72 | 0 | 184 | 184 | 10/2025 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9006 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár softwéru | Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár softwéru |  | 1972.8 | 1972.8 | 0 | 160 | 160 | 11/2025 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9006 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Projektový manažér („PM“) Hlavný projektový manažér | Projektový manažér („PM“) Hlavný projektový manažér |  | 2239.28 | 2239.28 | 0 | 184 | 184 | 10/2025 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9006 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Projektový manažér („PM“) Hlavný projektový manažér | Projektový manažér („PM“) Hlavný projektový manažér |  | 1947.2 | 1947.2 | 0 | 160 | 160 | 11/2025 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9006 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Realizátor aktivít („RA“) Pilot UAV, UAS, drony, AV 1 | Realizátor aktivít („RA“) Pilot UAV, UAS, drony, AV 1 |  | 2056.32 | 2056.32 | 0 | 168 | 168 | 9/2025 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9006 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Údržbár/ Správca objektu/ pomocný technik | Údržbár/ Správca objektu/ pomocný technik |  | 1416.24 | 1416.24 | 0 | 168 | 168 | 9/2025 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9006 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Údržbár/ Správca objektu/ pomocný technik | Údržbár/ Správca objektu/ pomocný technik |  | 1551.12 | 1551.12 | 0 | 184 | 184 | 10/2025 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9006 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Údržbár/ Správca objektu/ pomocný technik | Údržbár/ Správca objektu/ pomocný technik |  | 1348.8 | 1348.8 | 0 | 160 | 160 | 11/2025 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9007 | Cestovné | 993 - Cestovné náklady a náklady na ubytovanie 21+ | Cestovné náklady | Cestovné náklady |  | 4006.46 | 4006.46 | 0 |  |  |  | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9007 | Kancelárske/admin | 997 - Kancelárske, administratívne náklady 21+ | Kancelárske a adminsitratívne náklady | Kancelárske a adminsitratívne náklady |  | 8585.28 | 8585.28 | 0 |  |  |  | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9007 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Odborný zamestnanec („OZ“) Botanik | Odborný zamestnanec („OZ“) Botanik |  | 1972.8 | 1972.8 | 0 | 160 | 160 | 12/2025 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9007 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Odborný zamestnanec („OZ“) Botanik | Odborný zamestnanec („OZ“) Botanik |  | 1972.8 | 1972.8 | 0 | 160 | 160 | 1/2026 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9007 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Odborný zamestnanec („OZ“) Botanik | Odborný zamestnanec („OZ“) Botanik |  | 1972.8 | 1972.8 | 0 | 160 | 160 | 2/2026 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9007 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Odborný zamestnanec („OZ“) Dizajnér aplikácií | Odborný zamestnanec („OZ“) Dizajnér aplikácií |  | 1972.8 | 1972.8 | 0 | 160 | 160 | 12/2025 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9007 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Odborný zamestnanec („OZ“) Dizajnér aplikácií | Odborný zamestnanec („OZ“) Dizajnér aplikácií |  | 1972.8 | 1972.8 | 0 | 160 | 160 | 1/2026 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9007 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Odborný zamestnanec („OZ“) Dizajnér aplikácií | Odborný zamestnanec („OZ“) Dizajnér aplikácií |  | 1972.8 | 1972.8 | 0 | 160 | 160 | 2/2026 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9007 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Odborný zamestnanec („OZ“) Dátový špecialista | Odborný zamestnanec („OZ“) Dátový špecialista |  | 1972.8 | 1972.8 | 0 | 160 | 160 | 12/2025 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9007 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Odborný zamestnanec („OZ“) Dátový špecialista | Odborný zamestnanec („OZ“) Dátový špecialista |  | 1972.8 | 1972.8 | 0 | 160 | 160 | 1/2026 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9007 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Odborný zamestnanec („OZ“) Dátový špecialista | Odborný zamestnanec („OZ“) Dátový špecialista |  | 1972.8 | 1972.8 | 0 | 160 | 160 | 2/2026 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9007 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Odborný zamestnanec („OZ“) Grafický a web dizajnér | Odborný zamestnanec („OZ“) Grafický a web dizajnér |  | 1972.8 | 1972.8 | 0 | 160 | 160 | 12/2025 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9007 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Odborný zamestnanec („OZ“) Grafický a web dizajnér | Odborný zamestnanec („OZ“) Grafický a web dizajnér |  | 1972.8 | 1972.8 | 0 | 160 | 160 | 1/2026 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9007 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Odborný zamestnanec („OZ“) Grafický a web dizajnér | Odborný zamestnanec („OZ“) Grafický a web dizajnér |  | 1972.8 | 1972.8 | 0 | 160 | 160 | 2/2026 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9007 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Odborný zamestnanec („OZ“) Marketingový špecialista | Odborný zamestnanec („OZ“) Marketingový špecialista |  | 1972.8 | 1972.8 | 0 | 160 | 160 | 12/2025 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9007 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Odborný zamestnanec („OZ“) Marketingový špecialista | Odborný zamestnanec („OZ“) Marketingový špecialista |  | 1972.8 | 1972.8 | 0 | 160 | 160 | 1/2026 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9007 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Odborný zamestnanec („OZ“) Marketingový špecialista | Odborný zamestnanec („OZ“) Marketingový špecialista |  | 1972.8 | 1972.8 | 0 | 160 | 160 | 2/2026 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9007 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Odborný zamestnanec („OZ“) Technik IT | Odborný zamestnanec („OZ“) Technik IT |  | 1972.8 | 1972.8 | 0 | 160 | 160 | 12/2025 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9007 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Odborný zamestnanec („OZ“) Technik IT | Odborný zamestnanec („OZ“) Technik IT |  | 1972.8 | 1972.8 | 0 | 160 | 160 | 1/2026 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9007 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Odborný zamestnanec („OZ“) Technik IT | Odborný zamestnanec („OZ“) Technik IT |  | 1972.8 | 1972.8 | 0 | 160 | 160 | 2/2026 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9007 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár hardvéru | Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár hardvéru |  | 1972.8 | 1972.8 | 0 | 160 | 160 | 12/2025 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9007 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár hardvéru | Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár hardvéru |  | 1972.8 | 1972.8 | 0 | 160 | 160 | 1/2026 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9007 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár hardvéru | Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár hardvéru |  | 1972.8 | 1972.8 | 0 | 160 | 160 | 2/2026 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9007 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár softwéru | Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár softwéru |  | 1972.8 | 1972.8 | 0 | 160 | 160 | 12/2025 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9007 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár softwéru | Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár softwéru |  | 1972.8 | 1972.8 | 0 | 160 | 160 | 1/2026 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9007 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár softwéru | Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár softwéru |  | 1972.8 | 1972.8 | 0 | 160 | 160 | 2/2026 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9007 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Projektový manažér („PM“) Hlavný projektový manažér | Projektový manažér („PM“) Hlavný projektový manažér |  | 1947.2 | 1947.2 | 0 | 160 | 160 | 12/2025 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9007 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Projektový manažér („PM“) Hlavný projektový manažér | Projektový manažér („PM“) Hlavný projektový manažér |  | 1947.2 | 1947.2 | 0 | 160 | 160 | 1/2026 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9007 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Projektový manažér („PM“) Hlavný projektový manažér | Projektový manažér („PM“) Hlavný projektový manažér |  | 1947.2 | 1947.2 | 0 | 160 | 160 | 2/2026 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9007 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Údržbár/ Správca objektu/ pomocný technik | Údržbár/ Správca objektu/ pomocný technik |  | 1348.8 | 1348.8 | 0 | 160 | 160 | 12/2025 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9007 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Údržbár/ Správca objektu/ pomocný technik | Údržbár/ Správca objektu/ pomocný technik |  | 1348.8 | 1348.8 | 0 | 160 | 160 | 1/2026 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403201DYU6 | INNOMETHOD | 9007 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Údržbár/ Správca objektu/ pomocný technik | Údržbár/ Správca objektu/ pomocný technik |  | 1348.8 | 1348.8 | 0 | 160 | 160 | 2/2026 | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx
403401DXX8 | Konekt-ED | 9001 | Cestovné | 993 - Cestovné náklady a náklady na ubytovanie 21+ | Cestovní náklady - paušál | Cestovní náklady - paušál |  | 843.09 | 843.09 | 0 |  |  |  | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx
403401DXX8 | Konekt-ED | 9001 | Externé služby | 994 - Náklady na externé odborné znalosti a služby 21+ | Digitálne produkty na mieru Tablet | Digitálne produkty na mieru Tablet | VO37775057 / stare | 31249.8 | 31249.8 | 0 |  |  |  | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx
403401DXX8 | Konekt-ED | 9001 | Externé služby | 994 - Náklady na externé odborné znalosti a služby 21+ | Digitálne produkty na mieru VR | Digitálne produkty na mieru VR | VO12135582 / stare | 42870.6 | 42870.6 | 0 |  |  |  | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx
403401DXX8 | Konekt-ED | 9001 | Externé služby | 994 - Náklady na externé odborné znalosti a služby 21+ | Dizajn a tvorba propagačných a informačných materiálov a tvorba webových stránok | Dizajn a tvorba propagačných a informačných materiálov a tvorba webových stránok | VO76309838 / staré | 12606.5 | 12606.5 | 0 |  |  |  | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx
403401DXX8 | Konekt-ED | 9001 | Externé služby | 994 - Náklady na externé odborné znalosti a služby 21+ | Zabezpečenie a prerábka lodného kontajnera na mobilnú učebňu | Zabezpečenie a prerábka lodného kontajnera na mobilnú učebňu | VO01136268 / stare | 93808.8 | 0 | 93808.8 |  |  |  | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx
403401DXX8 | Konekt-ED | 9001 | Kancelárske/admin | 997 - Kancelárske, administratívne náklady 21+ | Administrativné náklady - paušál | Administrativné náklady - paušál |  | 1806.62 | 1806.62 | 0 |  |  |  | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx
403401DXX8 | Konekt-ED | 9001 | Príprava projektu | 991 - Príprava projektu 21+ | Příprava projektu | Příprava projektu |  | 2000 | 2000 | 0 |  |  |  | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx
403401DXX8 | Konekt-ED | 9001 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Realizátor aktivít („RA“) Lektor 1 SR | Realizátor aktivít („RA“) Lektor 1 SR |  | 2056.32 | 2056.32 | 0 | 168 | 168 | 1/2025 | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx
403401DXX8 | Konekt-ED | 9001 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Realizátor aktivít („RA“) Lektor 1 SR | Realizátor aktivít („RA“) Lektor 1 SR |  | 1958.4 | 1958.4 | 0 | 160 | 160 | 2/2025 | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx
403401DXX8 | Konekt-ED | 9001 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník SR -VR špecialista | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník SR -VR špecialista |  | 2056.32 | 2056.32 | 0 | 168 | 168 | 1/2025 | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx
403401DXX8 | Konekt-ED | 9001 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník SR -VR špecialista | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník SR -VR špecialista |  | 1958.4 | 1958.4 | 0 | 160 | 160 | 2/2025 | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx
403401DXX8 | Konekt-ED | 9001 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Realizátor aktivít („RA“) Technická podpora 1 SR | Realizátor aktivít („RA“) Technická podpora 1 SR |  | 2056.32 | 2056.32 | 0 | 168 | 168 | 1/2025 | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx
403401DXX8 | Konekt-ED | 9001 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Realizátor aktivít („RA“) Technická podpora 1 SR | Realizátor aktivít („RA“) Technická podpora 1 SR |  | 1958.4 | 1958.4 | 0 | 160 | 160 | 2/2025 | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx
403401DXX8 | Konekt-ED | 9002 | Cestovné | 993 - Cestovné náklady a náklady na ubytovanie 21+ | Cestovní náklady - paušál | Cestovní náklady - paušál |  | 1665.62 | 1665.62 | 0 |  |  |  | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx
403401DXX8 | Konekt-ED | 9002 | Externé služby | 994 - Náklady na externé odborné znalosti a služby 21+ | Digitálne produkty na mieru Tablet | Digitálne produkty na mieru Tablet | VO37775057 / stare | 3472.2 | 3472.2 | 0 |  |  |  | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx
403401DXX8 | Konekt-ED | 9002 | Externé služby | 994 - Náklady na externé odborné znalosti a služby 21+ | Digitálne produkty na mieru VR | Digitálne produkty na mieru VR | VO12135582 / stare | 7565.4 | 7565.4 | 0 |  |  |  | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx
403401DXX8 | Konekt-ED | 9002 | Externé služby | 994 - Náklady na externé odborné znalosti a služby 21+ | Dizajn a tvorba propagačných a informačných materiálov a tvorba webových stránok | Dizajn a tvorba propagačných a informačných materiálov a tvorba webových stránok | VO76309838 / staré | 663.5 | 663.5 | 0 |  |  |  | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx
403401DXX8 | Konekt-ED | 9002 | Kancelárske/admin | 997 - Kancelárske, administratívne náklady 21+ | Administrativné náklady - paušál | Administrativné náklady - paušál |  | 3569.18 | 3569.18 | 0 |  |  |  | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx
403401DXX8 | Konekt-ED | 9002 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Realizátor aktivít („RA“) Lektor 1 SR | Realizátor aktivít („RA“) Lektor 1 SR |  | 1762.56 | 1762.56 | 0 | 144 | 144 | 6/2025 | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx
403401DXX8 | Konekt-ED | 9002 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Realizátor aktivít („RA“) Lektor 1 SR | Realizátor aktivít („RA“) Lektor 1 SR |  | 2252.16 | 2252.16 | 0 | 184 | 184 | 7/2025 | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx
403401DXX8 | Konekt-ED | 9002 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Realizátor aktivít („RA“) Lektor 1 SR | Realizátor aktivít („RA“) Lektor 1 SR |  | 1958.4 | 1958.4 | 0 | 168 | 168 | 8/2025 | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx
403401DXX8 | Konekt-ED | 9002 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník SR - pedagóg-programátor | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník SR - pedagóg-programátor |  | 1689.12 | 1689.12 | 0 | 138 | 138 | 7/2025 | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx
403401DXX8 | Konekt-ED | 9002 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník SR - pedagóg-programátor | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník SR - pedagóg-programátor |  | 1468.8 | 1468.8 | 0 | 126 | 126 | 8/2025 | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx
403401DXX8 | Konekt-ED | 9002 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník SR -VR špecialista | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník SR -VR špecialista |  | 1321.92 | 1321.92 | 0 | 108 | 108 | 6/2025 | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx
403401DXX8 | Konekt-ED | 9002 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník SR -VR špecialista | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník SR -VR špecialista |  | 1689.12 | 1689.12 | 0 | 138 | 138 | 7/2025 | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx
403401DXX8 | Konekt-ED | 9002 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník SR -VR špecialista | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník SR -VR špecialista |  | 1468.8 | 1468.8 | 0 | 126 | 126 | 8/2025 | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx
403401DXX8 | Konekt-ED | 9002 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Realizátor aktivít („RA“) Technická podpora 1 SR | Realizátor aktivít („RA“) Technická podpora 1 SR |  | 1762.56 | 1762.56 | 0 | 144 | 144 | 6/2025 | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx
403401DXX8 | Konekt-ED | 9002 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Realizátor aktivít („RA“) Technická podpora 1 SR | Realizátor aktivít („RA“) Technická podpora 1 SR |  | 2252.16 | 2252.16 | 0 | 184 | 184 | 7/2025 | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx
403401DXX8 | Konekt-ED | 9002 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Realizátor aktivít („RA“) Technická podpora 1 SR | Realizátor aktivít („RA“) Technická podpora 1 SR |  | 1958.4 | 1958.4 | 0 | 168 | 168 | 8/2025 | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx
403401DXX8 | Konekt-ED | 9002 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Realizátor aktivít („RA“) Vedúci vývojar edukatívnych aplikácií pre VR/ SR | Realizátor aktivít („RA“) Vedúci vývojar edukatívnych aplikácií pre VR/ SR |  | 2252.16 | 2252.16 | 0 | 184 | 184 | 7/2025 | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx
403401DXX8 | Konekt-ED | 9002 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Realizátor aktivít („RA“) Vedúci vývojar edukatívnych aplikácií pre VR/ SR | Realizátor aktivít („RA“) Vedúci vývojar edukatívnych aplikácií pre VR/ SR |  | 1958.4 | 1958.4 | 0 | 168 | 168 | 8/2025 | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx
403401DXX8 | Konekt-ED | 9004 | Cestovné | 993 - Cestovné náklady a náklady na ubytovanie 21+ | Cestovní náklady - paušál | Cestovní náklady - paušál |  | 3824.76 | 3824.76 | 0 |  |  |  | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx
403401DXX8 | Konekt-ED | 9004 | Kancelárske/admin | 997 - Kancelárske, administratívne náklady 21+ | Administrativné náklady - paušál | Administrativné náklady - paušál |  | 8195.9 | 8195.9 | 0 |  |  |  | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx
403401DXX8 | Konekt-ED | 9004 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Realizátor aktivít („RA“) Lektor 1 SR | Realizátor aktivít („RA“) Lektor 1 SR |  | 2056.32 | 2056.32 | 0 | 168 | 168 | 9/2025 | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx
403401DXX8 | Konekt-ED | 9004 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Realizátor aktivít („RA“) Lektor 1 SR | Realizátor aktivít („RA“) Lektor 1 SR |  | 2252.16 | 2252.16 | 0 | 184 | 184 | 10/2025 | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx
403401DXX8 | Konekt-ED | 9004 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Realizátor aktivít („RA“) Lektor 1 SR | Realizátor aktivít („RA“) Lektor 1 SR |  | 1958.4 | 1958.4 | 0 | 160 | 160 | 11/2025 | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx
403401DXX8 | Konekt-ED | 9004 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Realizátor aktivít („RA“) Lektor 1 SR | Realizátor aktivít („RA“) Lektor 1 SR |  | 1958.4 | 1958.4 | 0 | 160 | 160 | 12/2025 | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx
403401DXX8 | Konekt-ED | 9004 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Realizátor aktivít („RA“) Lektor 1 SR | Realizátor aktivít („RA“) Lektor 1 SR |  | 1958.4 | 1958.4 | 0 | 160 | 160 | 1/2026 | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx
403401DXX8 | Konekt-ED | 9004 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Realizátor aktivít („RA“) Lektor 1 SR | Realizátor aktivít („RA“) Lektor 1 SR |  | 1958.4 | 1958.4 | 0 | 160 | 160 | 2/2026 | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx
403401DXX8 | Konekt-ED | 9004 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník SR - pedagóg-programátor | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník SR - pedagóg-programátor |  | 1542.24 | 1542.24 | 0 | 126 | 126 | 9/2025 | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx
403401DXX8 | Konekt-ED | 9004 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník SR - pedagóg-programátor | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník SR - pedagóg-programátor |  | 1689.12 | 1689.12 | 0 | 138 | 138 | 10/2025 | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx
403401DXX8 | Konekt-ED | 9004 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník SR - pedagóg-programátor | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník SR - pedagóg-programátor |  | 1468.8 | 1468.8 | 0 | 120 | 120 | 11/2025 | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx
403401DXX8 | Konekt-ED | 9004 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník SR - pedagóg-programátor | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník SR - pedagóg-programátor |  | 1468.8 | 1468.8 | 0 | 120 | 120 | 12/2025 | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx
403401DXX8 | Konekt-ED | 9004 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník SR - pedagóg-programátor | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník SR - pedagóg-programátor |  | 1468.8 | 1468.8 | 0 | 120 | 120 | 1/2026 | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx
403401DXX8 | Konekt-ED | 9004 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník SR - pedagóg-programátor | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník SR - pedagóg-programátor |  | 1468.8 | 1468.8 | 0 | 120 | 120 | 2/2026 | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx
403401DXX8 | Konekt-ED | 9004 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník SR -VR špecialista | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník SR -VR špecialista |  | 1542.24 | 1542.24 | 0 | 126 | 126 | 9/2025 | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx
403401DXX8 | Konekt-ED | 9004 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník SR -VR špecialista | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník SR -VR špecialista |  | 1689.12 | 1689.12 | 0 | 138 | 138 | 10/2025 | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx
403401DXX8 | Konekt-ED | 9004 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník SR -VR špecialista | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník SR -VR špecialista |  | 1468.8 | 1468.8 | 0 | 120 | 120 | 11/2025 | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx
403401DXX8 | Konekt-ED | 9004 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník SR -VR špecialista | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník SR -VR špecialista |  | 1468.8 | 1468.8 | 0 | 120 | 120 | 12/2025 | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx
403401DXX8 | Konekt-ED | 9004 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník SR -VR špecialista | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník SR -VR špecialista |  | 1468.8 | 1468.8 | 0 | 120 | 120 | 1/2026 | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx
403401DXX8 | Konekt-ED | 9004 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník SR -VR špecialista | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník SR -VR špecialista |  | 1468.8 | 1468.8 | 0 | 120 | 120 | 2/2026 | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx
403401DXX8 | Konekt-ED | 9004 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Realizátor aktivít („RA“) Technická podpora 1 SR | Realizátor aktivít („RA“) Technická podpora 1 SR |  | 2056.32 | 2056.32 | 0 | 168 | 168 | 9/2025 | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx
403401DXX8 | Konekt-ED | 9004 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Realizátor aktivít („RA“) Technická podpora 1 SR | Realizátor aktivít („RA“) Technická podpora 1 SR |  | 2252.16 | 2252.16 | 0 | 184 | 184 | 10/2025 | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx
403401DXX8 | Konekt-ED | 9004 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Realizátor aktivít („RA“) Technická podpora 1 SR | Realizátor aktivít („RA“) Technická podpora 1 SR |  | 1958.4 | 1958.4 | 0 | 160 | 160 | 11/2025 | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx
403401DXX8 | Konekt-ED | 9004 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Realizátor aktivít („RA“) Technická podpora 1 SR | Realizátor aktivít („RA“) Technická podpora 1 SR |  | 1958.4 | 1958.4 | 0 | 160 | 160 | 12/2025 | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx
403401DXX8 | Konekt-ED | 9004 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Realizátor aktivít („RA“) Technická podpora 1 SR | Realizátor aktivít („RA“) Technická podpora 1 SR |  | 1958.4 | 1958.4 | 0 | 160 | 160 | 1/2026 | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx
403401DXX8 | Konekt-ED | 9004 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Realizátor aktivít („RA“) Technická podpora 1 SR | Realizátor aktivít („RA“) Technická podpora 1 SR |  | 1958.4 | 1958.4 | 0 | 160 | 160 | 2/2026 | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx
403401DXX8 | Konekt-ED | 9004 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Realizátor aktivít („RA“) Vedúci vývojar edukatívnych aplikácií pre VR/ SR | Realizátor aktivít („RA“) Vedúci vývojar edukatívnych aplikácií pre VR/ SR |  | 2056.32 | 2056.32 | 0 | 168 | 168 | 9/2025 | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx
403401DXX8 | Konekt-ED | 9004 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Realizátor aktivít („RA“) Vedúci vývojar edukatívnych aplikácií pre VR/ SR | Realizátor aktivít („RA“) Vedúci vývojar edukatívnych aplikácií pre VR/ SR |  | 2252.16 | 2252.16 | 0 | 184 | 184 | 10/2025 | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx
403401DXX8 | Konekt-ED | 9004 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Realizátor aktivít („RA“) Vedúci vývojar edukatívnych aplikácií pre VR/ SR | Realizátor aktivít („RA“) Vedúci vývojar edukatívnych aplikácií pre VR/ SR |  | 1958.4 | 1958.4 | 0 | 160 | 160 | 11/2025 | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx
403401DXX8 | Konekt-ED | 9004 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Realizátor aktivít („RA“) Vedúci vývojar edukatívnych aplikácií pre VR/ SR | Realizátor aktivít („RA“) Vedúci vývojar edukatívnych aplikácií pre VR/ SR |  | 1958.4 | 1958.4 | 0 | 160 | 160 | 12/2025 | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx
403401DXX8 | Konekt-ED | 9004 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Realizátor aktivít („RA“) Vedúci vývojar edukatívnych aplikácií pre VR/ SR | Realizátor aktivít („RA“) Vedúci vývojar edukatívnych aplikácií pre VR/ SR |  | 1958.4 | 1958.4 | 0 | 160 | 160 | 1/2026 | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx
403401DXX8 | Konekt-ED | 9004 | Zamestnanci | 992 - Náklady na zamestnancov 21+ | Realizátor aktivít („RA“) Vedúci vývojar edukatívnych aplikácií pre VR/ SR | Realizátor aktivít („RA“) Vedúci vývojar edukatívnych aplikácií pre VR/ SR |  | 1958.4 | 1958.4 | 0 | 160 | 160 | 2/2026 | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx

## Kontrola_INNO_predloha
Kontrola nahratej predlohy INNOMETHOD
Porovnanie medzi pracovnou predlohou INNOMETHOD ROZPOCET REALIZACIA a evidenciou ZoP DYU6. Predlohy (1) a (2) sú obsahovo identické.
Kategória | Template p.č. | Názov položky predloha | Rozpočet podľa predlohy | Rozpočet evidencia | Rozdiel | Stav kontroly
Externé služby | 0.3.1 | Doprava, úprava terénu a umiestnenie modulov - pozorovacie laboratorium | 9800 | 9800 | 0 | Sedí s evidenciou ZoP
Externé služby | 0.3.10 | Autorksý honorár: Vizuálna kreatívna úprava 3d modelov, optimalizácia a ich dotvorenie, retušovanie a tvorba scéne pre ich následné pužitie v digitálnych aplikáciach. | 49341 | 49341 | 0 | Sedí s evidenciou ZoP
Externé služby | 0.3.11 | Autorský honorár: Kreatívne programovanie interakcií v hernom prostredí, Tvorba herného systému a mechaniky pre prehliadanie obsahu v digitálnych aplikáciach | 38920 | 38920 | 0 | Sedí s evidenciou ZoP
Externé služby | 0.3.12 | Autorský honorár: Príprava scenáru a kreovanie vzdelávacích textov, nahovorenie zvukových interaktívnych doprovodov pre obsah digitálnych aplikácií a webu | 16215 | 16215 | 0 | Sedí s evidenciou ZoP
Externé služby | 0.3.13 | Náklady na usporiadanie konferencií - prenájom priestorov, AV technika | 4260 | 4260 | 0 | Sedí s evidenciou ZoP
Externé služby | 0.3.14 | Autorský honorár: Komplexný dizajnmanuál projektu, vytvorenie logotypu, propagačných online a offline šablón pre komplexné PR aktivity a komunikáciu. | 12700 | 12700 | 0 | Sedí s evidenciou ZoP
Externé služby | 0.3.15 | Nákup reklamného priestoru (Online, offline média) | 20000 | 20000 | 0 | Sedí s evidenciou ZoP
Externé služby | 0.3.2 | Skenovanie v CT laboratóriach | 19400 | 19400 | 0 | Sedí s evidenciou ZoP
Externé služby | 0.3.3 | Vyhodnocovanie vzoriek v DNA laboratóriach | 12300 | 12300 | 0 | Sedí s evidenciou ZoP
Externé služby | 0.3.4 | Úprava dronov s umelou inteligenciou schopných kooperácie - 3D scannovanie v reálnom čase, vyhodnocovanie za pomoci umelej inteligencie | 84590 | 84590 | 0 | Sedí s evidenciou ZoP
Externé služby | 0.3.5 | Špecializované skenovacie služby /Terestrial/GPS | 28000 | 28000 | 0 | Sedí s evidenciou ZoP
Externé služby | 0.3.6 | Špecializované skladanie a výpočet skenovaných 3d modelov | 42600 | 42600 | 0 | Sedí s evidenciou ZoP
Externé služby | 0.3.7 | Outsourcing podporného programovania prediktívnych aplikácií využívajucich umelej inteligencie | 118400 | 118400 | 0 | Sedí s evidenciou ZoP
Externé služby | 0.3.8 | Prenájom | 9600 | 9600 | 0 | Sedí s evidenciou ZoP
Externé služby | 0.3.9 | Digital twin skúmanej cieľovej oblasti vytvorený aj ako hrateľná scéna pre VR aplikácie a na vzdelávacie účely | 86520 | 86520 | 0 | Sedí s evidenciou ZoP
Vybavenie | 0.1.1 | 3D Skenner | 45000 | 8808 | 36192 | Rozdiel oproti evidencii ZoP
Vybavenie | 0.1.10 | Bežné spotrebné lab. vybavenie, petriho misky, pipety, laboratórne sklo | 4200 | 4200 | 0 | Sedí s evidenciou ZoP
Vybavenie | 0.1.11 | DJI Terra Pro Permanent -1 device | 8808 | 8808 | 0 | Sedí s evidenciou ZoP
Vybavenie | 0.1.12 | OVERLANDER 4ZS - terénny vozík pre imobilných | 17947 | 0 | 17947 | Rozdiel oproti evidencii ZoP
Vybavenie | 0.1.13 | Hypershell 1 Horsepower Everyday Adventure - Robotický Exoskeleton pre čiastočne imobilných | 8801.7 | 0 | 8801.7 | Rozdiel oproti evidencii ZoP
Vybavenie | 0.1.2 | 3d lidar scanner backpack free walk | 4600 | 4600 | 0 | Sedí s evidenciou ZoP
Vybavenie | 0.1.3 | DJI drony - sber DNA vzoriek, letecké mapovanie | 38000 | 4583 | 33417 | Rozdiel oproti evidencii ZoP
Vybavenie | 0.1.4 | PC vybavenie - 3x HP GT22-2492nc | 15027 | 14451 | 576 | Rozdiel oproti evidencii ZoP
Vybavenie | 0.1.5 | PC vybavenie - 3x Lenovo Yoga Pro 9 16IRP8 | 8457 | 5018.7 | 3438.3 | Rozdiel oproti evidencii ZoP
Vybavenie | 0.1.6 | Laboratórne vybavenie pre odber vzoriek a inventarizáciu | 22000 | 22000 | 0 | Sedí s evidenciou ZoP
Vybavenie | 0.1.7 | Zariadenia pre samplovanie vzoriek, mikroskopy | 14300 | 14300 | 0 | Sedí s evidenciou ZoP
Vybavenie | 0.1.8 | Dodatočné technológie pre zber dát a vzoriek (Audio, video záznam, ..) | 8400 | 8400 | 0 | Sedí s evidenciou ZoP
Vybavenie | 0.1.9 | Senzory odberu vzoriek biodiverzity pre sektor životného prostredia: luxmetre, analýza lesného porastu, cyanobaktérie, pre faunu a fluorimetre | 3620 | 3620 | 0 | Sedí s evidenciou ZoP
Kancelárske/admin | 0.5.1 | Tlač propagačných materialov (brožury, plagáty, iné) | 3000 | 0 | 3000 | Rozdiel oproti evidencii ZoP
Kancelárske/admin | 0.5.2 | Kancelárske a adminsitratívne náklady | 52196.16 | 46088.15 | 6108.01 | Rozdiel oproti evidencii ZoP

## Metodika
Metodika a legenda
Ako čítať stav položiek a ktoré podklady boli použité.
Zdroj | evidencia ZoP DYU6 (3).xlsx | Oficiálny stav čerpania TUC pre projekt INNOMETHOD. Použité hárky: Sledovanie čerpania rozpočtu, Čerpanie podľa žiadostí.
Zdroj | evidencia ZoP DXX8 (4).xlsx | Oficiálny stav čerpania TUC pre projekt Konekt-ED. Použité hárky: Sledovanie čerpania rozpočtu, Čerpanie podľa žiadostí.
Zdroj | INNOMETHOD ROZPOCET REALIZACIA (1).xlsx / (2).xlsx | Použité ako vzor rozdelenia na záložky a na porovnanie pracovnej predlohy. Súbory sú identické.
Kategorizácia | 994 | Externé odborné znalosti a služby = služby.
Kategorizácia | 995 | Náklady na vybavenie = vybavenie/nákupy.
Kategorizácia | 992 | Náklady na zamestnancov = personálne položky.
Stav | Zrealizované / uznané | Oprávnené výdavky dosiahli rozpočet položky alebo zostatok je nulový.
Stav | Čiastočne zrealizované / uznané | Položka má oprávnené čerpanie, ale zostáva nevyčerpaný rozpočet.
Stav | Predložené, ale neuznané | Položka bola nárokovaná v ŽoP, ale oprávnené výdavky sú nulové a vznikli neoprávnené výdavky.
Stav | Nie je preukázané v ŽoP | Pri vybavení nie je v evidencii ŽoP oprávnený výdavok; fyzický nákup treba overiť faktúrou/dodacím listom/majetkom.
Upozornenie | Fyzický stav | Tento Excel vyhodnocuje stav podľa ŽoP a rozpočtových tabuliek. Na potvrdenie fyzického dodania treba doplniť doklady priamo do stĺpcov „Manuálne potvrdenie“ a „Poznámka používateľa“.
Upozornenie | INNOMETHOD predloha | Pri INNOMETHOD vybavení sa pracovná predloha líši od evidencie ZoP; rozdiely sú zvýraznené na hárku Kontrola_INNO_predloha.
Refundácie | Výpočet vyplatené/čaká | Pre TUC/SR počítané ako 92 % z oprávnených výdavkov (80 % EFRR + 12 % ŠR SR). Keďže zdrojové hárky neobsahujú reálne úhrady ŽoP, statusy ŽoP sú pracovný predpoklad a treba ich potvrdiť podľa banky/ITMS.